## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 4: PROSPERIDAD COMPARTIDA Y JUSTICIA SOCIAL
G-PP 4.6 PROGRAMA PARA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTO HUMANOS
INSTITUTO DE REGULARIZACION PARA EL BIENESTAR PATRIMONIAL
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRIMESTRAL Y ACUMULADO RESPECTO A LOS TRIMESTRES 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA ANUAL Y TRIMESTRAL2025 |  |  |  |  | META LOGRADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE 2025 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL PMD 2024-2027 ACTUALIZADO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.6.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Trianual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 84.78% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% |  | 100% | 100% | 100% |  | 25% | 50.01% | 75% |  | Justificación Trimestral: El Índice Municipal DE Prosperidad Compartida y Justicia Social se integra con 4 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de Equidad Económica y Oportunidades de Empleo, Acceso a Servicios Básicos de Calidad, Vivienda Digna y Accesible y Participación Ciudadana y Cohesión Social con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. | 1
EJEMPLO | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  | 80% |  |  |  | No Programado
Propósito | 4.6.1.1 PROPONER POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TODO LO RELACIONADO CON LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA CERTEZA JURIDICA PATRIMONIAL, LA VIVIENDA Y SUS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL CRECIMIENTO SUSTENTABLE CON JUSTICIA SOCIAL. | PCB: porcentaje de ciudadanos beneficiados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 50% | 25% |  | 0% | 200% | 100% |  | 0% | 50% | 75% |  | Meta Trimestral: El objetivo es proponer procedimientos ante la ciudadanía para la regularización de la tenencia de la tierra, la certeza juridica patrimonial llegando así con acuerdos entre los propietarios y dueños ejidales, por lo cual hemos logrado un avance del 100% en este segundo trimestre, debido al gran complimiento de nuestros componentes y actividades. Meta Anual: El porcentaje alcanazado del 75% va acorde a lo planeado en el trimestre y para finalizar el año esperamos lograr el 100% de cumplimiento | 2
Componente | 4.6.1.1.1 PROMOVER, VIGILAR Y PARTICIPAR CON ACCIONES DE POLITICAS EN LA DISMINUCION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. | POR_COL_REG: porcentaje de colonias regularizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 22 | 11 |  | 0% | 200% | 100% |  | 0% | 50% | 75% |  | Meta Trimestral: se realizaron juntas informativas en las instalaciones del intituto, juntas de sesiones con los beneficiarios, propietarios y ejidatarios para asesorias, reuniones informativas para las colonias se integren al Progarma de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial, asi mismo en la atenciones de Jornadas de Atencion Cuidadana "cancun nos Une" colonias atendidas con asesorias para que se intregren al programa: SM 530, Cuna Maya, Tierra y Libertad, Regiones 100, Los Garcias, San Luis, Rivera I y II, Real del Bosque y los Pinos. Colonias atendidas con ejidatarios: Sacbe, Colonia Mexico, Colonia Cuna Maya I, Colonia Agua Azul, Bonfil (La Chapaneca) Reuniones para firmas de escrituracion: Rivera I y II, Colonia Santos, Tierra y Libertad II y III, Estrella del Mar, Tucanes, Diamante, Justicia Social, Sacbe, Cuna Maya Roque, Colonia Mexico, Agua Azul, Los Garcia y Region 100. Meta Anual: El porcentaje alcanzado del 75% va acorde a lo planeado en el trimestre y para finalizar el año esperamos lograr el 100% de cumplimiento con las reuniones y juntas de beneficiarios para la participacion al programa. | 3
Actividad | 4.6.1.1.1.1 REUNIONES PERIODICAS CON LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_REU_PER_COL_IRR porcentaje de reuniones periodicas con colonias irregulares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones periodicas con colonias irregulares, requisitos de documentacion a entregar. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 18 | 8 |  | 0% | 200% | 88.89% |  | 0% | 50% | 72.22% |  | Meta Trimestral: Se realizaron reuniones en las colonias irregulares para darle informacion sobre documentos y el programa de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial y conformacion de comites de electrificacion en las colonias atendidas en las Colonias: Los Garcias, Colonia San Luis, Rivera I y el modulo de recepcion de Documentos en el domo los Gemelos y domo de la Region 96. Meta anual: Con miras a llegar al 100% de nuestro objetivo, se ha logrado un 75% de meta anual programada con la finalidad que cada colonia sea regularizado y cuente con los servicios basicos. | 4
Componente (Dirección de Registro de Información de Regularización Patrimonial) | 4.6.1.1.2 PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA TECNICA Y JURIDICA A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE ESCRITURAS Y/O TITULACIÓN | POR_EXP_REC_COL_REG: porcentaje de expedientes recibidos de colonias para regularización | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: expedientes recibidos de colonias para regularización | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 5 |  | 0% | 200% | 100% |  | 0% | 50% | 75% |  | Meta trimestral: se promovio la tenencia de la tierra, atraves de reuniones en las colonias donde se dio informacion del programa de escrituracion en las Colonias; Tropical, Nuevo Amanecer, Los Garcias, San Luis, Cuna Maya 203 y 204. Meta anual: Se lleva un 75% de la meta anual programada mismo que se tiene programado mas reuniones periodicas con distintas colonias irregulares. | 5
Actividad | 4.6.1.1.2.1 PRECEPCION, VERIFICACION, DEL EXPEDIENTE PARA INICIAR EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN. | POR_EXP_PRO_ESC: Porcentaje de expedientes en proceso de escrituración | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes en proceso de escrituración | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 259 | 300 |  | 0% | 215.8% | 250% |  | 0% | 53.96% | 116.5% |  | Meta trimestral: se llevo a cabo la recepcion de documentos de los Benitos Juarences que se integraron al programa para escrituracion con un total de 300, personas de las colonias: Guerrero, Los pinos, Agua Azul, Sacbe, Santos, Real de Bosque, Tierra y Libertad I, II y III, Rivera I y II, Diamante, Los Garcias, Buena Vista, Cuna Maya y San Vicente, Region 77, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103 y 235. Meta anual: Se lleva alcanzado una meta anual del 116.46% toda vez que se ha recabado mas expendientes para regularizacion de los expedientes programados en el ejercicio 2025. | 6
Componente (Dirección de Gestion de Instrumentos y Programas) | 4.6.1.1.3 ELABORACION DE PROYECTOS NOTARIALES: ESCRITURAS Y/O TITULOS DE PROPIEDAD | POR_PRO_NOT_ELA: Porcentaje de proyectos notariales elaborados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos notariales elaborados | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 259 | 300 |  | 0% | 215.8% | 250% |  | 0% | 53.96% | 116.5% |  | Meta trimestral: Se llevo a cabo la entrega de 300 escrituras a los benito Juarences que se integraron al Programa de Regularizacion los cuales fueron las siguientes Colonias: Guerrero, Los Pinos, Agua Azul, Sacbe, Santos, Real del Bosque, Tierra y Libertad I, II y III, Rivera I y II, Diamante, Los Garcias, Buena Vista, Cuna Maya y San Vicente. Meta anual: Se lleva alcanzado una meta anual del 116.46% programados toda vez que ha favorecido el numero de escrituras del ejercicio 2025. | 7
Actividad | 4.6.1.1.3.1 REUNIONES CON EJIDATARIOS PARA INICIAR EL PROCESO DE REGULARIZACION EN COLONIAS IRREGULARES | POR_REU_EJI_PRO_REG: Porcentaje de reuniones con ejidatarios en proceso de regularización | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones con ejidatarios en proceso de regularización | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 24 | 12 |  | 0% | 200% | 100% |  | 0% | 50% | 75% |  | Meta trimestral: Se llevaron a cabo las reuniones con los ejidatarios de las siguientes colonias; Tropical, Nuevo Amanecer, Santos, Rivera I y II, Colonia la Escondida, la Union y Progreso, San Ignacio, Real del Bosque, Santa Ana, para platicarles del programa de regularizacion y puedan ser beneficiarios de la misma. Meta anual: El porcentaje alcanzado al trimestre el de 75% mismo que se tienen agendadando mas reuniones con los ejidatarios. | 8
Actividad | 4.6.1.1.3.2 CONVENIOS DE ENTREGA Y/O RECEPCION DE VIALIDADES Y/O AREAS DE CESIÓN, PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PARA EL BIENESTAR PATRIMONIAL | POR_CON_ENT_REC_VIA_ARE_CES_PRO_PRO_REG: porcentaje de convenios de entrega y/o recepcion de vialidades y/o areas de cesion, provenientes del programa de regularización. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de entrega y/o recepcion de vialidades y/o areas de cesion, provenientes del programa de regularización. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 7 |  | 0% | 100% | 58.33% |  | 0% | 25% | 39.58% |  | Meta trimestral: Durante este trimetre se llevaron a acabo 7 convenios de entrega /o recepcion de vialidades de las Siguientes colonias: el Cedro, Rivera I y II, Estrella de Mar, Diamante, los Pinos y Real del Bosque. Meta anual: El porcentanje alcanzado al trimestre es de 39.58% el cual se pretende realizar mas convenios de entrega /o recepcion de vialidades. | 9
Actividad | 4.6.1.1.3.3 ASESORIAS CON BENEFICIARIOS Y EJIDATARIOS | POR_ASE_EJI: porcentale de asesorias con ejidatarios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorias con ejidatarios | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 60 | 30 |  | 0% | 200% | 100% |  | 0% | 50% | 75% |  | Meta trimestral: Se llevó acabo una platica con los ejidatarios de las colonias Tierra y Libertad ll, lll; Tucanes, Justicia Social, Estrella del Mar, Diamante, Sacbe, México, Cuna Maya Roque, Santos, Agua Azul, Rivera l, Tierra Maya con el fin de llegar con acuerdos para las mejoras de la Cuidadania. Meta anual: El porcentaje alcanzado al trimestre es de 75% mismo que se levaran a cabo mas platicas para mejores acuerdos con los ejidatarios y cuidadania. | 10
Componente (Dirección de regularización urbana) | 4.6.1.1.4 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS TÉCNICOS: PROTOCOLOS PARA SUBDIVISION Y/O LOTIFICACIÓN. | POR_ANT_ELA: Porcentajes de anteproyectos elaborados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anteproyectos elaborados | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 8 |  | 0% | 200% | 133.3% |  | 0% | 50% | 83.33% |  | Meta triemstral: Se elaboro antiproyecto tecnicos para el protocolo de la subdivision de las siguientes colonias; Tierra y Libertad I y II, Buena Vista, San Vicente, el Cedro, San Luis, Las Margaritas, Las Huayas, Santa Ana, Santa Rosa, Salen los Garcias 392 y 393. Meta Anual: En este trimestre se llevaron acabo 8 proyectos tecnicos, mismo que se alcanzo un porcentaje de 83.33%. | 11
Actividad | 4.6.1.1.4.1 VISITA DE RECONOCIMIENTO: REVISION DE PLANOS, LEVANTAMIENTOS E IMÁGENES DEL ÁREA. | POR_LEV_REA: Porcentaje de levantamientos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Revision de planos, levantamientos y/o imagnes del área. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 14 | 6 |  | 0% | 233.3% | 100% |  | 0% | 58.33% | 83.33% |  | Meta trimestral: Se dió seguimiento a las visitas de reconocimiento para revision de planos, levantamientos e imágenes ya que en la mayoria de los casos se debe redibujar los planos para facilitar el trabajo en campo como son: Colonia Tierra y Libertad, Buena Vista, San Vicente, el Cedro I, San Luis, Las Margaritas, Las Huayas, Santa Ana, Santa Rosa, Santa Rosa, Salen entre otros. Meta anual: El porcentaje anual es de 83.33% alcanzado, | 12
Componente (Dirección de Gestión Territorial) | 4.6.1.1.5 FOMENTAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS PARA FOMENTAR LA INVERSION DE INTRAESTRUCTURA PÚBLICA. | POR_PRO_EJE_ELE_ELE_SER: Porcentaje de proyectos ejecutados de electrificacion y servicios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ejecutados de electrificacion y servicios | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 36 | 21 |  | 0% | 133.3% | 77.78% |  | 0% | 33.33% | 52.78% |  | Meta trimestral: A través de los comités de electrificación, se gestionaron proyectos de electrificacion, los cuales requirieron reuniones con personal de la CFE, las como recorridos en las siguientes colonias; la Chiapaneca y Emiliano Zapata, los cuales estan iniciando obra de electrificacion con el fin de poder beneficiar a 204 cuidadanos. Meta anual: El porcentaje alcanzado al trimestre es de 52.78% se pretende alcanzar la meta programa, trabajando de la mano con CFE en beneficio de los cuidadanos. | 13
Actividad | 4.6.1.1.5.1 INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE ELECTRIFICACION PARA LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_COM_INT_COL_IRR: Porcentaje de comites de electrificacion integrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comites integrados en colonias irregulares para servicio de electrificacion | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 12 | 7 |  | 0% | 133.3% | 77.78% |  | 0% | 33.33% | 52.78% |  | Meta trimestral: Se integraron 7 comite para la electrificacion en las colonias como son; Rinconada, Paraiso, As de oro, Emiliano Zapata, Segunda Generacion, el Roble, las Pencas, la Escondida y la Victoria beneficiando asi a un total de 513 cuidadanos. Meta anual: El porcentaje alcanzado al trimestre es de 52.78% se pretende alcanzar la meta programa, trabajando de la mano con CFE en beneficio de los cuidadanos. | 14
Actividad | 4.6.1.1.5.2 INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE REGULARIZACIÓN Y SERVICIOS PARA LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_COM_INT_COL_IRR: Porcentaje de comites integrados en colonias irregulares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Numero de integracion de comité para regularización de servicios | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% |  | Meta trimestral: Durante este trimestre no se llevó a acabo ninguna gestión de obra de drenaje o agua potable ya que no se han conformado aun los comité, toda vez que aun no se libera el acta circunstancia de hechos para dar seguimiento a dicho tramite. Meta anual: En este trimestre no se ha podido avanzar, con las gestiones de obra como drenaje o agua potable ya que no se ha conformado ningun comite. | 15
Actividad | 4.6.1.1.5.3 REUNIONES Y VISITAS DE RECONOCIMIENTO CON LA CFE Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS | POR_VIS_REA_CFE_PRE_SER: Porcentaje de visitas realizadas con la CFE y/o prestacion de servicios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Numero de seguimiento de programas y servicios. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 24 | 14 |  | 0% | 200% | 116.7% |  | 0% | 50% | 79.17% |  | Meta trimestral: Se atendieron en oficina a vecinos de las colonias, Libertad, el Jordan, el Milagro, las Norias, el Pedregal, el Porvenir I y II, Tres Reyes cuatra etapa, Dunamis, don Sebastian, Benito Juárez,Copa Buena, colonia Mexico, los Pinos y Carabanchel. Meta anual: El porcentaje alcanzado al trimestre es de 79.71% mismo que se han beneficiados varias colonias iregulares que por hoy ya cuenta com su energia electrica directamente. | 16
| ELABORÓ Norma Argelia Euan Lozano Titular de la Unidad Administrativa del Instituto de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial | [9 empty] | REVISÓ LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [6 empty] | AUTORIZÓ Lic. Noraa Elizabeth Garza Ramirez Directora General del Instituto de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL | 4537878 | 1134469.5 | 1134469.5 | 1134469.5 | 1134469.5 | 0 | 1051809 | 715431 |  | 0% | 92.71% | 63.06% | 0% | 0% | 46.36% | 51.93% | 38.94%
|  |  | DERECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1108800 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 0 | 205698.56 | 292558.18 |  | 0% | 74.21% | 105.5% | 0% | 0% | 37.1% | 59.92% | 44.94%
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO