## SEGUIMIENTO EJE 2 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.1 IMPULSO A LA ECONOMÍA Y AL DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
[6 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | [15 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META REALIZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL 2024
|  |  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
| Fin ( DGPM ) | 2.1.1 Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante mediante acciones y políticas orientadas al desarrollo económico y social en el municipio así como la articulación de actividades en materia de educación, salud y participación ciudadana. | IGCU: Índice General de Competitividad Urbana | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 25% | 25% | 25% |  | 25% | 25% |  | Justificacion Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. En 2023 se obtuvo la posición 5 y para este año 2024 se busca obtener la posición 4.
| EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Propósito (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico) | 2.1.1.1 La población que habita en el municipio recibe una educación de calidad, atención de su salud, mejorando su economía y bienestar social. | PAEESS: Porcentaje de Acciones Educativas, Económicas, Sociales y de Salud implementadas. (El Propósito de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico, se obtiene por la suma de los 18 componentes que componen la Matriz de Indicadores para Resultados "MIR", y las metas de los componentes se obtienen por la suma de cada una de las actividades de las Direcciones y Coordinaciones que comprenden al mismo. En los recuadros siguientes vienen los programas que comprenden a cada actividad.) | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 26941 | 6333 | 6254 | 8484 | 5870 | 6333 | 6265 | 9803 |  | 100% | 100.2% | 115.5% |  | 100.1% | 106.3% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 9803 acciones a favor de la población que habita en el municipio, realizando 1319 más debido a que se atienden las demandas de la ciudadanía, que solicitan los diversos servicios que brinda esta Secretaria, mejorando su economía, educación y salud para incrementar su bienestar social, logrando un 115.55% de la meta trimestral.
| Componente (Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico) | 2.1.1.1.1 Reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones Generales de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico implementadas. | PRCAEI: Porcentaje de Reuniones de Coordinación administrativa y económica implementadas. (Reuniones de trabajo con las Direcciones Generales de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 6 reuniones de coordinación administrativa y económica con las Direcciones de la SMDSyE, con la finalidad de seguir fortaleciendo las acciones a implementar a favor de los ciudadanos del municipio, obteniendo 100% de la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.1.1 Realización de reuniones de coordinación con enfoque administrativo y económico con las Direcciones Generales de la SMDSyE. | PRAEI: Porcentaje de Reuniones con enfoque administrativo y económico implementadas (Reuniones de trabajo con las Direcciones Generales de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 6 reuniones de coordinación con enfoque administrativo y económico con las Direcciones Generales, para seguir fortaleciendo el trabajo que realiza la SMDSyE, obteniendo 100% de la meta trimestral.
| Componente (Dirección General de Desarrollo Social) | 2.1.1.1.2 Actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana realizadas. | PACIPSH: Porcentaje de Actividades de Coordinación Interinstitucional de Política Social y Humana ejecutadas (Brigadas integrales de prosperidad compartida "Justicia Social", Posadas Navideñas, Brigadas del Bienestar, de Cancún Nos Une, Jornadas comunitarias, Expresión Cancún, Talleres de Co Creación y Votación del Presupuesto Participativo). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 56 | 10 | 9 | 16 | 21 | 10 | 9 | 18 |  | 100% | 100% | 112.5% |  | 100% | 105.7% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta del Componente, realizando 18 actividades de coordinación interinstitucional de política social y humana, realizando 2 más, las que fueron brigadas, que la ciudadanía solicito, debido a la demanda de las necesidades, mejororando el desarrollo social y comunitario de las planeadas obteniendo un 112.50% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.2.1 Generación de acciones sociales para mejorar el desarrollo social y comunitario de la población del municipio de Benito Juárez. | PASR: Porcentaje de Acciones Sociales realizadas (Brigadas integrales de prosperidad compartida "Justicia Social" y Posadas Navideñas). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 17 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 |  | 100% | 100% | 300% |  | 100% | 128.6% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 2 acciones sociales más de la meta establecida, debido a la petición de la ciudadanía que demanda los servicios de las brigadas comunitarias, mejorando el desarrollo social y comunitario de la población, obteniendo un 300% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.2.2 Realización de brigadas de asistencia social para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios que ofrecen las instituciones del municipio de Benito Juárez. | PBSR: Porcentaje de Brigadas Sociales realizadas (Brigadas del Bienestar y Brigadas de Cancún Nos Une). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 22 | 6 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando las 8 brigadas de asistencia social para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios que ofrecen las instituciones del municipio, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.2.3 Realización de actividades sociales y de concientización en coordinación con dependencias gubernamentales y la sociedad civil para acercar a la ciudadanía a los diversos servicios. | PECR: Porcentaje de Eventos de Coordinación realizadas (Jornadas comunitarias y Expresión Cancún). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 6 | 2 | 1 |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 100% | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tiene meta planeada para este trimestre.
| Actividad | 2.1.1.1.2.4 Generación de actividades sociales para fomentar la inclusión en la población del municipio de Benito Juárez. | PASIR: Porcentaje de Actividades Sociales Inclusivas realizadas (Brigadas integrales de prosperidad compartida "Educando con inclusión"). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 4 | 0 | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0 |  | NO DISPONIBLE | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tiene meta planeada para este trimestre.
| Actividad | 2.1.1.1.2.5 Realización del Presupuesto Participativo, donde la ciudadanía decida sobre el destino de un porcentaje del presupuesto del Municipio, para financiar proyectos que mejoren nuestra comunidad y resolver los problemas del municipio de Benito Juárez. | PCCZCPP: Porcentaje de Consultas Ciudadanas por zona para que la ciudadanía proponga proyectos. (Talleres de Co Creación y Votación del Presupuesto Participativo). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas Ciudadanas | 8 |  |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% |  | NO DISPONIBLE | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanza la meta realizando los 7 talleres del Presupuesto Participativo, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Organización Comunitaria) | 2.1.1.1.3 Mecanismos de participación a través de comités ciudadanos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Benito Juárez ejercidos. | PMPCE: Porcentaje de Mecanismos de Participación Ciudadana ejecutados (Integración, seguimientos y reuniones con los comités de electrificación, Atención a solicitudes de anuencias que lleguen a la Dirección, Integración, seguimiento y participación de Comités Vecinales, Diversos Cursos y Talleres, Programas enfocados a la prevención de la violencia contra las mujeres: Me Fortalezco, Murales Con Ellas, Redes de mujeres y Recuperando tu Espacio, Diversas actividades de protección de los derechos NNA, Mejora de un CDCs | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Mecanismos | 642 | 157 | 144 | 177 | 164 | 157 | 144 | 198 |  | 100% | 100% | 111.9% |  | 100% | 104.4% |  | Justificación Trimestral: Se superó la meta (por 21 acciones) debido a la demanda de la población que emite solicitudes; en cuanto a Electrificación y Anuencias vecinales, obteniendo un 111.86% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.1 Realización de acciones de integración y seguimiento de las actividades con los comités de electrificación en las zonas o colonias irregulares para la gestión de servicios públicos. | PACEI: Porcentaje de Acciones con los Comités de Electrificación Integrados (Integración, seguimientos y reuniones con los comités de electrificación). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 106 | 39 | 21 | 29 | 17 | 39 | 21 | 51 |  | 100% | 100% | 175.9% |  | 100% | 124.7% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 22 acciones más de las planeadas de integración y seguimiento de las actividades con los comités de electrificación, ya que esto depende de la demanda de la ciudadanía, que asiste y pide el apoyo, ayudando a las zonas o colonias irregulares para la gestión de servicios públicos, obteniendo un 175.86% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.2 Gestión de anuencias vecinales para realizar las aperturas de negocios. | PAVS: Porcentaje de Anuencias Vecinales Solicitadas (Atención a solicitudes de anuencias que lleguen a la Dirección). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anuencias | 30 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 |  | 100% | 100% | 250% |  | 100% | 111.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 gestiones de anuencias vecinales más de las planeadas, debido a que la Dirección de Desarrollo Urbano está solicitando a las personas propietarias de negocios, una anuencia vecinal de los vecinos cercanos al negocio; por lo que la Coordinación de Anuencias Vecinales depende de las solicitudes que la Dirección de Desarrollo urbano realice a los propietarios de los negocios, obteniendo un 250% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.3 Integración seguimiento y participación de Comités Vecinales a través de la participación ciudadana, para lograr la comunicación bilateral entre la ciudadanía y el municipio para poder atender sus demandas. | PCVISP: Porcentaje de Comités Vecinales Integrados en seguimiento y participación (Integración, seguimiento y participación de Comités Vecinales). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 110 | 16 | 1 | 48 | 45 | 16 | 1 | 48 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 48 seguimientos y participaciones de los Comités Vecinales, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.4 Realización de cursos y talleres en los Módulos y Centros de Desarrollo Comunitarios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados (Diversos Cursos y Talleres). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 274 | 66 | 76 | 66 | 66 | 66 | 76 | 62 |  | 100% | 100% | 93.94% |  | 100% | 98.08% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 62 cursos y talleres en los Módulos y Centros de Desarrollo Comunitarios, faltando 4 para alcanzar la meta planeada, debido a las cuestiones climatológicas que se presentaron en esta temporada de huracanes obteniendo un 93.94% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.5 Realización de actividades en la Dirección de Organización Comunitaria, para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. | PAVMR: Porcentaje de Actividades contra la violencia a las mujeres realizadas (Programas enfocados a la prevención de la violencia contra las mujeres: Me Fortalezco, Murales Con Ellas, Redes de mujeres y Recuperando tu Espacio). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 35 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, se realizaron 8 actividades, como "me fortalezco" con lo que se busca reducir los índices de la violencia de género en nuestro municipio, para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.6 Realización de acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en atención prioritaria del municipio de Benito Juárez. | PAPDNNA: Porcentaje de acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Diversas actividades de protección de los derechos NNA). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 86 | 13 | 25 | 24 | 24 | 13 | 25 | 24 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se relizaron 24 acciones para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en atención prioritaria del municipio, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.3.7 Mejora de las instalaciones de los Centros de Desarrollo Comunitarios. | PIM: Porcentaje de instalaciones mejoradas (Mejora de un CDCs). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Instalaciones mejoradas | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este trimestre.
| Componente (Dirección de Programas Sociales) | 2.1.1.1.4 Política social del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales ejecutados. | PAPSE: Porcentaje de Acciones de Política social ejecutada (Integración y seguimiento de los comités de contraloría social, Capacitación a comités de contraloría social, Cursos y Talleres de sensibilización hacia la ciudadanía, Realizar reuniones con Gobierno Estatal y Federal para poder obtener algún tipo de programa de estos niveles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 174 | 49 | 35 | 65 | 25 | 49 | 35 | 56 |  | 100% | 100% | 86.15% |  | 100% | 93.96% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 56 de acciones sociales del municipio basada en la Planeación, elaboración, gestión y proyección de programas sociales faltando 9 para alcanzar la meta planeada debido a que la actividad 2.1.1.1.4.1 Integración, organización y seguimiento de comités de contraloría social, no alcanzo la meta debido a la cantidad de actividades relacionadas al cierre de la administración pública y a las cuestiones climatológicas, obteniendo un 86.15% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.4.1 Integración, organización y seguimiento de comités de contraloría social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCSSC: Porcentaje de los Comités de Contraloría Social en seguimiento y conformados (Integración y seguimiento de los comités de contraloría social). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comités | 166 | 48 | 32 | 62 | 24 | 48 | 32 | 53 |  | 100% | 100% | 85.48% |  | 100% | 93.66% |  | Justificación Trimestral: Faltaron 9 actividades de Integración, organización y seguimiento de comités de contraloría social para alcanzar la meta, debido a la cantidad de actividades relacionadas al cierre de la administración pública y a las cuestiones climatológicas, obteniendo un 85.48% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.4.2 Capacitación de los comités de Contraloría Social para la correcta supervisión de las obras públicas. | PCCCS: Porcentaje de Capacitaciones de Comités de Contraloría Social realizados (Capacitación a comités de contraloría social). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este trimestre.
| Actividad | 2.1.1.1.4.3 Realización de cursos y talleres para sensibilizar el tema de discapacidad y grupos de atención prioritaria para fomentar la creación de proyectos e iniciativas. | PCTR: Porcentaje de Cursos y Talleres realizados (Cursos y Talleres de sensibilización hacia la ciudadanía). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos y Talleres | 4 |  | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 2 |  | NO DISPONIBLE | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando 2 cursos y talleres para sensibilizar el tema de discapacidad y grupos de atención prioritaria, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.4.4 Realización de actividades de coordinación con Gobierno Federal y Estatal para el seguimiento y actualización de programas sociales. | PAC: Porcentaje de Actividades de Coordinación (Realizar reuniones con Gobierno Estatal y Federal para poder obtener algún tipo de programa de estos niveles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | NO DISPONIBLE | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 1 actividad de coordinación con Gobierno Federal y Estatal, obteniendo el 100% de la meta trimestral.
| Componente (Dirección General de Educación Municipal) | 2.1.1.1.5 Política municipal en materia educativa en coordinación con instituciones gubernamentales y privadas ejecutada. | PAPE: Porcentaje de Acciones de Política Educativa ejecutada (Útiles escolares, Parlamento Infantil, Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, Pláticas de sensibilización "ESCNNA", Eventos culturales, artísticas o deportivas en las Bibliotecas Municipales, que fomenten la convivencia, la integración familiar, la cohesión y temas sensibilización ESCNNA y Conversatorio expresión de las niñas, niños y adolescentes sobre el tema de ESCNNA). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 36 | 18 | 12 |  | 6 | 18 | 12 | 1 |  | 100% | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 103.3% |  | Justificación Trimestral: La actividad 2.1.1.1.5.2 realizo 1 plática sobre la “explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” debido a la importancia del tema.
| Actividad | 2.1.1.1.5.1 Realización de actividades que apoyen el desarrollo educativo en beneficio de la comunidad escolar. | PADER: Porcentaje de Actividades de Desarrollo Educativo realizadas (Útiles escolares, Parlamento Infantil y Consejo Municipal de Participación Social en la Educación). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 2 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | NO DISPONIBLE | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este trimestre.
| Actividad | 2.1.1.1.5.2 Realización de actividades que apoyen en temas sobre la protección, prevención y restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en atención prioritaria en beneficio de la comunidad escolar. | PAPDHNNA: Porcentaje de Actividades de protección, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (Pláticas de sensibilización "ESCNNA", Eventos culturales, artísticas o deportivas en las Bibliotecas Municipales, que fomenten la convivencia, la integración familiar, la cohesión y temas sensibilización ESCNNA y Conversatorio expresión de las niñas, niños y adolescentes sobre el tema de ESCNNA). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 34 | 18 | 11 |  | 5 | 18 | 11 | 1 |  | 100% | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 103.4% |  | Justificación Trimestral: Se realizó una actividad debido a la importancia del tema, en la que se abordó el tema “explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes” con la cual se benefició a 57 ciudadanos en el Planetario Ka’Yok.
| Componente (Coordinación de Becas) | 2.1.1.1.6 Acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad en beneficio de los alumnos en situación prioritaria ejecutadas. | PAPB: Porcentaje de Acciones para las Becas ejecutadas (Becas de "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano e Inclusión de Bercarios). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 6598 | 2650 | 1841 | 1458 | 649 | 2641 | 1842 | 1446 |  | 99.66% | 100.1% | 99.18% |  | 99.82% | 99.66% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 1446 acciones para impulsar y fortalecer las actividades que promuevan una educación de calidad, obteniendo un 99.18% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.6.1 Realización de entrega de becas de “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano” para una educación de calidad y en beneficio de los estudiantes en situación prioritaria. | PBE: Porcentaje de Becas Entregadas (Becas de "Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano.) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Becas | 6558 | 2630 | 1831 | 1448 | 649 | 2630 | 1831 | 1435 |  | 100% | 100% | 99.1% |  | 100% | 99.78% |  | Justificación Trimestral: Se entregaron 1435 becas de “Calidad Educativa e Impulso al Desarrollo Humano” para una educación de calidad y en beneficio de los estudiantes en situación prioritaria, obteniendo un 99.10% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.6.2 Realización de eventos educativos y sociales inclusivos en apoyo a los becarios y becarias para el seguimiento del programa municipal de becas. | PEIBR: Porcentaje de Eventos para la Inclusión de becarias y becarios realizados (Inclusión de Bercarios). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 40 | 20 | 10 | 10 |  | 20 | 10 | 11 |  | 100% | 100% | 110% |  | 100% | 102.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizó 1 eventos más de lo planeado en apoyo a los becarios y becarias para el seguimiento de programas municipales de becas, superando la meta planeada, debido a que se desarrollaron diferentes actividades con la finalidad de apoyar en las destrezas y habilidades, así como el trabajo en equipo, obteniendo un 110% de avance trimestral.
| Componente (Coordinación de Infraestructura Educativa y Servicios Educativos) | 2.1.1.1.7 Actividades a favor del desarrollo educativo en instituciones públicas atendidas. | PADE: Porcentaje de Actividades con enfoque de desarrollo educativo ejecutadas (Educar es de todos, Cuentos para todos, Censo de infrastructura, Sin violencia, con ellas y Alfabetización). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 65 | 20 | 23 | 17 | 5 | 20 | 23 | 17 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 17 actividades a favor del desarrollo educativo en instituciones públicas, alcanzando la meta establecida, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.7.1 Ejecución de acciones de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes del municipio de Benito Juárez. | IPMSM: Porcentaje de acciones de promoción de la salud, el medio ambiente y el fomento a los valores cívicos implementados. (Educar es de todos, Cuentos para todos, Censo de infrastructura, Sin violencia, con ellas y Alfabetización). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 65 | 20 | 23 | 17 | 5 | 20 | 23 | 17 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 17 acciones de prevención y promoción en materia de salud, medio ambiente, cultura y fomento a los valores cívicos dirigido a niños, niñas y adolescentes, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Componente (Coordinación del Centro Municipal de Atención contra el Acoso Escolar) | 2.1.1.1.8 Pláticas de sensibilización, orientación y prevención del Acoso Escolar (Bullying) en instituciones de educación públicas y privadas ejecutadas. | PPCAE: Porcentaje de Pláticas de Combate al Acoso Escolar ejecutadas (Vivir sin acoso, Juventudes construyéndose, Escuela para padres y Jornadas, Ellas Nos Unen). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 39 | 16 | 9 | 6 | 8 | 16 | 9 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 6 pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.8.1 Realización pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos del municipio de Benito Juárez. | PPPFVR: Porcentaje de Pláticas de Prevención y Fomento de Valores realizadas (Vivir sin acoso, Juventudes construyéndose, Escuela para padres y Jornadas, Ellas Nos Unen). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 39 | 16 | 9 | 6 | 8 | 16 | 9 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 6 pláticas de prevención de violencia y valores en los centros educativos, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Componente (Coordinación de Bibliotecas Públicas) | 2.1.1.1.9 Actividades de fomento e impulso a la Lectura en las bibliotecas públicas municipales en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PEADL: Porcentaje ejecutado de Actividades para el Desarrollo de Lectura (Fomento a la lectura, Biblioteca móvil, Atenciones al público, Visitas Guiadas y Cursos de verano). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 336 | 95 | 116 | 70 | 55 | 95 | 116 | 73 |  | 100% | 100% | 104.3% |  | 100% | 101.1% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando 73 actividades y servicios bibliotecarios, obteniendo un 104.29% de la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.9.1 Organización de actividades y servicios bibliotecarios para incentivar y fomentar a la lectura en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PEASB: Porcentaje Ejecutado de Actividades y Servicios Bibliotecarios (Fomento a la lectura, Biblioteca móvil, Atenciones al público, Visitas Guiadas y Cursos de verano). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 336 | 95 | 116 | 70 | 55 | 95 | 116 | 73 |  | 100% | 100% | 104.3% |  | 100% | 101.1% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, realizando 73 actividades y servicios bibliotecarios, obteniendo un 104.29% de la meta trimestral.
| Componente (Dirección General de Salud) | 2.1.1.1.10 Acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PASSR: Porcentaje de Acciones de Servicios de Salud realizados (Brigadas Médicas, Brigada Unidad Móvil Fundación Karisma A.C y Brigada “Salud reproductiva” MPF/Prevencion de ITS y eventos de coordinación con instituciones públicas y privadas para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 125 | 26 | 28 | 41 | 30 | 26 | 28 | 43 |  | 100% | 100% | 104.9% |  | 100% | 102.1% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 43 acciones de Servicios de salud que mejoren la calidad de vida de la población, obteniendo un 104.88% de la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.10.1 Realización de brigadas médicas con servicios de salud gratuitos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos del municipio de Benito Juárez. | PBMR: Porcentaje de brigadas médicas realizadas (Brigadas Médicas, Brigada Unidad Móvil Fundación Karisma A.C y Brigada “Salud reproductiva” MPF/Prevencion de ITS). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Brigadas | 100 | 26 | 28 | 26 | 20 | 26 | 28 | 28 |  | 100% | 100% | 107.7% |  | 100% | 102.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 28 brigadas médicas con servicios de salud gratuitos en beneficio de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos del municipio de Benito Juárez, obteniendo un 107.69% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.10.2 Realización de eventos de coordinación con instituciones públicas y privadas para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud abarcando diferentes puntos del municipio de Benito Juárez. | PECIG: Porcentaje de Eventos de Coordinación Interinstitucional y Gubernamental (Eventos de coordinación con instituciones públicas y privadas para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 25 |  |  | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% |  | NO DISPONIBLE | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 15 eventos, para ofrecer una mayor variedad de servicios de salud, obteniendo el 100% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Salud Humana) | 2.1.1.1.11 Atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de la población del municipio de Benito Juárez realizadas. | PAMPR: Porcentaje de Atenciones Médicas Preventivas realizadas (Consultas Médicas, Medicina preventiva, Optometría, Pláticas de Prevención a la Salud, Adolescencia y bienestar emocional, Talleres " Detección oportuna de Ca de mama y Ca Cervicouterino", Salud y enfermedad Habitos saludables de vida y prevención de la enfermedad, Consulta Dental, Consulta Nutricional y Unidad de traslado). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 5329 | 244 | 850 | 2735 | 1500 | 244 | 850 | 2878 |  | 100% | 100% | 105.2% |  | 100% | 103.7% |  | Justificación Trimestral: A partir del primero de abril la Dirección de Salud pone a disposición de las y los cancunenses los nuevos Consultorios Médicos en las instalaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez, también se brindan consultas en el CDC de la Región 101, obteniendo mayor afluencia y solicitud de los servicios, por lo que se realizaron 2878 atenciones médicas en materia de salud preventiva para mejorar la salud de los Benitojuarenses, con un avance trimestral de 105.23%.
| Actividad | 2.1.1.1.11.1 Realización de atenciones y consultas médicas gratuitas para el cuidado de la salud de la población del municipio de Benito Juárez. | PCMR: Porcentaje de Consultas Médicas realizadas (Consultas Médicas, Medicina preventiva y Optometría). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Consultas | 3540 | 167 | 599 | 1974 | 800 | 167 | 599 | 2168 |  | 100% | 100% | 109.8% |  | 100% | 107.1% |  | Justificación Trimestral: Derivado de la apertura en el mes de abril de la primer unidad médica municipal y de la presencia de pasantes de medicina en las áreas de atención de la dirección general de salud aunado a que se habilitó un espacio en el CDC de la Región 101, el número de consultas médicas ha incrementado, realizando 194 más en relación a la meta planeada, obteniendo 109.83% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.11.2 Realización de pláticas de prevención de la salud para orientar a la población en el cuidado de su salud para el mejoramiento de su calidad de vida. | PRPPS: Porcentaje realizado de Pláticas de Prevención de la Salud (Pláticas de Prevención a la Salud, Adolescencia y bienestar emocional, Talleres " Detección oportuna de Ca de mama y Ca Cervicouterino" y Salud y enfermedad Habitos saludables de vida y prevención de la enfermedad). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Pláticas | 86 | 9 | 23 | 29 | 25 | 9 | 23 | 22 |  | 100% | 100% | 75.86% |  | 100% | 88.52% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 22 pláticas de prevención de la salud para orientar a la población en el cuidado de su salud, faltando 7 pláticas que debido al tema de la tormenta tropical y entrega de los tenis escolares se suspendieron, obteniendo un 75.86% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.11.3 Realización de atenciones y consultas dentales gratuitas para el cuidado de la salud bucal de la población del municipio de Benito Juárez. | PCDR: Porcentaje de Consultas Dentales realizadas (Consulta Dental). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Consultas dentales | 1452 | 25 | 189 | 638 | 600 | 25 | 189 | 579 |  | 100% | 100% | 90.75% |  | 100% | 93.08% |  | Justificación Trimestral: Con el tema de la Tormenta Tropical Helene, disminuyeron las consultas, faltando 59 para alcanzar la meta, obteniendo un 90.75% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.11.4 Realización de atenciones y consultas nutricionales gratuitas para el cuidado de la salud de la población del municipio de Benito Juárez. | PCNR: Porcentaje de Consultas Nutricionales realizadas (Consulta Nutricional). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Consultas nutricionales | 137 | 10 |  | 67 | 60 | 10 | 0 | 82 |  | 100% | NO DISPONIBLE | 122.4% |  | 100% | 119.5% |  | Justificación Trimestral: A partir del mes de agosto se integró al equipo de la dirección de salud el titular del área de nutrición, lo anterior ha permitido ofrecer consultas nutricionales en la nueva unidad médica municipal, faltando 15 consultas para alcanzar la meta, que debido a la Tormenta Tropical Helen no se laboró un día, obteniendo un 122.39% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.11.5 Realización de servicios de traslados y complementarios a personas con discapacidad, o movilidad reducida a las unidades médicas, para que sean atendidos. | PTPDMRUMA: Porcentaje de servicios de traslados a personas con discapacidad, o movilidad reducida a las unidades médicas, para que sean atendidos. (Unidad de traslado). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Traslados | 114 | 33 | 39 | 27 | 15 | 33 | 39 | 27 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 27 servicios de traslados y complementarios a personas con discapacidad, o movilidad reducida a las unidades médicas, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Salud Ambiental) | 2.1.1.1.12 Acciones de salud pública en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para tener entornos saludables, ejecutadas. | PASPR: Porcentaje de Acciones de Salud Pública realizados. (Pláticas de desacacharrización, de Promoción a la salud, jornada de microtiraderos, Entornos saludable mujeres y Fumación en tu colonia). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 36 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 |  | 100% | 100% | 70% |  | 100% | 88.46% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 7 acciones para tener entornos saludables, faltando 3 en la actividad 2.1.1.1.12.1, debido a la Tormenta Tropical Helen no se laboró un día, obteniendo un 70% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.12.1 Implementación de acciones para mantener entornos saludables para el beneficio de la población del municipio de Benito Juárez. | PAESR: Porcentaje de Acciones para mantener entornos Saludables realizados (Pláticas de desacacharrización, de Promoción a la salud, jornada de microtiraderos, Entornos saludable mujeres y Fumación en tu colonia). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 36 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 |  | 100% | 100% | 70% |  | 100% | 88.46% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 7 acciones para tener entornos saludables, faltando 3 para alcanzar la meta, debido a cuestiones climatológicas, obteniendo un 70% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.12.2 Implementación de acopio y recolección de medicamentos con fecha de caducidad vencida como potenciales contaminantes ambientales. | PKRMC: Porcentaje de kilos recolectados en medicamentos caducos (Jornada de Recoleccion de Medicamento Caduco) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Recolección | 128 | 13 | 54 | 36 | 25 | 13 | 54 | 36 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta, se recolectaron 36 kilos de medicamentos caducos, obteniendo un 100% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Salud Mental) | 2.1.1.1.13 Atenciones de salud mental para concientizar a la población del municipio de Benito Juárez en preventivos de la salud otorgadas. | PASMO: Porcentaje de Atenciones de Salud Mental Otorgadas (Consulta Psicologica de Trabajo Social y Pláticas de Salud mental "Determinates sociales y mecanismos protectores"). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 1768 | 162 | 421 | 632 | 553 | 162 | 421 | 770 |  | 100% | 100% | 121.8% |  | 100% | 111.4% |  | Justificación Trimestral: Se cuenta con la nueva Unidad de Salud, ubicada aún costado del Ayuntamiento, esto incremento el número de consultas, además se habilitó un espacio en el CDC de la 101, donde también se imparten consultas, por lo que aumenta el número de beneficiarios, al ser dos ubicaciones, las que brindan el servicio, obteniendo un 121.84% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.13.1 Realización de Atenciones psicológicas gratuitas en beneficio de la población para la concientización en temas de salud mental. | PAPR: Porcentaje de atenciones psicológicas realizadas (Consulta Psicologica). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 660 | 48 | 109 | 250 | 253 | 48 | 109 | 279 |  | 100% | 100% | 111.6% |  | 100% | 107.1% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 279 atenciones psicológicas, debido a que desde el mes de agosto se cuenta ya con la titular de la Dirección de Salud Mental, derivado de esto el número de atenciones psicológicas ha incrementado, el nuevo espacio en la unidad médica municipal de igual forma ha favorecido la captación de pacientes para la consulta de psicología, realizando 27 atenciones más de las planeadas, obteniendo un 111.60% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.13.2 Asesoramiento a la población de atención prioritaria para apoyarlos a cubrir demandas sociales y en salud | PASR: Porcentaje de asesoramientos sociales realizados (Consulta de Trabajo Social). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesoramientos | 1108 | 114 | 312 | 382 | 300 | 114 | 312 | 483 |  | 100% | 100% | 126.4% |  | 100% | 112.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 483 atenciones de Trabajo Social, al igual que los demás servicios que se ofrecen en la nueva ubicación de la dirección de salud, por lo que se ha visto favorecido el flujo de pacientes, realizando 101 atenciones más de las planeadas, obteniendo un 126.44% de avance trimestral.
| Componente (Dirección General de Desarrollo Económico) | 2.1.1.1.14 Acciones de coordinación para el emprendimiento, desarrollo rural y fomento al empleo impulsadas. | PARIDE: Porcentaje de Acciones realizadas que Impulsan el Desarrollo Económico (Reuniones con dependencias de gobierno e iniciativa privada). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | NO DISPONIBLE | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este trimestre.
| Actividad | 2.1.1.1.14.1 Coordinación de Reuniones con dependencias de los tres niveles de gobierno e iniciativa privada en materia económica para el cumplimiento de los reglamentos establecidos. | PARIDE: Porcentaje de Acciones realizadas que Impulsan el Desarrollo Económico (Reuniones con dependencias de gobierno e iniciativa privada). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 |  | NO DISPONIBLE | 100% | NO DISPONIBLE |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se tienen programadas actividades para este trimestre.
v | Componente (Dirección de Fomento a las Microempresas y el Desarrollo Rural) | 2.1.1.1.15 Acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción en beneficio de los emprendedores y las emprendedoras del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PEAEF: Porcentaje ejecutado de Acciones de Educación Financiera (Capacitate, Expos, Asesoramientos y Atenciones a Asociaciones Civiles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 1055 | 197 | 118 | 528 | 212 | 197 | 118 | 585 |  | 100% | 100% | 110.8% |  | 100% | 106.8% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 585 acciones de educación financiera, innovación, impulso y promoción, teniendo 57 de más a las planeadas, debido a que la ciudadanía, demanda las exposiciones, capacitaciones y asesorías, obteniendo un 110.80% de avance trimestral.
| Actividad | 2.08.1.1.15.1 Realización capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios para impulsar el emprendimiento. | PCCISR: Porcentaje de Capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios realizados (Capacitate). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 51 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 13 |  | 100% | 100% | 118.2% |  | 100% | 104.9% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 13 capacitaciones, realizando 2 más de las planeadas, debido a que la ciudadanía solicito las capacitaciones, logrando, proporcionar herramientas y conocimiento a microempresarios y emprendedores, para que puedan desarrollar sus actividades económicas de manera más eficiente, obteniendo 118.18% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.15.2 Realización exposiciones de los artesanos y emprendedores para apertura de los canales de comercialización e incentivar su economía. | PCCISR: Porcentaje de Capacitaciones en temas de comercio, industria y de servicios realizados (Expos). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Exposiciones | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 |  | 100% | 100% | 120% |  | 100% | 111.1% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 6 exposiciones de los artesanos y emprendedores, teniendo una de más de lo planeado, debido a que la ciudadanía lo solicito, favoreciendo así la apertura de los canales de comercialización e incentivando su economía, obteniendo 120% en la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.15.3 Realización de asesoramiento a emprendedores para impulsar su emprendimiento. | PAEIE: Porcentaje de asesoramiento a emprendedores para impulsar su emprendimiento. (Asesoramientos y Atenciones a Asociaciones Civiles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesoramientos | 993 | 179 | 102 | 512 | 200 | 179 | 102 | 566 |  | 100% | 100% | 110.5% |  | 100% | 106.8% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 566 asesoramientos, realizando 54 más de los planeados, debido a la demanda de los emprendedores y artesanos, para que se pudieran inscribir a nuestro padrón y de esta manera puedan participar en las diferentes expos y actividades que llevamos a cabo, obteniendo el 110.55% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Fomento al Desarrollo de la Industria, Comercio y Servicios) | 2.1.1.1.16 Acciones para promover proyectos para las PYMES (Pequeñas y medianas Empresas) desarrollados. | PAPPE: Porcentaje de Acciones de Promoción de Proyectos ejecutados (Asesórate, Jornada de Orientación al Emprendimiento y Tiendas Móviles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 324 | 93 | 101 | 110 | 20 | 93 | 101 | 117 |  | 100% | 100% | 106.4% |  | 100% | 102.3% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 117 acciones para promover proyectos para las PYMES, obteniendo 106.36% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.16.1 Realización de vinculaciones a programas de apoyo financiero, tutoría empresarial y capacitación en beneficio de los emprendedores. | PVPAFTEC: Porcentaje de Vinculaciones a Programas de Apoyo financiero, tutoria empresarial y capaciación (Asesórate). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Vinculaciones | 250 | 65 | 83 | 94 | 8 | 65 | 83 | 101 |  | 100% | 100% | 107.4% |  | 100% | 102.9% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 101 asesorías a personas emprendedoras que buscan llevar a cabo su proyecto de negocio, y logran encontrar, por este medio, los apoyos para realizarlo, obteniendo 107.45% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.16.2 Realización de acciones para fomentar el emprendimiento en beneficio de la población joven del municipio de Benito Juárez. | PAEJ: Porcentaje de Acciones de Emprendimiento para la juventud (Jornada de Orientación al Emprendimiento) | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta con 1 curso enfocado a la comunidad juvenil, realizada en el plantel del Conalep, obteniendo 100% de la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.16.3 Realización de acciones para el beneficio de los grupos de atención prioritaria, cuidando su economía y estilo de vida. | PABVC: Porcentaje de Acciones para el Beneficio de los grupos de atención prioritaria (Tiendas Móviles). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 69 | 25 | 17 | 15 | 12 | 25 | 17 | 15 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta realizando 15 acciones para el beneficio de los grupos de atención prioritaria, obteniendo 100% de avance trimestral.
| Componente (Dirección de Fomento al Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal) | 2.1.1.1.17 Acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización de productos para el desarrollo rural otorgadas | PADR: Porcentaje de Acciones de Desarrollo Rural ejecutados (Talleres de: Elaboración de Insecticidas Orgánico, Plagas y Enfermedades, Herramientas de Mejora y Comercialización de sus Productos, Mi Primera Planta, Elaboración de Composta, Gallinitas Ponedoras, Elaboración de Conservas, Sustentabilidad Ambiental y Huertos Verticales. Entrega de Semillas, Reuniones con Sector Primario, Gallinitas Ponedoras y Expo Plantas). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones | 30 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 12 |  | 100% | 100% | 133.3% |  | 100% | 112.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 12 acciones de profesionalización sobre herramientas de mejora y comercialización, obteniendo 133.33% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.17.1 Realización de capacitaciones en beneficio del sector productivo para el mejoramiento de comercio de los productores. | PCSP: Porcentaje de Capacitaciones al Sector Productivo ejecutadas (Talleres de: Elaboración de Insecticidas Orgánico, Plagas y Enfermedades, Herramientas de Mejora y Comercialización de sus Productos, Mi Primera Planta, Elaboración de Composta, Gallinitas Ponedoras, Elaboración de Conservas, Sustentabilidad Ambiental y Huertos Verticales). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Capacitaciones | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 100% | 100% | 166.7% |  | 100% | 118.2% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 5 capacitaciones en beneficio del sector productivo para el mejoramiento de comercio, realizando 2 más de los planeados, debido a la demanda de la ciudadanía que los solicita, obteniendo 166.67% de la meta trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.17.2 Implementación de eventos en beneficio de la población del municipio de Benito Juárez para incentivar al sector productivo y empresarial. | PEISPE: Porcentaje de Eventos que Incentivan al Sector Productivo y empresarial ejecutados (Entrega de Semillas, Reuniones con Sector Primario, Gallinitas Ponedoras y Expo Plantas). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 |  | 100% | 100% | 116.7% |  | 100% | 107.7% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 7 eventos en beneficio de la población obteniendo 116.67% de avance trimestral.
| Componente (Dirección Municipal de Empleo y Capacitación Laboral) | 2.1.1.1.18 Vinculaciones laborales con empresas empleadoras en apoyo a la población del municipio de Benito Juárez ejecutadas. | PAVL: Porcentaje de Atenciones para Vinculación Laboral ejecutadas (Bolsa de Empleo, Empléate Web, Empléate Intinerante y Empléate Intinerante Rosa). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 10300 | 2573 | 2523 | 2604 | 2600 | 2573 | 2523 | 3570 |  | 100% | 100% | 137.1% |  | 100% | 112.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 3570, debido a la apertura de nuevos hoteles, ya que cuentas con muchas vacantes, además que son de gran interés para la ciudadanía obteniendo 137.10% de avance trimestral.
| Actividad | 2.1.1.1.18.1 Atención de solicitudes de vinculación laboral entre los candidatos y las empresas participantes del municipio de Benito Juárez. | PALE: Porcentaje de Atenciones Laborales ejecutadas (Bolsa de Empleo, Empléate Web, Empléate Intinerante y Empléate Intinerante Rosa). | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 10300 | 2573 | 2523 | 2604 | 2600 | 2573 | 2523 | 3570 |  | 100% | 100% | 137.1% |  | 100% | 112.5% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron 3570, pasando la meta planeada, debido a la apertura de nuevos hoteles, ya que cuentas con muchas vacantes, además que son de gran interés para la ciudadanía y demandan las vacantes, por lo que se atendió a más de los contemplados, obteniendo 137.10% de avance trimestral.
| ELABORÓ Mtra. Sheyla Martin del Campo Cuadros Enlace de la SMDSyE | [5 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [9 empty] | AUTORIZÓ Lic. Berenice Sosa Osorio Secretaria Municipal de Desarrollo Social y Económico
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |  |  |  | 90% |  |  |  | 22.5%
[5 empty] | 1500 | 500 | 250 | 550 | 200 | 450 |  |  |  | 90% |  |  |  | 30%
|  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1317530 |  | 34907.09 | 549290.81 | 733333 |  | 34907.09 | 549290.81 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 2.649% | 44.34% | 44.34% | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $549,290.81, teniendo un avance del 100%. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 44.34%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | 108583.18 |  |  | 41917.18 | 66666 |  |  | 41917.18 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 38.6% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $41,917.18, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 38.60%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguiente trimestre.
|  |  |  | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES | 83638.25 |  | 4169.04 | 12803.21 | 66666 |  | 4169.04 | 12803.21 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 4.985% | 20.29% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $12,803.21, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 20.29%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | 25900000 |  | 176998.12 | 345998.12 | 86333333 |  | 176998.12 | 345998.12 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0.6834% | 2.019% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $345,998.12, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 2.02%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | BECAS | 28000000 |  | 8350443.8 | 6672860.36 | 9333333 |  | 8350443.8 | 6672860.36 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 29.82% | 53.65% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $6,672,860.36, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 53.65%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | BIBLIOTECAS | 150000 |  | 57542.53 |  | 50000 |  | 57542.53 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 38.36% | 38.36% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 38.36%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCION GENERAL DE SALUD | 1300000 |  | 175618.08 | 153183.1 | 433333 |  | 175618.08 | 153183.1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 13.51% | 25.29% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $153,183.10, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 25.29%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCION DE SALUD HUMANA | 550000 |  | 97530.48 | 25623.24 | 183333 |  | 97530.48 | 25623.24 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 17.73% | 22.39% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó 25,623.24, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 22.39%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCION DE SALUD MENTAL | 100000 |  |  | 0 | 33333 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó , teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual.
|  |  |  | DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL | 100000 |  |  | 0 | 33333 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó , teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, no se obtuvo un avance anual.
|  |  |  | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | 600000 |  | 159786.44 | 150400.42 | 200000 |  | 159786.44 | 150400.42 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 26.63% | 51.7% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $150400.42, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 51.70%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL | 100000 |  |  |  | 33333 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó , teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, no se obtuvo un avance anual.
|  |  |  | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS | 100000 |  |  |  | 33333 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, no se obtuvo un avance anual.
|  |  |  | DIRECCION DE FOMENTO AL DESARROLLO A LAS MICROEMPRESAS Y AL DESARROLLO RURAL | 500000 |  |  | 67026.29 | 166666 |  |  | 67026.29 |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 13.41% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre se utilizó $67,026.29, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, se obtuvo un avance anual del 13.41%. Se estima utilizar el recurso faltante en el siguientes trimestre.
|  |  |  | DIRECCION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO Y CAPACITACION | 250000 |  | 4372.26 |  | 83333 |  | 4372.26 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 1.749% | 1.749% |  | Justificación Trimestral: Para este tercer trimestre no se utilizó, teniendo un avance del 100% trimestral. - Justificación Anual: Para este tercer trimestre, no se obtuvo un avance anual.

## Hoja3
24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 601912.08
57 | 56 | 10 | 9 | 16 | 21 | 304864.56
642 | 642 | 157 | 144 | 177 | 164 | 3611472.48
174 | 174 | 49 | 35 | 65 | 25 | 679431.06
36 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1162133.28
6598 | 6598 | 2650 | 1841 | 1458 | 649 | 6359813.46
65 | 65 | 20 | 23 | 17 | 5
39 | 39 | 16 | 9 | 6 | 8
336 | 336 | 95 | 116 | 70 | 55
125 | 125 | 26 | 28 | 41 | 30
5329 | 5329 | 244 | 850 | 2735 | 1500
36 | 36 | 10 | 6 | 10 | 10
1768 | 1768 | 162 | 421 | 632 | 553
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
1055 | 1055 | 197 | 118 | 528 | 212
324 | 324 | 93 | 101 | 110 | 20
30 | 30 | 7 | 8 | 9 | 6
10300 | 10300 | 2573 | 2523 | 2604 | 2600
26942 | 26941 | 6333 | 6254 | 8484 | 5870