## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 |  | 27.78% | 27.78% | 27.78% |  | 27.78% | 27.78% |  | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 10 |  | 275% | 53.33% | 41.67% |  | 100% | 67.44% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 41.67% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó menos obras en el trimestre.
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Durante este tercer trimestre se cumplió con la meta programada derivado a que se dio puntual seguimiento a la implementación de acciones y programas necesarias para atender los reportes y solicitudes de la población en materia de Servicios Públicos.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 146 | 33 | 34 | 37 | 42 | 7 | 10 | 13 |  | 21.21% | 29.41% | 35.14% |  | 25.37% | 28.85% |  | Justificación Trimestral: Derivado a la programación de los avances de los procesos de Obras Públicas en el Municipio, no se cumplió con la meta programada en este tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Derivado a la coordinación y ejecución de los trabajos administrativos del personal de esta Secretaría en la implementación y aplicación de estrategias presupuestarias, asi como la coordinación con las unidades administrativas dependientes, se logró cumplir con la meta planeada en este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 |  | 28.57% | 0% | 0% |  | 13.33% | 8.696% |  | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en proceso de ejecución, no se obtuvo avance en este trimestre..
Actividad | 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: No se logró la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos.
Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | 73 |  | 17.33% | 21.6% | 58.4% |  | 19.27% | 31.5% |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance 58.40% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos en los diferentes recorridos que realiza el personal de esta Secretaria.
Actividad |  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador:R: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | 73 |  | 17.33% | 21.6% | 58.4% |  | 19.27% | 31.5% |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance 58.40% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos en los diferentes recorridos que realiza el personal de esta Secretaria.
Actividad | 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 149 | 33 | 35 | 37 | 44 | 43 | 54 | 81 |  | 130.3% | 154.3% | 218.9% |  | 142.6% | 169.5% |  | Justificación Trimestral: Se logró y sobrepaso la meta planeada debido a la alta demanda de la ciudadanía e instituciones privadas, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas para la autorización de permisos de Obra Pública.
Actividad | 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 0% | 0% | 25% |  | 0% | 10% |  | Justificación Trimestral: Durante este tercer trimestre se conlcuyo un tramite de revisión, sin embargo no se cumplio con el objetivo planteado.
Actividad | 3.1.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100.00% en el mantenimiento de las instalaciones y oficinas de esta Secretaria, debido a que se gestionaron los trámites en tiempo y forma para la expedición de los dictámenes por parte de la Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Recursos Materiales.
Actividad | 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 | 13 | 13 |  | 430.8% | 100% | 100% |  | 265.4% | 210.3% |  | Justificación Trimestral: Se supero la meta planeada en virtud de los trabajos administrativos y operativos del personal del Area de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las acciones implementadas para el mejoramiento de la imagen urbana en este Municipio.
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
Actividad | 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 133 | 29 | 32 | 35 | 37 | 29 | 32 | 35 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance programado al 100% en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 80 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 | 18 | 21 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 5309 | 1260 | 1310 | 1330 | 1409 | 1260 | 1300 | 1330 |  | 100% | 99.24% | 100% |  | 99.61% | 99.74% |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 799 | 185 | 193 | 201 | 220 | 185 | 100 | 201 |  | 100% | 51.81% | 100% |  | 75.4% | 83.94% |  | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 15049 | 3612 | 3912 | 3913 | 3612 | 1575 | 1321 | 1723 |  | 43.6% | 33.77% | 44.03% |  | 38.49% | 40.39% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre un incremento de 44.03% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 15280 | 3667 | 3973 | 3973 | 3667 | 2075 | 2062 | 1922 |  | 56.59% | 51.9% | 48.38% |  | 54.15% | 52.17% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este tercer trimestre un incremento de 48.38% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 13196 | 3167 | 3431 | 3431 | 3167 | 1664 | 1592 | 1714 |  | 52.54% | 46.4% | 49.96% |  | 49.35% | 49.56% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 49.96% en proporción a la meta planeada en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 79507 | 19082 | 20672 | 20671 | 19082 | 17532 | 17622 | 17632 |  | 91.88% | 85.25% | 85.3% |  | 88.43% | 87.36% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 85.30% en proporción a la meta planeada del tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 245 | 59 | 64 | 63 | 59 | 4 | 15 | 22 |  | 6.78% | 23.44% | 34.92% |  | 15.45% | 22.04% |  | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias led por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el tercer trimestre, presentando un avance del 34.92% ,
Actividad | 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 40 | 36 |  | 78% | 80% | 72% |  | 79% | 76.67% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el tercer trimestre un 72.00%.
Actividad | 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 |  | 104.3% | 108.3% | 104.2% |  | 106.4% | 105.6% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logro un 104.17% más en relación a la meta planeada para el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 |  | 100% | 122.2% | 100% |  | 111.1% | 107.4% |  | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 100 % en relación a la meta planeada para el tercer trimestre.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de vialidades. | 185494 | 46374 | 46373 | 46374 | 46373 | 22533 | 22041 | 18688 |  | 48.59% | 47.53% | 40.3% |  | 48.06% | 45.47% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 40.30 % ,ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Litros de agua potable | 5279964 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 8230000 | 11760000 | 7390000 |  | 623.5% | 890.9% | 559.9% |  | 757.2% | 691.4% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 559.85 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion.
Actividad | 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Solicitudes | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 179 | 131 | 235 |  | 159.8% | 118% | 209.8% |  | 139% | 162.7% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 209.82% derivado a la gran demanda de reportes recibidos.
Actividad | 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 50% | 50% |  | 66.67% | 60% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 50% ya que la medicion es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 50% | 50% |  | 66.67% | 60% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 50% ya que la medicion es trimestral..
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Maquinaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 100%.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo menor. | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 100% | 50% | 33.33% |  | 75% | 57.14% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 33.33% debido a que la medicion es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 0% | 100% | 0% |  | 33.33% | 20% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, es de un 0 % ya que la medicion es trimestral.
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos | 2700 | 650 | 680 | 700 | 670 | 552 | 672 | 672 |  | 84.92% | 98.82% | 96% |  | 92.03% | 93.4% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 700 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 96.00 % de la meta programada, por lo que se ha logrado llegar al semáforo verde en el tercer trimestre.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 20500000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 4096959.08 | 4561650.66 | 4638612.99 |  | 79.94% | 89.01% | 90.51% |  | 84.47% | 86.49% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,638,612.99 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 90.51% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos Pluviales | 210 | 52 | 53 | 53 | 52 | 49 | 54 | 33 |  | 94.23% | 101.9% | 62.26% |  | 98.1% | 86.08% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 33 restauraciones de los 53 programados para el tercer trimestre, alcanzando el 62.26% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo amarillo en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 21700 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 4191 | 4577 | 5005 |  | 77.25% | 84.37% | 92.26% |  | 80.81% | 84.63% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 5005 limpiezas de los 5,425 programados en el tercer trimestre, alcanzando el 92.26 % de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semaforo verde en el tercer trimestre.
|  | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 3500 | 750 | 900 | 950 | 900 | 1175 | 1350 | 1392 |  | 156.7% | 150% | 146.5% |  | 153% | 150.7% |  | Justificación Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1,392 ML de la limpieza de interconexión de los 950 ML programados para el tercer trimestre, por lo que se alcanzo el 146.53% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Recursos | 38 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 |  | 0% | 90.91% | 100% |  | 52.63% | 68.97% |  | Justificación Trimestral: se logró realizar 10 gestiones admistrativas de las 10 programadas en el tercer trimestre alcanzando el 100% logrando el semaforo verde en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Kilogramos | 637500 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | 102182 | 136620 | 140300 |  | 64.11% | 85.72% | 88.03% |  | 74.92% | 79.29% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 140,300 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el tercer trimestre, alcanzando un 88.03% alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cubicos | 18000 | 4350 | 4750 | 4600 | 4300 | 2081 | 3986.55 | 3707.93 |  | 47.84% | 83.93% | 80.61% |  | 66.68% | 71.35% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar el retiro de 3,707.93 M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,600 m3 programados en el tercer trimestre alcanzando un 80.61% alcanzando el semáforo verde en el tercer trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 |  | 88.89% | 77.78% | 111.1% |  | 83.33% | 92.59% |  | Justificación Trimestral: Se logró realizar 10 mantenimientos de los 9 programados en el tercer trimestre, logrando rebasar la meta en un 111.11% logrando llegar al semáforo verde en el tercer trimestre.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.1.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 390 | 105 | 105 | 80 | 100 | 18 | 7 | 3 |  | 17.14% | 6.667% | 3.75% |  | 11.9% | 9.655% |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 3.75% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material adquirido con un gasto a comprobar, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2300 | 575 | 575 | 575 | 575 | 494 | 525 | 548 |  | 85.91% | 91.3% | 95.3% |  | 88.61% | 90.84% |  | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 95.30% del programado para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1630 | 408 | 408 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |  | 0% | 125% | 50% |  | 55.56% | 54.55% |  | Justificación Trimestral: Debido a la adquisición de material de pintura para las fuentes y monumentos mediante un gasto a comprobar, se realizó un avance del 50.00% en lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1400 | 370 | 380 | 280 | 370 | 215 | 166 | 75 |  | 58.11% | 43.68% | 26.79% |  | 50.8% | 44.27% |  | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 26.79 % del mantenimiento programado para esta actividad mediante material de pintura adquirido de un gasto a comprobar, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 85.71% | 100% | 100% |  | 92.86% | 95.24% |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 100.00% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material (refacciones), mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 265 | 70 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 | 62 |  | 81.43% | 76.92% | 95.38% |  | 79.26% | 84.5% |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar una avance del 95.38% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, así como material adquirido por los resguardantes de maquinaria menor. Debido a que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de refacciones, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 14 | 15 | 33 |  | 28% | 25% | 165% |  | 26.36% | 47.69% |  | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 165.00% con material adquirido mediante un gasto a comprobar. Se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Actividad | 3.1.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 24 | 1 | 95 |  | 48% | 1.667% | 475% |  | 22.73% | 92.31% |  | Justificación Trimestral: Debido a la adquisición de material de construcción mediante gasto a comprobrar, se realizó un avance del 475.00% del mantenimiento programado para esta actividad, se hace mención que no se encuentra habilitado el sistema OPERGOB para realizar la adquisición de material, mediante requisiciones.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 | 700 | 1945 |  | 146.7% | 155.6% | 432.2% |  | 151.1% | 244.8% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 432.22% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras.
Actividad | 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logró un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado.
Actividad | 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilometros Lineales. | 26620 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 3190 | 3392 | 3016 |  | 47.93% | 50.97% | 45.32% |  | 49.45% | 48.07% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2024, Se logró un avance del 45.32% partiendo de la meta planeada, es una cifra baja de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica.
Actividad | 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6788100 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1412652 | 1144420 | 920950 |  | 83.24% | 67.44% | 54.27% |  | 75.34% | 68.32% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre de 2024, Se logro un avance del 54.27% partiendo de la meta planeada.,siendo una sifra baja con rspecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica.
Actividad | 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 6388 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 3321 | 2702 | 2299 |  | 208% | 169.2% | 144% |  | 188.6% | 173.7% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 143.96% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal
Actividad | 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 85 | 92 | 46 |  | 42.5% | 46% | 23% |  | 44.25% | 37.17% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logró un avance del 23.00% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania en temas de contingencia , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , por zonas inseguras y acciones de inmediata accion.
Actividad | 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terraceria. | 1863400 | 465850 | 465850 | 465850 | 465850 | 114300 | 128900 | 48400 |  | 24.54% | 27.67% | 10.39% |  | 26.1% | 20.87% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 10.39% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones metereologicas de la temporada de huracanes.
Actividad | 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 |  | 90% | 90% | 85% |  | 90% | 88.33% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 85% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 |  | 88.89% | 100% | 55.56% |  | 94.44% | 81.48% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 55.56 % partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada , pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
Actividad | 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 55 | 60 |  | 93.33% | 91.67% | 100% |  | 92.5% | 95% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 Julio al 30 de Septiembre 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 1050 |  | 88% | 80% | 84% |  | 84% | 84% |  | Justificación Trimestral: Meta Trimestral: Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 84% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4200 | 4650 | 4425 |  | 92.11% | 102% | 97.04% |  | 97.04% | 97.04% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 97.04% ya que hubo mas participacion de la ciudadania con respecto a las rutas de residuos solidos.
Actividad | 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1132 | 1206 | 1134 |  | 107.8% | 114.9% | 108% |  | 111.3% | 110.2% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 108% ya que hubo aumento de la supervision de rutas de recoleccion de residuos solidos.
Actividad | 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 363000 | 90750 | 90750 | 90750 | 90750 | 82418.37 | 85811 | 94083 |  | 90.82% | 94.56% | 103.7% |  | 92.69% | 96.35% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 103.67% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas hubo mas desechos y se obtuvo mas del 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervision. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 26 | 22 |  | 80% | 74.29% | 62.86% |  | 77.14% | 72.38% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 62.86%ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Actividad | 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 80% | 80% | 60% |  | 80% | 73.33% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2024, fue de un 60% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
Componente ( Dirección de Taller Municipal) | 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Vehículos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 247 | 298 |  | 90.91% | 89.82% | 108.4% |  | 90.36% | 96.36% |  | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2024, fue de un 108.36% ya que la medición es trimestral, se alcanzo la meta derivado a se realizo el mantenimiento preventivo y se esta realizando el trabajo operativo de manera normal en la diferentes direcciones s
Actividad | 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 | 237 | 289 |  | 72.73% | 71.82% | 87.58% |  | 72.27% | 77.37% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2024,, fue de un 87.58% ya que la medición es trimestral,no se cumplio la meta derivado a que por falta de presupuesto no se realizo el mantenimiento preventivo direcciones.
Actividad | 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 95 | 248 | 132 |  | 47.98% | 125.3% | 66.67% |  | 86.62% | 79.97% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2024, fue de un 66.67% ya que la medición es trimestral, se llego a la meta programada derivado a que se realizo la proframacion trimestral de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las direcciones de Dirección General de Servicios Publccos por lo cual no solicitan dictamenes para las reparaciones correspondientes.
Actividad | 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 17 | 15 |  | 15.15% | 51.52% | 45.45% |  | 33.33% | 37.37% |  | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 1 Julio al 30 de Septiembre de 2024, fue de un 45.45% ya que la medición es trimestral, no se cumplio la meta a que no se han realizado las requisiciones correspondientes para poder dar el mantenimiento a instalaciones.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 10 |  | 275% | 53.33% | 41.67% |  | 100% | 67.44% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 41.67% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se ejecutaron menos obras en el trimestre
Actividad | 3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 |  | 1000% | 25% | 20% |  | 133.3% | 62.5% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 20.00% de la meta esto debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiestará en el ultimo trimestre del ejercicio
Actividad | 3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |  | 0% | 75% | 100% |  | 60% | 80% |  | Justificación Trimestral: Se cumple la meta al 100% de la meta realizada con la planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 100% | 200% | 50% |  | 150% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 50.00% la meta planeada debido a que en la programacion de la obra pública se realizo menos obras en este rubro.
Actividad | 3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 50% | 50% |  | 33.33% | 40% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 50.00% de la meta debido a que en la programacion de la obra pública se realizo menos obras en este rubro.
Actividad | 3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictamenes | 48 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 | 5 | 29 |  | NO DISPONIBLE | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 |  | NO DISPONIBLE | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 100.00%, la meta realizada con la meta planeada.
Componente Dirección de Proyectos | 3.1.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Experientes Tecnicos de Obra | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 28 | 16 | 5 |  | 155.6% | 64% | 55.56% |  | 102.3% | 94.23% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 55.56% de la meta planeada debido a que la mayor elaboración de expedientes en los trimestre anterios.
Actividad | 3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 45 | 0 | 12 | 29 | 4 | 7 | 7 | 9 |  | NO DISPONIBLE | 58.33% | 31.03% |  | 116.7% | 56.1% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 31.03% de la meta debido a que en la programacion de la obras las actividades se contemplan en el tercer y cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |  | NO DISPONIBLE | 100% | NO DISPONIBLE |  | 200% | 200% |  | Justificación Trimestral: No se programos actividad en el trimestre y no se realizo ninguna gestión.
Actividad | 3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construccion | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 12 | 8 | 26 |  | 66.67% | 32% | 288.9% |  | 46.51% | 88.46% |  | Justificación Trimestral: Se supera la meta del 288.89% de la meta debido al resago de los trimestres anteriores.
Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 46 | 2 | 16 | 23 | 5 | 11 | 7 | 10 |  | 550% | 43.75% | 43.48% |  | 100% | 68.29% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 43.48% de la meta planeada debido a la contratacion del trimestre anterios y la reprogramacion para el tercero y cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicacion de Obras Pùblicas | 46 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 | 3 | 6 |  | 200% | 15.79% | 26.09% |  | 33.33% | 29.55% |  | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 26.09% de las actividades realizada con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra.
Componente Dirección de Construcción | 3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 9 |  | 275% | 53.33% | 37.5% |  | 100% | 65.12% |  | Justificación Trimestral: Se supera al 37.50% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se refleja en los ultimos trimestres.
Actividad | 3.1.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervision de avance fisico. | 130 | 8 | 16 | 48 | 58 | 0 | 10 | 29 |  | 0% | 62.5% | 60.42% |  | 41.67% | 54.17% |  | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 60.42% de la meta trimestral, debido a que el comportamiento de la obra pública se manifiesta en el ultimo trimestre del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido.
Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Públicas | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 3 | 15 | 11 |  | 75% | 100% | 45.83% |  | 94.74% | 67.44% |  | Justificación Trimestral: Se cumple al 45.83% de la meta trimestral, por lo que nos encontramos dentro del rango permitido
Actividad | 3.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 130 | 6 | 13 | 46 | 65 | 0 | 10 | 23 |  | 0% | 76.92% | 50% |  | 52.63% | 50.77% |  | Justificación Trimestral: Se observa un avance del 50.00% por lo que nos encontramos en el rango permitido.
| ELABORÓ C. Oscar Alfredo Velazquez Lemus Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Antonio Cabrera Anduaga Secretaría Municipal de Obras Públicas Y servicios
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | 40921720 | 9563605 | 9522507 | 9452859 | 12382749 | 9904453.48 | 9585258.76 |  |  | 103.6% | 100.7% | 0% | 0% | 24.2% | 47.63% | 47.63% | 47.63% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección General Servicios Públicos | 125254590 | 28938117 | 29574232 | 28781641 | 37960600 | 44978662.7 | 44399187.28 |  |  | 155.4% | 150.1% | 0% | 0% | 35.91% | 71.36% | 71.36% | 71.36% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Alumbrado Público | 455475961 | 113442221 | 113434615 | 113402711 | 115196414 | 107935022.21 | 74289206.81 |  |  | 95.15% | 65.49% | 0% | 0% | 23.7% | 40.01% | 40.01% | 40.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 93983781 | 22748947 | 22639060 | 22510459 | 26085315 | 21103886.07 | 26302550.06 |  |  | 92.77% | 116.2% | 0% | 0% | 22.45% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 192976733 | 46096407 | 46187562 | 47295689 | 53397075 | 51647856.51 | 42577560.52 |  |  | 112% | 92.18% | 0% | 0% | 26.76% | 48.83% | 48.83% | 48.83% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Parques y Áreas Jardinadas | 177258557 | 42470324 | 41713244 | 41569252 | 51505737 | 47171385.92 | 48257098.5 |  |  | 111.1% | 115.7% | 0% | 0% | 26.61% | 53.84% | 53.84% | 53.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Atención a Demandas Emergentes | 105316140 | 25019646 | 24761368 | 24808047 | 30727079 | 29514463.45 | 26514480.3 |  |  | 118% | 107.1% | 0% | 0% | 28.02% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia | 35301343 | 8167387 | 8167685 | 8147995 | 10818276 | 8661612.78 | 8285513.38 |  |  | 106.1% | 101.4% | 0% | 0% | 24.54% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Taller Municipal | 18136611 | 4472522 | 4416391 | 4045132 | 5202566 | 4542703.88 | 4134064.07 |  |  | 101.6% | 93.61% | 0% | 0% | 25.05% | 47.84% | 47.84% | 47.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección General Obras Públicas | 14823626 | 3415460 | 3549220 | 3488842 | 4370104 | 3186084.73 | 5707030.12 |  |  | 93.28% | 160.8% | 0% | 0% | 21.49% | 59.99% | 59.99% | 59.99% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Proyectos | 10652784 | 2432565 | 2679998 | 2670674 | 2869547 | 2186314.91 | 2353357.26 |  |  | 89.88% | 87.81% | 0% | 0% | 20.52% | 42.61% | 42.61% | 42.61% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 4938076 | 1148517 | 1171585 | 1175641 | 1442333 | 795695.31 | 862768.18 |  |  | 69.28% | 73.64% | 0% | 0% | 16.11% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Construcción | 22050690 | 5046822 | 5020428 | 5098480 | 6884960 | 4842343.6 | 4821081.88 |  |  | 95.95% | 96.03% | 0% | 0% | 21.96% | 43.82% | 43.82% | 43.82% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Control y Seguimiento | 964720908 | 55120028 | 300166511 | 304453524 | 304980845 | 1657799.3 | 88833412.86 |  |  | 3.008% | 29.59% | 0% | 0% | 0.1718% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO