## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
E-PPA 3.1 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA URBANA, MEJORAMIENTO DE IMAGEN, SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS DIGNAS, SUSTENTABLES E INCLUSIVAS
SECRETARÍA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.1.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1 La población del Municipio de Benito Juárez reciben servicios públicos eficientes a través de la implementación de programas encaminados al mantenimiento de la infraestructura urbana y la creación de obra pública. | POPR: porcentaje de obras publicas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 10 | 20 | 275% | 53.33% | 41.67% | 222.2% | 100% | 67.44% | 94.23% | Justificación Trimestral: Se observa el avance del 222.22% de la meta debido a que en la programación de la obra pública se planeó más obras en el trimestre.
|  | PPI: Porcentaje de programas Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Programas. | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Durante este cuarto trimestre se cumplió con la meta programada derivado a que se dio puntual seguimiento a la implementación de acciones y programas necesarias para atender los reportes y solicitudes de la población en materia de Servicios Públicos.
Componente (Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios) | 3.1.1.1.1 Recorrido para supervisión de obra y servicios públicos. | POSPS: Porcentaje de Obra y Servicios Públicos supervisados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra y Servicios. | 146 | 33 | 34 | 37 | 42 | 7 | 10 | 13 | 7 | 21.21% | 29.41% | 35.14% | 16.67% | 25.37% | 28.85% | 25.34% | Justificación Trimestral: Derivado a la programación de los avances de los procesos de Obras Públicas en el Municipio, se logro un 16.67% de la meta programada. No se cumplió con la meta programada en este cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.1 Implementación de estrategias en la planeación presupuestaria de actividades administrativas y operativas. | PAAO: Porcentaje de Actividades Administrativas y de Operatividad realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 40 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Derivado a la coordinación y ejecución de los trabajos administrativos del personal de esta Secretaría en la implementación y aplicación de estrategias presupuestarias, asi como la coordinación con las unidades administrativas dependientes, se logro un 100% de la meta programada. Se cumplio con la meta planeada en este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.2 Entrega de Obra Pública en coordinación con las dependencias municipales. | POPE: Porcentaje de Obra Pública entregada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obra Pública. | 34 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28.57% | 0% | 0% | 27.27% | 13.33% | 8.696% | 14.71% | Justificación Trimestral: Derivado a que las Obras Públicas se encuentran en proceso de ejecución, se logro un 27.27% de la meta programada. No se cumplio la meta en este trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.1.3 Representación y Asistencia a actividades programadas con dependencias gubernamentales (CAPA, CFE) y sector privado. | PAAP: Porcentaje de asistencia a actividades programadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 13.33% | Justificación Trimestral: Se logró alcanzar un 40% de la meta establecida debido que las Dependencias Gubernamentales no programaron actividades o eventos.
Actividad | 3.1.1.1.1.4 Atención a las solicitudes ciudadanas para el mantenimiento de la infraestructura urbana y para la creación de la obra pública municipal. | PSCA: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | 73 | 32 | 17.33% | 21.6% | 58.4% | 25.6% | 19.27% | 31.5% | 30.1% | Justificación Trimestral: Se logró el avance 25.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos en los diferentes recorridos que realiza el personal de esta Secretaria.
Actividad |  | PSCC: Porcentaje de Solicitudes Ciudadanas Canalizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador:R: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 525 | 150 | 125 | 125 | 125 | 26 | 27 | 73 | 32 | 17.33% | 21.6% | 58.4% | 25.6% | 19.27% | 31.5% | 30.1% | Justificación Trimestral: Se logró el avance 25.60% de lo planeado en virtud de que se atendieron solicitudes y reportes ciudadanos en los diferentes recorridos que realiza el personal de esta Secretaria.
Actividad | 3.1.1.1.1.5 Autorización de Permisos de obra privada en vía pública. | PPOPA: Porcentaje de Permisos de Obra Privada autorizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Permisos. | 149 | 33 | 35 | 37 | 44 | 43 | 54 | 81 | 5 | 130.3% | 154.3% | 218.9% | 11.36% | 142.6% | 169.5% | 122.8% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 11.36% de la meta programada debido a la baja demanda de la ciudadanía e instituciones privadas, así como el cumplimiento de las disposiciones normativas para la autorización de permisos de Obra Pública.
Actividad | 3.1.1.1.1.6 Resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias. | PER: Porcentaje de expedientes resueltos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Expedientes | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0% | 0% | 25% | 120% | 0% | 10% | 46.67% | Justificación Trimestral: Se logró y supero la meta con un avance del 120% Durante este cuarto trimestre se conlcuyo de manera eficiente la resolución de recursos de revisión, desahogo de pruebas y alegatos en audiencias.
Actividad | 3.1.1.1.1.7 Realización del mantenimiento de las instalaciones de la coordinación administrativa, equipos utilitarios y herramientas. | PSMR: Porcentaje de solicitudes de mantenimiento realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes. | 26 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 14 | 100% | 100% | 100% | 155.6% | 100% | 100% | 119.2% | Justificación Trimestral: Se logró y supero la meta con un avance del 155.56% en el mantenimiento de las instalaciones y oficinas de esta Secretaria, debido a que se gestionaron los trámites en tiempo y forma para la expedición de los dictámenes por parte de la Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Recursos Materiales.
Actividad | 3.1.1.1.1.8 Difusión de actividades de los servicios públicos y entrega de obra pública. | PASOPD: Porcentaje de actividades de servicios y obra pública difundidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades Difundidas. | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 | 56 | 13 | 13 | 49 | 430.8% | 100% | 100% | 376.9% | 265.4% | 210.3% | 251.9% | Justificación Trimestral: Se logro un 376.92% de la meta programada, superando la meta planeada en virtud de los trabajos administrativos y operativos del personal del Area de Difusión, en la cual se dan a conocer a la ciudadanía las acciones implementadas para el mejoramiento de la imagen urbana en este Municipio.
Componente (Dirección General Servicios Públicos) | 3.1.1.1.2 Servicios de mantenimiento y conservación a la infraestructura urbana del municipio realizados. | PASRP: Porcentaje de programas de servicios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral:Se logró un avance del 100% de la meta programada del trimestre, en el serivicio de mantenimiento de los serivicios públicos debido que se llevaron las brigadas en diferentes puntos del municipio, para el mejoramiento de la imagen urbana.
Actividad | 3.1.1.1.2.1 Ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos. | PARSP:Porcentaje de actividades realizadas de Servicios públicos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 133 | 29 | 32 | 35 | 37 | 29 | 32 | 35 | 37 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró el avance programado AL 100% en el cumplimiento en relación a la ejecución de programas, acciones y medidas para la operación y buen funcionamiento de los servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.2 Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos. | PTRN: Porcentaje de trámites de recursos necesarios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Tramites. | 80 | 16 | 18 | 21 | 25 | 16 | 18 | 21 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% en la Tramitación de recursos necesarios para la operación y buen funcionamiento de los programas de servicios públicos.
Actividad | 3.1.1.1.2.3 Atención a las solicitudes de ciudadanas mediante reporta y aporta. | PSCA: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Solicitudes. | 5309 | 1260 | 1310 | 1330 | 1409 | 1260 | 1300 | 1330 | 1409 | 100% | 99.24% | 100% | 100% | 99.61% | 99.74% | 99.81% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 100% de lo programado derivado a la atención oportuna de las solicitudes ciudadanas recepcionadas mediante el programa reporta y aporta.
Actividad | 3.1.1.1.2.4 Inspección de establecimientos que cumplen con las normativas establecidas en el regalmento de la Dirección de Servicios Públicos. | PEI: Porcentaje de establecimientos supervisados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicado: Porcentaje. Unidad de medida: Establecimientos. | 799 | 185 | 193 | 201 | 220 | 185 | 100 | 201 | 220 | 100% | 51.81% | 100% | 100% | 75.4% | 83.94% | 88.36% | Justificación Trimestral: Se logró el avance del 100%, derivado a que se establecieron las estrategias necesaria para la inspección de establecimientos para su buen funcionamiento.
Componente (Dirección de Alumbrado Público) | 3.1.1.1.3 Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Benito Juárez mejorado. | PAPM: Porcentaje del Alumbrado Público Mejorado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 15049 | 3612 | 3912 | 3913 | 3612 | 1575 | 1321 | 1723 | 2266 | 43.6% | 33.77% | 44.03% | 62.74% | 38.49% | 40.39% | 45.75% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este cuarto trimestre un incremento de 62.74% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.1 Supervisión del sistema de Alumbrado Público a la empresa Optima Energía. | PSAPR: Porcentaje de supervisiones del sistema de alumbrado público realizadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Reportes. | 15280 | 3667 | 3973 | 3973 | 3667 | 2075 | 2062 | 1922 | 2591 | 56.59% | 51.9% | 48.38% | 70.66% | 54.15% | 52.17% | 56.61% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continuará con el mejoramiento del Sistema de Alumbrado público, con la reparación de luminarias. Obteniendo en este cuarto trimestre un incremento de 70.66% de la meta planeada.
Actividad | 3.1.1.1.3.2 Supervisión de Reportes Ciudadanos del sistema de Alumbrado Público. | PRCA: Porcentaje de Reportes ciudadanos del sistema de alumbrado público atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisión. | 13196 | 3167 | 3431 | 3431 | 3167 | 1664 | 1592 | 1714 | 2501 | 52.54% | 46.4% | 49.96% | 78.97% | 49.35% | 49.56% | 56.62% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la supervición de los reportes ciudadanos del sistema del alumbrado público, presentando un avance del 78.97% en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.3 Realización del Censo del sistema de alumbrado público del Municipio de Benito Juárez. | PCSAR: Porcentaje de censo del sistema de alumbrado público realizado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Censo. | 79507 | 19082 | 20672 | 20671 | 19082 | 17532 | 17622 | 17632 | 14690 | 91.88% | 85.25% | 85.3% | 76.98% | 88.43% | 87.36% | 84.87% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se realiza en censo del sistema del alumbrado público, cumpliendo con las metas planeadas y presentando un avance del 76.98% en proporción a la meta planeada del cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.4 Reparación y mantenimiento de las luminarias tipo Reflector en existencia. | PLR: Porcentaje de Luminarias Reparadas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Luminarias. | 245 | 59 | 64 | 63 | 59 | 4 | 15 | 22 | 35 | 6.78% | 23.44% | 34.92% | 59.32% | 15.45% | 22.04% | 31.02% | Justificación Trimestral: El sistema del alumbrado público se esta modernizando con luminarias led por lo que la rehabilitación y mantenimiento de luminarias tipo reflector, no se logro el avance en proporción a la meta planeada en el cuarto trimestre, presentando un avance del 59.32%
Actividad | 3.1.1.1.3.5 Rehabilitación y Mantenimiento de los postes. | PPR: Porcentaje de Postes Rehabilitados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Postes. | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 40 | 36 | 59 | 78% | 80% | 72% | 118% | 79% | 76.67% | 87% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la rehabilitación y mantenimiento de postes del sistema del alumbrado público.Por lo que logro en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre un 118%.
Actividad | 3.1.1.1.3.6 Verificación del sistema de alumbrado público que cumplan con las especificaciones establecidas para la entrega y Recepción de fraccionamientos nuevos en el Municipio de Benito Juárez. | PAPEF: Porcentaje de alumbrado público entregado en fraccionamientos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Alumbrado. | 94 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 26 | 25 | 20 | 104.3% | 108.3% | 104.2% | 86.96% | 106.4% | 105.6% | 101.1% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con los trabajos establecidos para la entrega recepción de fraccionamientos en relación al sistema del alumbrado público. Por lo que se logro un 86.96% más en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.3.7 Proyección de infraestructura eléctrica en el Municipio de Benito Juárez. | PIEP: Porcentaje de infraestructura eléctrica Proyectada. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Proyección de Infraestructura. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 100% | 122.2% | 100% | 88.89% | 111.1% | 107.4% | 102.8% | Justificación Trimestral: En la Dirección de Alumbrado público se continua con la proyección de la infraestructura eléctrica, logrando un 88.89 % en relación a la meta planeada para el cuarto trimestre.
Componente ( Dirección de Bacheo y Pipas ) | 3.1.1.1.4 Bacheo de vialidades y suministro de agua potable proporcionados. | PM2VB: Porcentaje de m2 de vialidades bacheadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de vialidades. | 185494 | 46374 | 46373 | 46374 | 46373 | 22533 | 22041 | 18688 | 29793 | 48.59% | 47.53% | 40.3% | 64.25% | 48.06% | 45.47% | 50.17% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 64.25 % ,ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba.
|  | PLAPP: Porcentaje de Litros de Agua Potable Proporcionada. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Litros de agua potable | 5279964 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 1319991 | 8230000 | 11760000 | 7390000 | 4220000 | 623.5% | 890.9% | 559.9% | 319.7% | 757.2% | 691.4% | 598.5% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 319.70 %, este incremento se obtuvo en virtud de que la demanda del servicio de agua potable en las colonias irregulares es mayor derivado al aunmento de poblacion.
Actividad | 3.1.1.1.4.1 Atención a las solicitudes de servicio recepcionados mediante llamadas telefonicas y redes sociales concluidas. | PSSA: Porcentaje de solicitudes de servicio Atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Solicitudes | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 179 | 131 | 235 | 109 | 159.8% | 118% | 209.8% | 97.32% | 139% | 162.7% | 146.3% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 97.32% derivado a la gran demanda de reportes recibidos.
Actividad | 3.1.1.1.4.2 Recepción de obras de vialidades. | PROV: Porcentaje de Recepción de Obras de vialidades. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Obras. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | 50% | 100% | 66.67% | 60% | 66.67% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 100% ya que este trimestre se recepcionaron obras.
Actividad | 3.1.1.1.4.3 Implementación del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular, parque de maquinaria y equipo menor. | PVO: Porcentaje de Vehículos Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehículos. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | 50% | 100% | 66.67% | 60% | 66.67% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 100% alcanzando la meta programada.
|  | PPMO: Porcentaje del Parque de Maquinaria Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Maquinaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0.00% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de una 0% alcanzando las metas programadas.
|  | PEMO: Porcentaje de Equipo Menor Operando. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo menor. | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 50% | 33.33% | 50% | 75% | 57.14% | 55.56% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 50% debido a que la medicion es trimestral.
Actividad | 3.1.1.1.4.4 Mantenimiento de las instalaciones, optimizando el buen funcionamiento para el cumplimiento de las prestaciones del servicio. | PAMID: Porcentaje de actividades de Mantenimiento de las Instalaciones Deterioradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 0% | 50% | 33.33% | 20% | 28.57% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, es de un 50 % ya que la medicion es trimestral.
Componente (Dirección de Pozos y Limpieza de Playas) | 3.1.1.1.5 Mantenimiento de pozos pluviales y limpieza de los accesos a playas públicas realizado. | PMPPR: Porcentaje del mantenimiento de los pozos pluviales realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos | 2700 | 650 | 680 | 700 | 670 | 552 | 672 | 672 | 672 | 84.92% | 98.82% | 96% | 100.3% | 92.03% | 93.4% | 95.11% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 672 desazolves de los 670 programados en el cuarto trimestre, alcanzando el 100.30 % de la meta programada, por lo que se ha logrado llegar al semáforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 95.11% logrando el semaforo verde en el cuarto trimestre.
|  | PMCPLR: Porcentaje de metros cuadrados de playas limpias realizado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 20500000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 5125000 | 4096959.08 | 4561650.66 | 4638612.99 | 4568955.34 | 79.94% | 89.01% | 90.51% | 89.15% | 84.47% | 86.49% | 87.15% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar la limpieza de 4,568,955.34 M2 de playas, de los 5,125,000 M2 programados en el cuarto trimestre, alcanzando el 89.15% de la meta programada, se ha logrado llegar al semáforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 87.15% logrando el semaforo verde en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.1 Restauración de los pozos pluviales. | PPPR: Porcentaje de los pozos pluviales restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Pozos Pluviales | 210 | 52 | 53 | 53 | 52 | 49 | 54 | 33 | 16 | 94.23% | 101.9% | 62.26% | 30.77% | 98.1% | 86.08% | 72.38% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 16 restauraciones de los 52 programados para el cuarto trimestre, alcanzando el 30.77% de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semáforo rojo en el cuarto trimestre. No se llego a la meta por falta de material de construcción, rejillas y tapas requeridos. Acumulado:El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 72% logrando el semaforo verde en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.2 Realización de servicio de la limpieza del sistema pluvial. | PSLSDP: Porcentaje de servicio de limpieza del sistema pluvial. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 21700 | 5425 | 5425 | 5425 | 5425 | 4191 | 4577 | 5005 | 4210 | 77.25% | 84.37% | 92.26% | 77.6% | 80.81% | 84.63% | 82.87% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 4210 limpiezas de los 5,425 programados en el cuarto trimestre, alcanzando el 77.60 % de la meta programada, se ha logrado alcanzar el semaforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 82.87% logrando el semaforo verde cuarto trimestre.
|  | PMMLIP: Porcentaje de limpieza de metros lineales de interconexion de pozos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 3500 | 750 | 900 | 950 | 900 | 1175 | 1350 | 1392 | 1379 | 156.7% | 150% | 146.5% | 153.2% | 153% | 150.7% | 151.3% | Justificacion Trimestral: Se logró rebasar la meta programada realizando 1379 ML de la limpieza de interconexión de los 900 ML programados para el cuarto trimestre, por lo que se alcanzo el 153.22% rebasando la meta programada, se ha logrado el semáforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 151.31% logrando rebasar la meta, alcanzando el semaforo verde en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.3 Gestión de recursos administrativos de la Dirección de pozos y limpieza de playas. | PRAG: Porcentaje de recursos administrativos gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Recursos | 38 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0% | 90.91% | 100% | 100% | 52.63% | 68.97% | 76.32% | Justificacion Trimestral: se logró realizar 9 gestiones admistrativas de las 9 programadas en el cuarto trimestre alcanzando el 100% logrando el semaforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 76.32% logrando el semaforo amarillo en el cuarto trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.5.4 Realización de servicio de limpieza de los accesos a playas públicas. | PKBRAPP: Porcentaje de Kilos de basura recolectado de los accesos a las playas públicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Kilogramos | 637500 | 159375 | 159375 | 159375 | 159375 | 102182 | 136620 | 140300 | 119070 | 64.11% | 85.72% | 88.03% | 74.71% | 74.92% | 79.29% | 78.14% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 119070 Kg de basura de los 159,375 Kg programados en el cuarto trimestre, alcanzando un 74.71% alcanzando el semáforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 78.14% logrando alcanzar el semaforo verde en el cuarto trimestre.
|  | PMCSPMRAPP: Porcentaje de metros cubicos de sargazo y pasto marino retirado de los accesos a las playas publicas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cubicos | 18000 | 4350 | 4750 | 4600 | 4300 | 2081 | 3986.55 | 3707.93 | 2012.9 | 47.84% | 83.93% | 80.61% | 46.81% | 66.68% | 71.35% | 65.49% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar el retiro de 2,012.90M3 de sargazo y pasto marino de las playas, de los 4,300 m3 programados en el cuarto trimestre alcanzando un 46.81% alcanzando el semáforo rojo en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 65.49% logrando alcanzar el semaforo amarillo en el cuarto.
Actividad | 3.1.1.1.5.5 Implementación del mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada. | PMPVEMMP: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular, equipo menor y maquinaria pesada de la Dirección de pozos y Limpieza de playas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Mantenimientos | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 88.89% | 77.78% | 111.1% | 100% | 83.33% | 92.59% | 94.29% | Justificacion Trimestral: Se logró realizar 8 mantenimientos de los 8 programados en el cuarto trimestre, logrando la meta en un 100% logrando llegar al semáforo verde en el cuarto trimestre. Acumulado: El porcentaje de avance acumulado alcanzo el 94.29% logrando alcanzar el semaforo verde en el cuarto trimestre.
Componente (Dirección de Parques y Áreas Jardinadas) | 3.1.1.1.6 Mantenimiento de la Infraestructura de parques y jardines del municipio de Benito Juárez atendido. | PSMIPJR: Porcentaje servicios de mantenimiento a la infraestructura de parques y jardines realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 390 | 105 | 105 | 80 | 100 | 18 | 7 | 3 | 2 | 17.14% | 6.667% | 3.75% | 2% | 11.9% | 9.655% | 7.692% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 2% del mantenimiento programado para esta actividad mediante material adquirido con un gasto a comprobar. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición.
Actividad | 3.1.1.1.6.1 Realización de servicios de limpieza a espacios públicos y parques. | PSLPEPR: Porcentaje de servicios de limpieza a parques y espacios públicos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 2300 | 575 | 575 | 575 | 575 | 494 | 525 | 548 | 453 | 85.91% | 91.3% | 95.3% | 78.78% | 88.61% | 90.84% | 87.83% | Justificación Trimestral: Se logró un avance del 78.78% del programado para esta actividad, donde es atendido de forma continua solicitudes de ciudadanos mediante el programa de "REPORTA Y APORTA", SUGEI y las áreas calendarizadas por la dirección.
Actividad | 3.1.1.1.6.2 Realización del programa de sembrado de plantas de ornato y forestal para la infraestructura y buena imagen en parques y camellones. | PPOS: Porcentaje plantas de ornato sembradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Plantas de ornato | 1630 | 408 | 408 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material para la siembra de plantas de ornato, no se presentó avance alguno de lo programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición.
Actividad | 3.1.1.1.6.3 Realización del programa en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | PAAEPFM: Porcentaje de avance en acondicionamiento, equipamiento y pintado de fuentes y monumentos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Fuentes y monumentos | 15 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0% | 125% | 50% | 0% | 55.56% | 54.55% | 40% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, no se presento avance alguno del mantenimiento programado para esta actividad. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición.
Actividad | 3.1.1.1.6.4 Restauración de juegos infantiles y aparatos de ejercicio beneficiando a la población del municipio de Benito Juárez. | PJIAER: Porcentaje de juegos infantiles y aparatos de ejercitadores restaurados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Juegos y ejercitadores | 1400 | 370 | 380 | 280 | 370 | 215 | 166 | 75 | 84 | 58.11% | 43.68% | 26.79% | 22.7% | 50.8% | 44.27% | 38.57% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de pintura, se realizó un avance del 22.70 % del mantenimiento programado para esta actividad mediante material de pintura adquirido de un gasto a comprobar. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición.
Actividad | 3.1.1.1.6.5 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular. | PMPV: Porcentaje de mantenimiento del parque vehicular. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 92.86% | 95.24% | 96.3% | Justificación Trimestral: Se logró presentar un avance del 100.00% de avance para el mantenimiento del parque vehicular, el cual es realizado en la Dirección de Taller Municipal.
Actividad | 3.1.1.1.6.6 Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria menor. | PMMM: Porcentaje de mantenimiento a maquinaria menor. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios | 265 | 70 | 65 | 65 | 65 | 57 | 50 | 62 | 40 | 81.43% | 76.92% | 95.38% | 61.54% | 79.26% | 84.5% | 78.87% | Justificación Trimestral: Se logró presentar una avance del 61.54% para realizar el mantenimiento de maquinaria menor como lo son desbrozadoras, motosierras, podadoras, etc., las cuales son utilizadas para el mantenimiento en parques y espacios públicos. Se hace mención que fueron usadas refacciones adquiridas en el periodo anterior, así como material adquirido por los resguardantes de maquinaria menor.
Actividad | 3.1.1.1.6.7 Reparación de guarniciones en áreas de espacios publicos. | PMLRG: Porcentaje de metros lineales de reparación en guarniciones. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros lineales | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 14 | 15 | 33 | 112 | 28% | 25% | 165% | 224% | 26.36% | 47.69% | 96.67% | Justificación Trimestral: Se logró la adquición de material mediante un gasto a comprobar, por lo cual se presento un avance del 224.00% para la reparacion de guaniciones programadas para el trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.6.8 Reparacion de estructuras de concreto en areas de espacios publicos. | PMCREC: Porcentaje de de metros cuadrados de reparacion de estructuras de concreto. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Metros cuadrados | 180 | 50 | 60 | 20 | 50 | 24 | 1 | 95 | 0 | 48% | 1.667% | 475% | 0% | 22.73% | 92.31% | 66.67% | Justificación Trimestral: Debido a la falta de adquisición de material de construcción, no se presento avance alguno para del mantenimiento programado para esta actividad correspondiente a la reparacion de estructuras de concreto. Se hace mención que no se realizo la adquición de material mediante requisición, sin embargo, se realizaron las solicitudes correspondientes para dicha aquisición.
Componente (Dirección de Atención a Demandas Emergentes) | 3.1.1.1.7 Demandas Emergentes Atendidas | PDEA: Porcentaje de demandas emergentes atendidas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Actividades. | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | 660 | 700 | 1945 | 1955 | 146.7% | 155.6% | 432.2% | 434.4% | 151.1% | 244.8% | 292.2% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 434.44% partiendo de la meta planeada, el cual es mayor a lo planeado ya que los reportes de la ciudadania estan en aumento debido a los cambios climatologicos y al incremento de espacios publicos y obras.
Actividad | 3.1.1.1.7.1 Gestión de recursos administrativos de contratos y arrendamientos de la Dirección de Atención a Demandas Emergentes. | PRAG: Porcentaje de Recursos Administrativos de contratos y arrendamientos Gestionados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Recursos Administrativos. | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logró un avance del 100% partiendo de la meta planeada. el cual se encuentra en el rango de acuerdo alo planeado.
Actividad | 3.1.1.1.7.2 Realizar el Barrido y limpieza de calles y avenidas de la ciudad. | PKLCAL: Porcentaje de Kilomestros Lineales de Calles y Avenidas Limpios. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Kilometros Lineales. | 26620 | 6655 | 6655 | 6655 | 6655 | 3190 | 3392 | 3016 | 1944.01 | 47.93% | 50.97% | 45.32% | 29.21% | 49.45% | 48.07% | 43.36% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logró un avance del 29.21% partiendo de la meta planeada, es una cifra baja de acuerdo a lo planeado, ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica.
Actividad | 3.1.1.1.7.3 Realizar el Chapeo, poda, deshierbe, desgajo en areas verdes y áreas comunes. | PMCAVACA: Porcentaje de Metros Cuadrados de Areas Verdes y Areas Comunes Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Metros cuadrados. | 6788100 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1697025 | 1412652 | 1144420 | 920950 | 806070 | 83.24% | 67.44% | 54.27% | 47.5% | 75.34% | 68.32% | 63.11% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 47.50% partiendo de la meta planeada.,siendo una sifra baja con rspecto a lo planeado ya que ya que el personal se volcado a otras actividades por temas de contingencia metereologica.
Actividad | 3.1.1.1.7.4 Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos. | PTRDSVBC: Porcentaje de Tonelaje de Retiro de Desechos Sólidos y Vegetales de Basureros Clandestinos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Toneladas. | 6388 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 3321 | 2702 | 2299 | 1268.78 | 208% | 169.2% | 144% | 79.45% | 188.6% | 173.7% | 150.1% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 79.45% partiendo de la meta planeada. debido a la alza de los reportes de la ciudadania y se prioriza dichos reportes para disminuir la delincuencia en zonas inseguras y minimizar zonas de alto riesgo para la salud de mujeres y niños. Al igual a los programas de descacharrizacion que promada la Presidencia Municipal
Actividad | 3.1.1.1.7.5 Rescate de espacios públicos. | PEPR: Porcentaje de Espacios Públicos Rescatados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Espacios Públicos. | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 85 | 92 | 46 | 433 | 42.5% | 46% | 23% | 216.5% | 44.25% | 37.17% | 82% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logró un avance del 216.50% partiendo de la meta planeada.debido ala alza de reportes por parte de la ciudadania en temas de contingencia , se priorizan de acuerdo alos riesgos sanitarios , por zonas inseguras y acciones de inmediata accion.
Actividad | 3.1.1.1.7.6 Rastreo de terracerías para vialidades en zonas irregulares. | PMCTVR: Porcentaje de Metros Cuadrados de Terracerias para Vialidades Rastreados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: M2 de Terraceria. | 1863400 | 465850 | 465850 | 465850 | 465850 | 114300 | 128900 | 48400 | 37150 | 24.54% | 27.67% | 10.39% | 7.975% | 26.1% | 20.87% | 17.64% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 7.97% partiendo de la meta planeada. Las actividades en este periodo se volcaron a las actividades de apoyo a Retiro de los desechos sólidos y vegetales de basureros clandestinos debido a las condiciones metereologicas de la temporada de huracanes.
Actividad | 3.1.1.1.7.7 Mantenimiento de parque vehicular. | PPVA: Porcentaje de Parque Vehicular Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Vehiculos. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 90% | 90% | 85% | 70% | 90% | 88.33% | 83.75% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 70% partiendo de la meta planeada. debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento vehicular.
Actividad | 3.1.1.1.7.8 Mantenimiento de maquinaria pesada. | PMPA: Porcentaje de Maquinaria Pesada Atendidos. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Maquinaria Pesada. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 88.89% | 100% | 55.56% | 88.89% | 94.44% | 81.48% | 83.33% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 88.89 % partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de la operatividad se han solicitado constantemente mantenimiento del maquinaria pesada , pero al estar en constante actividad genera mayor desgaste en las mismas.
Actividad | 3.1.1.1.7.9 Mantenimiento de equipo menor. | PEMA: Porcentaje de Equipo Menor Atendido. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Equipo Menor. | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 55 | 60 | 60 | 93.33% | 91.67% | 100% | 100% | 92.5% | 95% | 96.25% | Justificación Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, Se logro un avance del 100% partiendo de la meta planeada.debido ala demanda de reportes y la operatividad de la direccion se han solicitado constantemente el mantenimiento de la maquinaria menor y actualmente estan al cien las mismas.
Componente (Dirección de Supervisión de Sistema de Limpia) | 3.1.1.1.8 Recolección, manejo integral y disposición final de residuos sólidos supervisados. | PSR: Porcentaje de supervisiones realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervisiones. | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 1050 | 850 | 88% | 80% | 84% | 68% | 84% | 84% | 80% | Justificación Trimestral: Meta Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 68% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba
Actividad | 3.1.1.1.8.1 Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a la población para identificar los aspectos suceptibles de mejora del servicio prestado por SIRESOL. | PER: Porcentaje de encuestas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Encuestas. | 18240 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4200 | 4650 | 4425 | 3450 | 92.11% | 102% | 97.04% | 75.66% | 97.04% | 97.04% | 91.69% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 75.66% ya que hubo mas participacion de la ciudadania con respecto a las rutas de residuos solidos
Actividad | 3.1.1.1.8.2 Supervisión constante y eficiente de las rutas diarias del servicio prestado por SIRESOL. | PSRRRS: Porcentaje de supervision de las rutas de recoleccion de residuos solidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Rutas. | 4200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1132 | 1206 | 1134 | 972 | 107.8% | 114.9% | 108% | 92.57% | 111.3% | 110.2% | 105.8% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 92.57% ya que hubo aumento de la supervision de rutas de recoleccion de residuos solidos
Actividad | 3.1.1.1.8.3 Supervisión de la disposición final de los residuos sólidos. | PTRDF: Porcentaje de tonelaje de residuos que recibe el sitio de disposicion final. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Tonelaje. | 363000 | 90750 | 90750 | 90750 | 90750 | 82418.37 | 85811 | 94083 | 85898.65 | 90.82% | 94.56% | 103.7% | 94.65% | 92.69% | 96.35% | 95.93% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 94.65% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas hubo mas desechos y se obtuvo mas del 100% que se esperaba
Actividad | 3.1.1.1.8.4 Supervisión de basureros clandestinos, ejecutando la eliminación de manera oportuna. | PBCSE: Porcentaje de basureros clandestinos supervisados y eliminados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Supervision. | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 26 | 22 | 18 | 80% | 74.29% | 62.86% | 51.43% | 77.14% | 72.38% | 67.14% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 51.43%ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba
Actividad | 3.1.1.1.8.5 Mantenimiento preventivo del parque vehicular. | PMPVSL: Porcentaje de mantenimiento de parque vehicular de la direccion de Supervision de sistema de limpia. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida: Mantenimiento. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80% | 80% | 60% | 60% | 80% | 73.33% | 70% | Justificacion Trimestral: La meta alcanzada del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, fue de un 60% ya que la medición es trimestral, y por condiciones climáticas no se obtuvo el 100% que se esperaba
Componente ( Dirección de Taller Municipal) | 3.1.1.1.9 Mantenimiento a los vehículos adscritos a la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios. | PVR: Porcentaje de vehículos reparados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Vehículos | 1100 | 275 | 275 | 275 | 275 | 250 | 247 | 298 | 248 | 90.91% | 89.82% | 108.4% | 90.18% | 90.36% | 96.36% | 94.82% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Octubre al 31 de Diciembre fue de un 90.18% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta derivado a que todavia no se habilita el sistema OPERGOB para realizar las requisicones correspondientes para la adquisicion de refacciones en las diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.9.1 Proporción del servicio mecánico del parque vehicular . | PSMP: Porcentaje de servicio mecánico proporcionado. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicios mecanicos | 1320 | 330 | 330 | 330 | 330 | 240 | 237 | 289 | 232 | 72.73% | 71.82% | 87.58% | 70.3% | 72.27% | 77.37% | 75.61% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Octubre al 31 de Diciembre fue de un 70.30% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta derivado a que todavia no se habilita el sistema OPERGOB para realizar las requisicones correspondientes para la adquisicion de refacciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.9.2 Reparación y mantenimiento general al parque vehicular del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PSVR: Porcentaje de servicios de vehículos realizados. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Ordenes de servicio | 792 | 198 | 198 | 198 | 198 | 95 | 248 | 132 | 141 | 47.98% | 125.3% | 66.67% | 71.21% | 86.62% | 79.97% | 77.78% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Octubre al 31 de Diciembre fue de un 70.21% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta derivado a que todavia no se habilita el sistema OPERGOB para realizar las requisicones por lo cual no solicitan dictamenes las diferentes direcciones Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Actividad | 3.1.1.1.9.3 Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección del Taller Municipal para el buen funcionamiento en el cumplimiento de la prestación del servicio. | PSMITOD: Porcentaje de servicios de mantenimiento de las instalaciones del taller y oficinas deterioradas. | Trimestral. | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Servicio de mantenimiento | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 17 | 15 | 25 | 15.15% | 51.52% | 45.45% | 75.76% | 33.33% | 37.37% | 46.97% | Meta Trimestral: La meta alcanzada del 1 de Octubre al 31 de Diciembre fue de un 75.76% ya que la medición es trimestral, no se cumplió la meta derivado a que todavia no se habilita el sistema OPERGOB para la adquisicion de materiales Meta Anual: El avance anual se mantiene menor al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y se actualiza cada trimestre.
Componente (Dirección General de Obras Públicas) | 3.1.1.1.10 Programa de infraestructura básica urbana, mejoramiento de imagen y obras públicas dignas, sustentables e inclusivas ejercidos por la Direccion General de Obras Públicas. | POE: Porcentaje de Obras Ejercidas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 10 | 20 | 275% | 53.33% | 41.67% | 222.2% | 100% | 67.44% | 94.23% | Meta Trimestral: Se supera la meta del 222.22% de la meta debido al resago de los trimestres anteriores Meta Anual: Se observa el avance del 94.23%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesto en el ultimo trimestre del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.10.1 Obras de urbanización para una óptima movilidad urbana motorizada y no motorizada, con un enfoque sustentable, inclusiva y de mejoramiento de imagen urbana. | POUOM: Porcentaje de Obras de Urbanización para Optima Movilidad | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1000% | 25% | 20% | 160% | 133.3% | 62.5% | 79.31% | Meta Trimestral: Se supera la meta del 160.00% de la meta debido al resago de los trimestres anteriores Meta Anual: Se observa el avance del 79.31%, debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesto en el ultimo trimestre del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.10.2 Obras para servicios básicos en zonas de rezago de alta prioridad y de saneamiento ambiental para una Municipio sustentable. | POSBSA: Porcentaje de obras para servicios básicos y de saneamiento ambiental. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0% | 75% | 100% | 600% | 60% | 80% | 166.7% | Meta Trimestral: Se supera la meta del 600.00% de la meta debido al resago de los trimestres anteriores, ademas por destinar mas recurso a este rubro, para beneficiar a las colonias reglarizadas con los servicios basicos Meta Anual: Se supera la meta en un 166.67%
Actividad | 3.1.1.1.10.3 Obras para mejoramiento integral de espacios públicos, recreativos, obras de fomento al deporte y al entorno de la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo integral de la juventud y mitigación del vandalismo en el Municipio de Benito Juarez. | POMIEP: Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral de Espacios Públicos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% | 200% | 50% | 0% | 150% | 100% | 80% | Meta Trimestral: se observa el 0.00% de avance debido a que las obras se destinaron al rubro de servicios basicos para beneficiar a las colonias regularizadas Meta Anual: Se observa el avance del 80.00%, lo que esta proximo a cumplirse la meta anual y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.10.4 Obras en inmuebles públicos municipales que contribuyen a la mejora continua de la atención a la ciudadanía del Municipio de Benito Juarez. | POIPM: Porcentaje de Obras en Inmuebles Públicos Municipales. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Obras | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | 33.33% | 40% | 33.33% | Meta Trimestral: se observa el 0.00% de avance debido a que las obras se destinaron al rubro de servicios basicos para beneficiar a las colonias regularizadas Meta Anual: Se observa el avance del 33.33%, debido a que se destino mas obra publica para el enfoque de servicios basicos
Actividad | 3.1.1.1.10.5 Gestion de Reparaciones y Mantenimiento del Parque Vehicular. | PRMPV: Porcentaje de Reparación y Mantenimiento al parque vehicular | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Dictamenes | 48 | 0 | 5 | 29 | 14 | 0 | 5 | 29 | 9 | 100% | 100% | 100% | 64.29% | 100% | 100% | 89.58% | Meta Trimestral: Se observa el 64.29% de avance debido al estado que se encuentran los vehiculos solo fue necesario enviar a mantenimiento 9 unidades Meta Anual: Se observa un avance del 89.58%, lo que se estuvo proximo a cumplirse la meta anual y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.10.6 Arrendamientos de las Oficinas Laborales que ocupan la Dirección General y las Direcciones de Area | PAOL: Porcentaje de Arrendamientos de Oficinas Laborables | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Oficinas Arrendadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100% | 100% | 100% | 300% | 100% | 100% | 150% | Meta Trimestral: Se supera la meta un 300.00% debido a serparación de los locales mediante diferentes contratos Meta Anual: Se supera la meta un 150.00% debido a serparación de los locales mediante diferentes contratos
Actividad | 3.1.1.1.10.7 Equipamiento al Personal de las áreas de obras públicas para un mejor desempeño de sus labores | PEP: Porcentaje de Equipamiento de Personal | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Equipamiento | 22 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 63.64% | Meta Trimestral: Se observa un 0.00% de avance debido a que la dotación de equipos se realizo en los trimestres anteriores Meta Anual: Se observa un avance del 63.64%, debido a que la actividad se realizo en los trimestres anteriores
Componente Dirección de Proyectos | 3.1.1.1.11 Expedientes tecnicos que garanticen la correcta gestión de los recursos publicos en materia de obra. | PETO: Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Experientes Tecnicos de Obra | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 28 | 16 | 5 | 12 | 155.6% | 64% | 55.56% | 100% | 102.3% | 94.23% | 117.3% | Meta Trimestral: Se observa el avance del "100.00%" de la meta planeada debido a que no se planeo la realización de expedientes, sin embargo se concluyeron 12 Meta Anual: Se supera el avance un 117.31% debido a que se realizaron mas expedientes tecnicos
Actividad | 3.1.1.1.11.1 Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental ante la Secretaria Municipal de Ecologia y Desarrollo Urbano, Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de las Obras proyectadas. | PGTMIAETE: Porcentaje Gestion de Tramites en Materia de Impacto Ambiental para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites en Materia de Impacto Ambiental | 45 | 0 | 12 | 29 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 100% | 58.33% | 31.03% | 200% | 116.7% | 56.1% | 68.89% | Meta Trimestral: Se observa el avance del 200.00% de la meta debido a que en la programacion de la obras las actividades se contemplo para este trimestre Meta Anual: Se observa el avance del 68.89%, debido aque no todas las obra publica que se ejecutarón requieren se manifiestará(las cuales no se considerán Pozos de Absorción y Señaletica)
Actividad | 3.1.1.1.11.2 Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios ante la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Aguakan, la Comision Nacional del Agua y la Comision Federal de Electricidad, de las Obras proyectadas. | PGTFSETE: Porcentaje Gestion de Tramites de Factibilidad de Servicios para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Tramites de Factibilidad de Servicios | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 385.7% | Meta Trimestral: Se observa un avance del "100.00%" sin embargo no se planeo actividad para este trimestre pero se realizaron 13 gestiones por los tipos de obra que se ejecutaron. Meta Anual: Se supera la meta anual al 385.71%, lo que indica que se cumplio la meta anual, debido a nuevos procesos implementados por la CAPA.
Actividad | 3.1.1.1.11.3 Gestion de Licencias de Construccion ante la Direccion General de Desarrollo Urbano de las Obras proyectadas. | PGLCETE: Porcentaje Gestion de Licencias de Construccion para los Expedientes Técnicos Elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones de Licencias de Construccion | 52 | 18 | 25 | 9 | 0 | 12 | 8 | 26 | 14 | 66.67% | 32% | 288.9% | 100% | 46.51% | 88.46% | 115.4% | Meta Trimestral: se observa un avance del "100.00%" sin embargo no se planeo actividad para este trimestre pero se realizaron 14 gestiones. Meta Anual: Se supera 115.38% la meta , debido a que el comportamiento de la obra publica se manifiesto en este trimestre del ejercicio..
Componente Dirección de Licitaciones y Contratos | 3.1.1.1.12 Contratos de obra pública o servicios relacionados con las Mismas | PCR: Porcentaje de contratos de obra publica realizados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Contratos de Obra Publica | 46 | 2 | 16 | 23 | 5 | 11 | 7 | 10 | 15 | 550% | 43.75% | 43.48% | 300% | 100% | 68.29% | 93.48% | Meta Trimestral: Se supera al 300.00% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se reflejo en este trimestres Meta Anual: Se observa el avance del 93.48%, lo que esta proximo a cumplirse la meta anual y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.12.1 Proyección de Procedimientos de Adjudicacion de Obras Publicas en beneficio de los benitojuarences | PPAOPP: Porcentaje de los Procedimientos de Adjudicacion de Obras Públicas Proyectadas en beneficio de los benitojuarences | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Procedimientos de Adjudicacion de Obras Pùblicas | 46 | 2 | 19 | 23 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 200% | 15.79% | 30.43% | 200% | 33.33% | 31.82% | 39.13% | Meta Trimestral: Se supero al 200.00% de las actividades realizada con las planeadas, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra. Meta Anual: Se observa un avance del 39.13%, debido a nuevos procedimientos para la adjudicación de obra.
Componente Dirección de Construcción | 3.1.1.1.13 Obras publicas contratadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PIEOPC: Porcentaje Inicio de Ejecucion de las Obras Públicas Contratadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actas de Inicio de Obra Publica | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 11 | 8 | 9 | 20 | 275% | 53.33% | 37.5% | 222.2% | 100% | 65.12% | 92.31% | Meta Trimestral: Se supera al 222.22% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se reflejo en este trimestre Meta Anual: Se observa el avance del 92.31%, debido a que la ejecución de las obras publica se manifiestará en el cuarto trimestre del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.1.13.1 Supervision del avance físico de las obras publicas de acuerdo al calendario. | PISAFOPE: Porcentaje de informes de supervision de avance físico de las obras publicas en ejecucion | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Informes de supervision de avance fisico. | 130 | 8 | 16 | 48 | 58 | 0 | 10 | 29 | 125 | 0% | 62.5% | 60.42% | 215.5% | 41.67% | 54.17% | 126.2% | Meta Trimestral: Se supera al 215.52% de la meta trimestral debido a que en la programacion de la obra pública se reflejo en este trimestres Meta Anual: Se cumple la meta al 126.15% de la meta anual
Componente Dirección de Control y Seguimiento de Obra | 3.1.1.1.14 Obras publicas facturadas y ejecutadas en beneficio de los benitojuarences | PFOPE: Promedio de Facturacion de las obras pública ejecutadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Facturas de obras Públicas | 52 | 4 | 15 | 24 | 9 | 3 | 15 | 11 | 22 | 75% | 100% | 45.83% | 244.4% | 94.74% | 67.44% | 98.08% | Meta Trimestral: Se supera al 244.44% la meta debido a que en la programacion de la obra pública se reflejo en este trimestre Meta Anual: Se observa el avance del 98.08%, debido a que la ejecución de las obras publica se manifiestará en el cuarto trimestre del ejercicio y nos encontramos en el rango permitido
Actividad | 3.1.1.14.1 Gestión del avance financiero de las obras publicas | PGEAFIN: Promedio de la gestion del avance financiero de las obras públicas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestion de tramites de pago de estimaciones. | 130 | 6 | 13 | 46 | 65 | 0 | 10 | 23 | 131 | 0% | 76.92% | 50% | 201.5% | 52.63% | 50.77% | 126.2% | Meta Trimestral: Se supera al 201.54% de la meta trimestral debido a que en la programacion de la obra pública se reflejo en este trimestres Meta Anual: Se cumple la meta al 126.15% de la meta anual
| ELABORÓ Lic. Claudia Isabel Martínez Fabro Coordinación Administrativa de la Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ M.A.P. Samantha Hernández Cardeñña Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024 | TRIMESTRE 1 2024 | TRIMESTRE 2 2024 | TRIMESTRE 3 2024 | TRIMESTRE 4 2024
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Secretaría Municipal de Obras Públicas y Servicios | 40921720 | 9563605 | 9522507 | 9452859 | 12382749 | 9904453.48 | 9585258.76 |  |  | 103.6% | 100.7% | 0% | 0% | 24.2% | 47.63% | 47.63% | 47.63% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección General Servicios Públicos | 125254590 | 28938117 | 29574232 | 28781641 | 37960600 | 44978662.7 | 44399187.28 |  |  | 155.4% | 150.1% | 0% | 0% | 35.91% | 71.36% | 71.36% | 71.36% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Alumbrado Público | 455475961 | 113442221 | 113434615 | 113402711 | 115196414 | 107935022.21 | 74289206.81 |  |  | 95.15% | 65.49% | 0% | 0% | 23.7% | 40.01% | 40.01% | 40.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Bacheo y Pipas | 93983781 | 22748947 | 22639060 | 22510459 | 26085315 | 21103886.07 | 26302550.06 |  |  | 92.77% | 116.2% | 0% | 0% | 22.45% | 50.44% | 50.44% | 50.44% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Pozos y Limpieza de Playas | 192976733 | 46096407 | 46187562 | 47295689 | 53397075 | 51647856.51 | 42577560.52 |  |  | 112% | 92.18% | 0% | 0% | 26.76% | 48.83% | 48.83% | 48.83% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Parques y Áreas Jardinadas | 177258557 | 42470324 | 41713244 | 41569252 | 51505737 | 47171385.92 | 48257098.5 |  |  | 111.1% | 115.7% | 0% | 0% | 26.61% | 53.84% | 53.84% | 53.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Atención a Demandas Emergentes | 105316140 | 25019646 | 24761368 | 24808047 | 30727079 | 29514463.45 | 26514480.3 |  |  | 118% | 107.1% | 0% | 0% | 28.02% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Supervisión del Sistema de Limpia | 35301343 | 8167387 | 8167685 | 8147995 | 10818276 | 8661612.78 | 8285513.38 |  |  | 106.1% | 101.4% | 0% | 0% | 24.54% | 48.01% | 48.01% | 48.01% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Taller Municipal | 18136611 | 4472522 | 4416391 | 4045132 | 5202566 | 4542703.88 | 4134064.07 |  |  | 101.6% | 93.61% | 0% | 0% | 25.05% | 47.84% | 47.84% | 47.84% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección General Obras Públicas | 14823626 | 3415460 | 3549220 | 3488842 | 4370104 | 3186084.73 | 5707030.12 |  |  | 93.28% | 160.8% | 0% | 0% | 21.49% | 59.99% | 59.99% | 59.99% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Proyectos | 10652784 | 2432565 | 2679998 | 2670674 | 2869547 | 2186314.91 | 2353357.26 |  |  | 89.88% | 87.81% | 0% | 0% | 20.52% | 42.61% | 42.61% | 42.61% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Licitaciones y Contratos | 4938076 | 1148517 | 1171585 | 1175641 | 1442333 | 795695.31 | 862768.18 |  |  | 69.28% | 73.64% | 0% | 0% | 16.11% | 33.59% | 33.59% | 33.59% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Construcción | 22050690 | 5046822 | 5020428 | 5098480 | 6884960 | 4842343.6 | 4821081.88 |  |  | 95.95% | 96.03% | 0% | 0% | 21.96% | 43.82% | 43.82% | 43.82% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
|  |  | Dirección de Control y Seguimiento | 964720908 | 55120028 | 300166511 | 304453524 | 304980845 | 1657799.3 | 88833412.86 |  |  | 3.008% | 29.59% | 0% | 0% | 0.1718% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | Dervivado a que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (OPERGOB) se encuentra cerrado y no se cuenta con el Estado de Ejercicio Presupuestal Ejercido del tercer trimestre 2024 emitido por la Dirección Financiera, no se cuenta con el avance presupuestal ejercicdo en el tercer trimestre.
SECRETARÍA MUNICIPAL
DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO