## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.3.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la procuración y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100% | 100%
Propósito IMPLAN | 3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: Al tercer trimestre se ha realizado las actividades programadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1. Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal | PEMIR: Porcentaje de estrategia de movilidad integral | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: Se realizaron las reuniones intrainstitucionales con el objetivo de determinar las mejores opciones de conectividad vial en diversas zonas del Municipio de Benito Juárez
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez | PATUA: Porcentaje de Anteproyectos de Transporte Alternativo de Movilidad Urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: a. AVENIDA ESCÉNICA: Se realiza reuniones intrainstitucionales con el objetivo de diseño de diversas opciones de trazos. 2. se remite con oficio a la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, el trazo vial preliminar de la avenida escénica paralela a la avenida Luis Donaldo Colosio, con el objetivo que se proporcione información que coadyube a la armonización de trazo con los proyectos autorizados por la Secretaría. b. CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL: Se realizan reuniones intra institucional para discusión y acuerdo del concepto del CETRAM, donde se han revisado diversas opciones del mismo. c. SISTEMA INTEGRAL DE ENLACES, TREN MAYA. Se valida procesamiento de imágenes tomadas con dron, se llevan a cabo reuniones intrainstitucionales para diseño del SIT d. 2 PROYECTOS DE CICLOVÍAS: Se llevaron a cabo propuestas de diseño de ciclovías en; 1. Avenida Andrés Quintana Roo desde Avenida López Portillo hasta Avenida Kabah y 2. Avenida Bonampak Avenida Chichen Itza hasta calle 82 ( Universidad del Caribe) Justificación Anual: Avance acumulado anual 75%.
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.2. Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano | PAAAHOTyDU: Porcentaje de Avance en la Actualización de Normatividad con relación a los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Benito Juárez | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: Se tiene la delimitación cartográfica misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo | PDPMDU: Porcentaje del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: El avance de esta actividad es el siguiente; a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal. b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural. c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico. d. se cuenta con la parte inicial del diagnostico integrado. Avance trimestral 100%, avance acumulado 75%
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta | PACUUSCPC: Porcentaje del Actualización de Carta Urbana de Usos de Suelo del Centro de Población de Cancún | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: al tercer trimestre se ha complido con: a. Se concluye con la actualización de la carta urbana del Municipio de Benito Juárez, quedando pendiente el envió de mapas a la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal para su validación. Avance trimestral 100%, avance acumulado 75%
Componente Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: 1. - Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al segundo trimestre 2024. 2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al tercer trimestre 2024 3. Se entregó la información correspondiente al segundo trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera 4.- se realizo la Evaluación del SEVAC correspondiente al segundo trimestre 2024 teniendo una puntuación de 98%, 5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma 6.- Se concluyó con la Auditoria a la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023 tanto de la ASEQROO, Contaloria Municial y Despacho Extereno, quedando solventadas las observaciones al 100% Avance Acumulado del 75%
actividad Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 75% |  | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del tercer trimestre ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet viáticos para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO. 5. se entreg oficio para solicitar la ampliación al presupuesto del Instituto a la Tesoreria Municipal. se tiene un avance acumulado de 75%
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | 50% | 75% | #DIV/0!
| ELABORÓ C. Federico Saul Tovar Rodríguez Jefe del Departamento Contable | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Arq. Carlos Antonio Díaz Carvajal Encargado del Despacho
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Dirección General | 1197318.75 | 316899.75 | 482121.3 | 194913.3 | 203384.4 | 151565.38 | 189971.57 | 199676.08 |  | 47.83% | 39.4% | 102.4% |  | 12.66% | 28.35% | 45.2%
|  |  | Unidad Administrativo | 1360097.4 | 451708.4 | 319958.4 | 309958.4 | 278472.2 | 319183.88 | 488072.06 | 317893.2 |  | 70.66% | 152.5% | 102.6% |  | 23.47% | 59.35% | 82.73% |  | El presupuesto autorizado por la Tesorería Municipal para el ejercicio 2024 es de $2,500,000.00. en la Décima Primera Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del IMPLAN se aprueba el incremento del presupuesto debido a un remante del ejercicio 2023 por la cantidad de $57,416.16 teniendo un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2024 de $ 2,5557,416.15

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA