## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 3.5 PROGRAMA PIONEROS FÚTBOL CANCÚN
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS A.C
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.5.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | I_TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz | Trianual | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 95.33% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% | 23.83% |  |  | 100% | 100% |  |  | 25% | 49.99% |  |  | Justificación Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | No Programado | No Programado | No Programado | No Programado
Propósito ( PIONEROS ) | 3.5.1.1 La población de Benito Juárez mejora su acceso a la cultura física y deportiva mediante la práctica del fútbol y actividades recreativas. | PPAF: Porcentaje de personas que participan o asisten en actividades futbolísticas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 22500 | 4000 | 8000 | 5500 | 5000 | 4110 | 8120 |  |  | 102.8% | 101.5% |  |  | 18.27% | 54.36% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta programada de 8000 se cumplio superando la meta con 8120 asistentes. En el segundo trimestre del 2025 se obtuvo un porcentaje del 101.50%
Componente ( Dirección General ) | 3.5.1.1.1 Actividades de fútbol profesional y semiprofesional planificadas. | PPSPR: Porcentaje de partidos de categoría semiprofesional y profesionales realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Partidos de categoría semiprofesional y profesionales. | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 100% | 100% |  |  | 28.57% | 57.14% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta programada de 6 eventos se logró al llevar a cabo los partidos programados. El avance cumplió con su objetivo logrando un porcentaje de 100%.
Actividad | 3.5.1.1.1.1 Participación en partidos de fútbol de la 2da División Profesional. | PAPSD: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de la Segunda División profesional | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1920 |  |  | 104.6% | 109.7% |  |  | 26.14% | 53.57% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta programada de 1750 para el segundo trimestre 2025 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 1920 asistentes. El porcentaje logrado fué del 109.71% por la buena asistencia a los partidos.
Actividad | 3.5.1.1.1.2. Participación en partidos de fútbol de la 3ra División Profesional. | PAPTD: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de tercera división | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 790 | 810 |  |  | 101.9% | 104.5% |  |  | 25.48% | 51.61% |  |  | Justificacion Trimestral: La meta programada de 775 para el segundo trimestre 2025 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 810 asistentes.El porcentaje logrado fué del 104.52% por la buena asistencia a los partidos.
Actividad | 3.5.1.1.1.3 Realización de actividades deportivas recreativas de fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C. | PCAFO: Porcentaje de ciudadanos en actividades de fútbol organizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos | 1700 | 425 | 425 | 425 | 425 | 439 | 465 |  |  | 103.3% | 109.4% |  |  | 25.82% | 53.18% |  |  | Justificación trimestral: La meta programada de 425 asistentes para el segundo trimestre fue superada con 465 asistentes. Se logró la meta con un 109.41 %
Componente (Dirección Administrativa) | 3.5.1.1.2 Informes de avances financieros y administrativos elaborados y entregados conforme a la normatividad. | PIFA: Porcentaje de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 100% | 100% |  |  | 27.27% | 63.64% |  |  | Justificación trimestral: El número de reportes administrativos oficiales de 4 se cumple en el trimestre. Se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.
Actividad | 3.5.1.1.2.1 Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados. | PEIFA: Porcentaje de ejecución de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  | 100% | 100% |  |  | 27.27% | 63.64% |  |  | Justificación trimestral: El número de reportes administrativos oficiales de 4 se cumple en el trimestre.En el segundo trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.
Componente ( Dirección de Centros de Formación ) | 3.5.1.1.3 Actividades deportivas de fútbol realizadas para el sector amateur. | PADSA: Porcentaje de Actividades deportivas del Sector Amateur realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades deportivas del sector amateur. | 48 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 |  |  | 100% | 100% |  |  | 16.67% | 50% |  |  | Justifiación trimestral: La meta programada de 16 eventos se logra en el trimestre.En el segundo trimestre del 2025 se obtuvo avance del 100%
Actividad | 3.5.1.1.3.1 Admision de niños(as) y jóvenes a los Centros de Formación en el municipio de Benito Juárez. | PASA: Porcentaje admisiones de niños(as) y jovenes al sector amateur | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Admisiones deportivas | 1200 | 800 | 100 | 100 | 200 | 800 | 100 |  |  | 100% | 100% |  |  | 66.67% | 75% |  |  | Justificación trimestral: El segundo trimestre tuvo un total de 100 inscritos. Se obtuvo el 100% de la meta en inscripciones.
Actividad | 3.5.1.1.3.2 Realización de eventos en los centros de formación. | PERPF: Porcentaje de Eventos Recreativos de la Práctica del Fútbol | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos recreativos. | 46 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |  |  | 100% | 100% |  |  | 23.91% | 50% |  |  | Justificación trimestral: La meta programada de 12 eventos se logra en el trimestre. En el segundo trimestre del 2025 se obtuvo el avance del 100%
| ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ Lic. José Fernando Díaz Núñez Director General de la Dirección General de Planeación Municipal | [12 empty] | AUTORIZÓ
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## SEGUIMIENTO 2026
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2026
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2026
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2026 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2026 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2026 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2026 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.X.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | IMPC: Índice Municipal de Paz y Convivencia Ciudadana | Trianual | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 96.24% | 24.06% | 24.06% | 24.06% | 24.06% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2026, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
C. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
A. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
A. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
| ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [12 empty] | AUTORIZÓ
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2026 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2026 | TRIMESTRE 2 2026 | TRIMESTRE 3 2026 | TRIMESTRE 4 2026 | TRIMESTRE 1 2026 | TRIMESTRE 2 2026 | TRIMESTRE 3 2026 | TRIMESTRE 4 2026 | TRIMESTRE 1 2026 | TRIMESTRE 2 2026 | TRIMESTRE 3 2026 | TRIMESTRE 4 2026 | TRIMESTRE 1 2026 | TRIMESTRE 2 2026 | TRIMESTRE 3 2026 | TRIMESTRE 4 2026
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## SEGUIMIENTO 2027
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2027
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2027
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2027 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2027 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2027 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2027 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2027
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.X.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social. | IMPC: Índice Municipal de Paz y Convivencia Ciudadana | Trianual | Unidad de medida del indicador: Porcentaje | 96.01% | 24% | 24% | 24% | 24% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
P. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
C. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
A. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
A. |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
| ELABORÓ | [6 empty] | REVISÓ Dr. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [12 empty] | AUTORIZÓ
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2027 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE |  |  |  | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2027
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2027 | TRIMESTRE 2 2027 | TRIMESTRE 3 2027 | TRIMESTRE 4 2027 | TRIMESTRE 1 2027 | TRIMESTRE 2 2027 | TRIMESTRE 3 2027 | TRIMESTRE 4 2027 | TRIMESTRE 1 2027 | TRIMESTRE 2 2027 | TRIMESTRE 3 2027 | TRIMESTRE 4 2027 | TRIMESTRE 1 2027 | TRIMESTRE 2 2027 | TRIMESTRE 3 2027 | TRIMESTRE 4 2027
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO