## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: 2.4 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DISPOSICIÓN FINAL
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CANCÚN
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025 | [16 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Nivel. (unidad administrativa respons+B9:K29able) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META REALIZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.4 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante un servicio de recolección y gestión de residuos eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y fomentando la cultura de la separación en la fuente. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 84.12 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | 45737 | 21.03 | 21.03 | No Aplica | No Aplica | 100% | 100% | No Aplica | No Aplica | 25% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Meta Trimestral: El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Preservación Ambiental, Gestión de Residuos y Dimensión Económica con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el primer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones. Meta Anual: La meta anual es del 25% como se esperaba con base a la metra trimestral alcanzada | v
Propósito (SIRESOL CANCÚN) | 2.4. Mejorar el servicio de recolección y gestión de residuos eficiente y responsable, minimizando el impacto ambiental y fomentando la cultura de la separación en la fuente. | RSUG (t,t-1) = Tasa de variación de los Residuos Sólidos Urbanos que se generan mensualmente e ingresan al relleno sanitario, parcela 196 y 175 | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la variable: Verificaciones de recolección de RSU | 508982.44 | 109371.56 | 111979.42 | 134247.52 | 153383.44 | 155376.32 | 148782.99 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 142.1% | 132.9% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 142.1% | 123.5% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se ingresaron 148,783 toneladas de residuos sólidos urbanos ingresados en la parcela 175 de las 111,979 Toneladas proyectadas, teniendo un 133% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (Recolección) | 2.4.1. Verificación de la recolección de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez realizada | PRSU: Porcentaje de verificaciones de la recolección de RSU realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Verificaciones de recolección de RSU. | 2200 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 550 verificaciones de la recolección de residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, de las 550 que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Segundor Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.1.1.Supervisar rutas de recolección de los Residuos Sólidos Urbanos realizadas. | PRS: Porcentaje de rutas de recolección de RSU supervisadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Rutas de recolección | 40515 | 9990 | 10101 | 10212 | 10212 | 9990 | 10101 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 10101 supervisiones de rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos, de las 10101 que estaban programadas, con un avance de el 100% en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.1.2. Atender quejas ciudadanas respecto a la recolección de RSU con el propósito de mejorar el servicio. | PQCA: Porcentaje de quejas ciudadanas atendidas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Quejas ciudadanas | 959 | 290 | 298 | 265 | 106 | 61 | 74 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 21.03% | 24.83% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 21.03% | 23.98% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se recibieron 72 quejas ciudadanas, de las 298 que estaban programadas con un avance 25% en el Segundo Trimestre 2025. Nota: El número de quejas ciudadanas registradas fueEl número de quejas ciudadanas registradas fue un 24% inferior al proyectado.s
Actividad | 2.4.1.3. Colocación de lonas de la empieza de tiraderos clandestinos realizados | PCLLTC: Porcentaje de colocación de lonas de la limpieza de tiraderos clandestinos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Basureros clandestinos | 677 | 165 | 145 | 218 | 149 | 223 | 273 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 135.2% | 188.3% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 135.2% | 136.6% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se limpiaron 273 basureros clandestinos, de las 165 que estaban programadas, teniendo el 188% de avance en el Segundo Trimestre 2025
Actividad | 2.4.1.4 Supervisar el servicio de barrido mecánico y manual de calles y avenidas realizadas. | PSBMM: Porcentaje de supervisión del de barrido mecánico y manuales. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: KM Barrido mecánico y Manual | 7825 | 1925 | 1950 | 1975 | 1975 | 1925 | 1950 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 98.73% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se limpiaron 1925 km del Barrido mecánico y manual de calles de las 1925 km que estaban programadas, teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente ( Disposición Final | 2.4.2. Reportes de la operación de los sitios de la disposición final realizados. | PROR: Porcentaje de reportes de Operación realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de Operación | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron1 informe semestral de la operación de los sitios de la disposición final de los residuos sólidos urbanos logrando, de las 1 que estaban programadas logrando el 1000% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.2.1. Supervisar y realizar mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la parcela 1113 realizadas. | PRPA1: Porcentaje de Reportes de la Parcela 1113 atendidos | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 1113 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 Supervisiones de mantenimiento y saneamiento del sitio clausurado de la Parcela 1113, de los 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.2.2. Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y programa posclausura en la parcela 196. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 atendidos | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 196 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 196, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.2.3.Supervisar y realizar mantenimiento, equipamiento, saneamiento y estudios ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175 realizados. | PRPA2: Porcentaje de Reportes de la Parcela 196 realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes de la Parcela 175 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 informes ambientales del sitio de disposición final en la parcela 175, de las 3 que estaban programadas teniendo el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (APROVECHAMIENTO) | 2.4.3. Atenciones a contribuyentes en temas de recolección de residuos sólidos registradas. | PCR: Porcentaje de contribuyentes atendidos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Contribuyentes | 1600 | 1300 | 200 | 50 | 50 | 1274 | 216 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 108% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 596% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se atendieron a 216 contribuyentes rezagados por el pago de la recolección de residuos sólidos, de las 200 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez teniendo un avance del 108% en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.3.1. Emisión de pases de caja al contribuyente para el pago de los derechos de la recolección de residuos registrados. | PCA: Porcentaje de contribuyentes registrados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Contribuyente | 63301 | 50000 | 6055 | 4211 | 3035 | 61564 | 9501 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 123.1% | 156.9% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 123.1% | 692.2% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se atendieron a 9501 contribuyentes que se les entrego su pase de caja para realizar el pago por la recolección del residuos, de las 6055 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 157% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.3.2. Elaborar Formatos de Constancias de Planes de manejo de residuos sólidos a grandes Generadores verificados. | PCRPM: Porcentaje de elaboración de Constancia de Registro Planes de Manejo verificados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Formato de Constancia de Registro de Planes de Manejo | 1600 | 1300 | 200 | 50 | 50 | 1274 | 216 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 108% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 596% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 216 Constancias de Planes de Manejo de grandes generadores de residuos de las 200 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 108 % de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.3.3. Supervisar los pesajes de residuos declarados por los contribuyentes. | PVEC: Porcentaje de visitas empresas contribuyentes realizadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Visitas a empresas contribuyentes | 80 | 0 | 25 | 25 | 30 | 0 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | 12% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | 6% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 Verificación de las autodeterminaciones de los residuos sólidos urbanos a las empresas contribuyentes, de las 25 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez, teniendo un avance del 12%, en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (GENERACIÓN) | 2.4.4. Actividades de concientización sobre el manejo de residuos sólidos urbanos con la participación ciudadana registrados. | PPR: Porcentaje de participantes registrados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Participantes | 612110 | 153027 | 153027 | 153028 | 153028 | 83327 | 85372 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 54.45% | 55.79% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 54.45% | 55.12% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se cuenta con 85373 ciudadanos registrados enfocados en las buenas prácticas sobre el manejo de residuos sólidos urbanos de las 153027 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez. con un 56 % de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.4.1. Impartir pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo realizado. | PIEC: Porcentaje de empresas e instituciones educativas capacitadas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: plásticas impartidas. | 695 | 135 | 205 | 200 | 155 | 123 | 165 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 91.11% | 80.49% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 91.11% | 71.11% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 165 pláticas de capacitación y concientización enfocadas en la separación, clasificación y buen manejo de los RSU en los sectores empresarial y educativo de las 205 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 80% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.4.2. Implementar Residuo Cero realizado. | PRC: Porcentaje de acopio de Residuo Cero realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Residuo Cero. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 2 jornadas de Residuo Cero, de las 2 que estaban programadas en el municipio de Benito Juárez logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.4.3. Colocar botes en préstamo y/o donación para la clasificación y separación de los residuos sólidos en beneficio de la ciudadanía, realizados. | PSB: Porcentaje de botes de basura instalados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Botes de Basura | 4650 | 1650 | 600 | 600 | 1800 | 1620 | 1600 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.18% | 266.7% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98.18% | 268.3% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se colocaron 1600 botes que se instalaron y/o prestaron para el deposito de residuos sólidos, de las 600 que estaban programadas en el Municipio de Benito Juárez logrando el 267% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (ADMINISTRACIÓN) | 2.4.5. Verificación de una cuenta pública optimizada | PRCP: Porcentaje de reportes del presupuesto aprobado. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizaron 3 reportes del presupuesto aprobado, logrando 3 reportes que estaban programadas logrando el 100% de avance del Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.5.1. Elaboración de la información administrativa para la rendición de cuentas del organismo. Realizados. | PIPP: Porcentaje de informes de rendición de cuentas realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizo 1 reporte para la rendición de cuentas del organismo, de 1 que estaban programado, logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (PREVENCIÓN) | 2.4.6. Implementación de acciones para prevenir malas prácticas en la gestión integral de residuos, coordinándose con las autoridades municipales competentes y asegurando el cumplimiento del marco legal vigente, realizados. | PRR: Porcentaje de reportes registrados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Reportes | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizo 3 reporte de acciones para prevenir malas prácticas de en la gestión integral de residuos, asegurando el cumplimiento del marco legal vigente, de 3 que estaban programado, logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.6.1 Implementar un sistema de vigilancia con las Unidades Verdes para prevenir y detectar infracciones en la gestión de residuos sólidos por parte de empresas y particulares, realizados. | PEAR: Porcentaje de personas atendidas por las unidades verdes registradas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: personas atendidas | 1650 | 750 | 300 | 300 | 300 | 735 | 207 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 69% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 98% | 157% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizo 207 reporte de reporte de atenciones ciudadanas de las unidades verdes de las a unidades verdes , de 300 que estaban programadas, logrando el 69% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Componente (UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS Y SANCIOMES) | 2.4.7. Atención a los asuntos jurídicos derivados de la prestación del servicio relacionados con la gestión integral de residuos. Realizados. | PIJR: Porcentaje de informes de jurídicos realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizo 1 informe de actividades de procedimientos jurídicos de 1 que estaban programadas, logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
Actividad | 2.4.7.1. Informes sobre juicios, convenios y contratos, recursos y procedimientos administrativos sancionadores, realizados. | PIPATCC: Porcentaje de informes procedimientos administrativos, transparencia, contratos y convenios realizados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida de la Variable: Informes | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 100% | 100% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se realizo 15 informes procedimientos administrativos, transparencia, contratos y convenios de 15 que estaban programadas, logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
| ELABORÓ L.F.C.P. Gerardo Arroyo Quezada Director Administrativo Solución Integral de Residuos Sólidos | [8 empty] | REVISÓ Lic José Fernando Díaz Núñez Dirección de General de Planeación | [9 empty] | AUTORIZÓ Lic. Franntz Johann Ancira Martínez Director General Solución Integral de Residuos Sólidos
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
|  |  | SIRESOL CANCUN | 1,070,000,000-00 | 358773243 | 350653242 | 261761946 | 98811569 | 364120593.63 |  |  |  | 101.5% | 0% | 0% | 0% | 101.5% | 103.8% | 0% | 0% | Justificación Trimestral: Se ejercio $364,120,594.00 informes procedimientos administrativos, transparencia, contratos y convenios de 15 que estaban programadas, logrando el 100% de avance en el Segundo Trimestre 2025.
87.5%

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO