## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 4: PROSPERIDAD COMPARTIDA Y JUSTICIA SOCIAL
G-PP 4.6 PROGRAMA PARA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTO HUMANOS
INSTITUTO DE REGULARIZACION PARA EL BIENESTAR PATRIMONIAL
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS TRIMESTRAL Y ACUMULADO RESPECTO A LOS TRIMESTRES 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA ANUAL Y TRIMESTRAL2025 |  |  |  |  | META LOGRADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE 2025 |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.6.1: Contribuir a promover un crecimiento económico inclusivo y equitativo, garantizando que el desarrollo genere beneficios para toda la sociedad, con especial atención a los sectores más vulnerables, mediante la implementación de políticas de acceso a oportunidades, fortalecimiento del empleo y fomento a la economía local. | I_PROS_COM_JUS_SOC: Índice de Prosperidad Compartida y Justicia Social | Trianual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 84.78% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% | 21.2% |  |  | 100% | 100% |  |  | 25.01% | 50.01% |  |  | Justificación Trimestral: El Índice Municipal DE Prosperidad Compartida y Justicia Social se integra con 4 Dimensiones y 10 subdimensiones que miden aspectos de Equidad Económica y Oportunidades de Empleo, Acceso a Servicios Básicos de Calidad, Vivienda Digna y Accesible y Participación Ciudadana y Cohesión Social con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.
EJEMPLO | [5 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |  |  |  | 80% |  |  |  | No Programado
Propósito | 4.6.1.1 PROPONER POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TODO LO RELACIONADO CON LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LA CERTEZA JURIDICA PATRIMONIAL, LA VIVIENDA Y SUS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN AL ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DEL CRECIMIENTO SUSTENTABLE CON JUSTICIA SOCIAL. | PCB: porcentaje de ciudadanos beneficiados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 25% |  |  | 0% | 100% |  |  | 0% | 25%
Componente | 4.6.1.1.1 PROMOVER, VIGILAR Y PARTICIPAR CON ACCIONES DE POLITICAS EN LA DISMINUCION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. | POR_COL_REG: porcentaje de colonias regularizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 22 |  |  | 0% | 200% |  |  | 0% | 50% |  |  | Meta Trimestral: El objetivo establecido por el Instituto fue realizar 22 juntas informativas en nuestras instalaciones. Las juntas con los beneficiarios, propietarios y ejidatarios incluyeron asesorías jurídicas y platicas informativas para que las colonias se integren al Programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial, así mismo en las Jornadas de Atención Ciudadana "Cancún Nos Une", se atendieron a las siguientes colonias: SMZ 530, Cuna Maya, Tierra y Libertad, Regiones 100, Colonia Sarabia, Los García, San Luis, Rivera I y II, Real del Bosque, Colonias atendidas con ejidatarios, Estrella de Mar, Sacbe, Colonia México,Colonia Cuna Maya, Colonia Roque -Colonia Agua Azul, Bonfil (La chiapaneca). Reunión para firma de escrituración: Rivera1 y 2, Colonia Santos, Tierra y libertad 2 y 3, Estrella del Mar, Tucanes, Diamante, Justicia Social, Tierra y libertad 3, Sacbe, Cuna Maya Roque, Colonia México, Agua azul y Rivera I y II.
Actividad | 4.6.1.1.1.1 REUNIONES PERIODICAS CON LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_REU_PER_COL_IRR porcentaje de reuniones periodicas con colonias irregulares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones periodicas con colonias irregulares, requisitos de documentacion a entregar. | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 18 |  |  | 0% | 200% |  |  | 0% | 50% |  |  | Meta trimestral: El objetivo establecido fue la elaboracion de 18 reuniones vecinales con colonias irregulares para brindarles información sobre que documentacion y los requisitos para pertenecer al programa de Regularización para el Bienestar Patrimonial. Las colonias atendidas fueron: Colonia Los García, San Luis, Rivera I y II, Bethel, Agua Azul. Asi mismo, se recibieron documentos en el Módulos de Recepción de Documentos en las colonias: Cuna Maya y en la Explanada del Estadio Beto Ávila.
Componente (Dirección de Registro de Información de Regularización Patrimonial) | 4.6.1.1.2 PROMOVER LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA TECNICA Y JURIDICA A TRAVÉS DEL ESQUEMA DE ESCRITURAS Y/O TITULACIÓN | POR_EXP_REC_COL_REG: porcentaje de expedientes recibidos de colonias para regularización | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: expedientes recibidos de colonias para regularización | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 10 |  |  | 0% | 200% |  |  | 0% | 50% |  |  | Meta trimestral: Este indicador tiene como meta promover 20 expedientes para tenencia de la tierra, Que se traduce en brindar certeza juridica al menos a 10 colonias a través de reuniones en las Colonias Agua Azul, Guerrero, Los Garcia, San Luis, Cuna Maya 203 y 204.
Actividad | 4.6.1.1.2.1 PRECEPCION, VERIFICACION, DEL EXPEDIENTE PARA INICIAR EL PROCESO DE ESCRITURACIÓN. | POR_EXP_PRO_ESC: Porcentaje de expedientes en proceso de escrituración | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes en proceso de escrituración | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 259 |  |  | 0% | 215.8% |  |  | 0% | 53.96% |  |  | Meta trimestral: Este indicador considera la recepcion de documentos de los Cancunenses que se integraron al programa para escituración con un total de 259, personas que entregaron expedientes de las siguientes colonias: Guerrero, Los Pinos, Agua Azul, Sac-be, Santos, Real de Bosque, Tierra y Libertad I y II , Rivera I y II, Bethel, Diamante, Los Garcias, Buena Vista, Cuna Maya y San Vicente.
Componente (Dirección de Gestion de Instrumentos y Programas) | 4.6.1.1.3 ELABORACION DE PROYECTOS NOTARIALES: ESCRITURAS Y/O TITULOS DE PROPIEDAD | POR_PRO_NOT_ELA: Porcentaje de proyectos notariales elaborados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos notariales elaborados | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 259 |  |  | 0% | 215.8% |  |  |  | 53.96% |  |  | Meta trimestral: Este indicador nos muestra la entrega de documentos ante las notarias públicas para escrituración de familias y de beneficiarios que se integraron al programa para finalizar el proceso de escituración con un total de 259 personas de las siguientes colonias: Guerrero, Los Pinos, Agua Azul, Sac-be, Santos, Real de Bosque, Tierra y Libertad I y II, Rivera I y II, Bethel, Diamante, Los Garcias, Buena Vista, Cuna Maya y San Vicente.
Actividad | 4.6.1.1.3.1 REUNIONES CON EJIDATARIOS PARA INICIAR EL PROCESO DE REGULARIZACION EN COLONIAS IRREGULARES | POR_REU_EJI_PRO_REG: Porcentaje de reuniones con ejidatarios en proceso de regularización | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Reuniones con ejidatarios en proceso de regularización | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 24 |  |  | 0% | 200% |  |  |  | 50% |  |  | Meta trimestral: Se llevaron a cabo 24 reuniones con los ejidatarios de distintas colonias iregulares con la finalidad de llegar a distintos acuerdos para la regularizacion patrimonial de las siguientes Colonias: tucanes, Justicia Social, Estrella del Mar, Diamante, Sacbe, México, Cuna Maya Roque, Santos, Agua Azul, Rivera l y II para que sean beneficiarios del mismo.
Actividad | 4.6.1.1.3.2 CONVENIOS DE ENTREGA Y/O RECEPCION DE VIALIDADES Y/O AREAS DE CESIÓN, PROVENIENTES DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN PARA EL BIENESTAR PATRIMONIAL | POR_CON_ENT_REC_VIA_ARE_CES_PRO_PRO_REG: porcentaje de convenios de entrega y/o recepcion de vialidades y/o areas de cesion, provenientes del programa de regularización. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de entrega y/o recepcion de vialidades y/o areas de cesion, provenientes del programa de regularización. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0% | 100% |  |  |  | 25% |  |  | Meta trimestral: Durante este trimetre se llevaron a acabo 12 convenios de entrega y recepción de vialidades toda vez que se ha cumplido con un 25% de la meta anual, ya que el dia 12 de junio del presente año, en la Octava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, se aprobó la cesión de las areas de equipamiento y vialidades que se incluyan en el ejercicio del programa de regularizacion para el Bienestar Patrimonial.
Actividad | 4.6.1.1.3.3 ASESORIAS CON BENEFICIARIOS Y EJIDATARIOS | POR_ASE_EJI: porcentale de asesorias con ejidatarios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Asesorias con ejidatarios | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 60 |  |  | 0% | 200% |  |  |  | 50% |  |  | Meta trimestral: Se llevó acabo una platica con los ejidatarios de las colonias Tierra y Libertad ll, lll; Tucanes, Justicia Social, Estrella del Mar, Diamante, Sacbe, México, Cuna Maya Roque, Santos, Agua Azul, Rivera l.
Componente (Dirección de regularización urbana) | 4.6.1.1.4 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS TÉCNICOS: PROTOCOLOS PARA SUBDIVISION Y/O LOTIFICACIÓN. | POR_ANT_ELA: Porcentajes de anteproyectos elaborados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Anteproyectos elaborados | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 |  |  | 0% | 200% |  |  |  | 50% |  |  | Meta triemstral: Se llevaron a cabo 12 anteproyectos técnicos para el protocolo de la subdivisión de las siguientes colonias: Tierra y Libertad I, Buena Vista, San Vicente, El Cedro, San Luis, Las Margaritas, Las Huayas, Santa ana, santa rosa, salen, los garcias 392, los garcias 393.
Actividad | 4.6.1.1.4.1 VISITA DE RECONOCIMIENTO: REVISION DE PLANOS, LEVANTAMIENTOS E IMÁGENES DEL ÁREA. | POR_LEV_REA: Porcentaje de levantamientos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Revision de planos, levantamientos y/o imagnes del área. | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 14 |  |  | 0% | 233.3% |  |  | 0% | 58.33% |  |  | Meta trimestral: Se dió seguimiento a 14 visitas de reconocimiento para revision de planos, levantamientos e imágenes ya que en la mayoria de los casos se debe redibujar los planos para facilitar el trabajo en campo como son: Colonia Tierra y Libertad, Buena Vista, San Vicente, el Cedro I, San Luis, Las Margaritas, Las Huayas, Santa Ana, Santa Rosa, Santa Rosa, Salen entre otros.
Componente (Dirección de Gestión Territorial) | 4.6.1.1.5 FOMENTAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIOS PARA FOMENTAR LA INVERSION DE INTRAESTRUCTURA PÚBLICA. | POR_PRO_EJE_ELE_ELE_SER: Porcentaje de proyectos ejecutados de electrificacion y servicios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Ejecutados de electrificacion y servicios | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 37 |  |  | 0% | 137% |  |  |  | 34.26% |  |  | Meta trimestral: A través de los comités de electrificación, se gestionaron 37 proyectos de electrificación, los cuales requirieron numerosas reuniones con personal de CFE y recorridos en las colonias El Porvenir 2, Los Lirios, Valle Verde, Santa Anita, Huayas, Amistad IV y Diamante las cuales hoy en día ya cuentan con el servicio de la luz.
Actividad | 4.6.1.1.5.1 INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE ELECTRIFICACION PARA LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_COM_INT_COL_IRR: Porcentaje de comites de electrificacion integrados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Comites integrados en colonias irregulares para servicio de electrificacion | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 12 |  |  | 0% | 133.3% |  |  |  | 33.33% |  |  | Meta trimestral: Se integraron 12 comités en las colonias Diamante, Pedregal, El Salvador, Carabanchel, México I, México II, Justicia Social, Tucanes, Esperanza, Chan Cenote, Avante 4, Avante 5 y La Esperanza.
Actividad | 4.6.1.1.5.2 INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE REGULARIZACIÓN Y SERVICIOS PARA LAS COLONIAS IRREGULARES | POR_COM_INT_COL_IRR: Porcentaje de comites integrados en colonias irregulares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Numero de integracion de comité para regularización de servicios | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Meta trimestral: Durante este trimestre no se llevó a acabo ninguna gestión de obra de drenaje o agua potable ya que no se han conformado aun los comité, toda vez que aun no se libera el acta circunstancia de hechos para dar seguimiento a dicho tramite.
Actividad | 4.6.1.1.5.3 REUNIONES Y VISITAS DE RECONOCIMIENTO CON LA CFE Y/O PRESTADORES DE SERVICIOS | POR_VIS_REA_CFE_PRE_SER: Porcentaje de visitas realizadas con la CFE y/o prestacion de servicios | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Numero de seguimiento de programas y servicios. | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 24 |  |  | 0% | 200% |  |  | 0% | 50% |  |  | Meta trimestral: Se trabaja en coorrinación con la Comision Federal de Electricidad CFE, para poder dar seguimiento a las colonias irregulares que requieren de el servicio de energia electrica.
| ELABORÓ Norma Argelia Euan Lozano Titular de la Unidad Administrativa del Instituto de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial |  |  |  | PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL Dr. Gonzalo Alonso Ramírez Duarte Dirección Administrativa de la SMSCYT de Benito Juárez. | [5 empty] | REVISÓ LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NÚÑEZ DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | [6 empty] | AUTORIZÓ Lic. Noraa Elizabeth Garza Ramirez Directora General del Instituto de Regularizacion para el Bienestar Patrimonial
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025 | TRIMESTRE 1 2025 | TRIMESTRE 2 2025 | TRIMESTRE 3 2025 | TRIMESTRE 4 2025
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  | DIRECCIÓN GENERAL | 4537878 | 1134469.5 | 1134469.5 | 1134469.5 | 1134469.5 | 0 | 1051809 |  |  | 0% | 92.71% | 0% | 0% | 0% | 46.36% | 30.9% | 23.18%
|  |  | DERECCIÓN ADMINISTRATIVA | 1108800 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 0 | 205698.56 |  |  | 0% | 74.21% | 0% | 0% | 0% | 37.1% | 24.74% | 18.55%
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO