## SEGUIMIENTO E4 2024
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PP 4.3 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META REALIZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.3.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 11.43% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | META ANUAL: CORRESPONDE A LA META AJUSTADA EN EL PMD 2021-2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador NO ACUMULATIVO la meta programada para cada trimestre considera el mismo valor. META LOGRADA: Registra el valor proporcionado por el INEGI en la encuesta ENVIPE, mientras no se actualice seguirá siendo igual al último dato disponible. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Calcula el avance de la meta lograda en el trimestre respecto a la meta programada. Al ser un indicador descendiente se espera que los avances sean negativos indicando que la inseguridad ha disminuido. PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRALMENTE: El avance acumulado al primer trimestre es igual al avance del primer trimestre, por eso no aparece. A partir del segundo trimestre se calculan los avances logrados respecto a los programados realizando las sumas de los trimestres que se reportan. Por ejemplo para el segundo trimestre se suma lo logrado en el primero y segundo trimestre, se divide entre la suma de lo programado en el primero y segundo trimestre y a este resultado se le resta la unidad para obtener el avance acumulado. SEMAFORIZACIÓN: Si el avance es igual a 0% o menor la celda se pintará de color verde; si el avance es mayor a cero y menor al 15% la celda se pintará de amarillo; y si el valor es mayor al 15% la celda se pintará de rojo. TEXTO NO APLICA: Los avances mostrarán la leyenda NO APLICA mientras no se registren metas logradas. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024: Tanto el avance trimestral como el acumulado trimestral fue de 11.43% un valor positivo indicando que la inseguridad se incrementó respecto a lo esperado. El semáforo está en amarillo.
EJEMPLO | [13 empty] | 100%
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes) | 4.3.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO PPAC= (NPPB/NPES)*100 VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. NPPB: Número de personas beneficiadas. NPES: Número de personas estimadas. | 1590000 | 540000 | 350000 | 350000 | 350000 | 547451 |  |  |  | 101.4% | [6 empty] | Meta trimestral: Durante este periodo se logró la meta trimestral gracias a la participación de la ciudadania en el Carnaval Cancún 2024 y demás actividades realizadas por el Instituto. Meta Anual: Con la participación de la ciudadania en las actividades se logró la meta estimada para este periodo.
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural) | 4.3.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PACR= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas | 1639 | 283 | 460 | 430 | 466 | 268 |  |  |  | 94.7% | [6 empty] | Meta trimestral: De acuerdo a la programado para este periodo se logró la realización de 268 actividades de las 283 programadas. Meta Anual: Para este periodo se logró un 16.35% de acuerdo a lo programado.
Actividad | 4.3.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO. PECP= (NEMR/NEMP)*100 VARIABLES: PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. NEMR: Número de eventos masivos realizados. NEMP: Número de eventos masivos programados. | 64 | 15 | 25 | 4 | 20 | 8 |  |  |  | 53.33% | [6 empty] | Meta trimestral: Debido a operatividad y presupuesto del Instituto no se logró la meta programada, sin embargo con la exposición de arte visual "Los Intraducibles", se ha logrado un gran impacto en la ciudadania. Meta Anual: Por motivo de operatividad y presupuesto las actividades programadas para este periodo se recorren para realizar en los siguientes.
Actividad | 4.3.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PACR= (NAR/NAP)*100: VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas | 673 | 123 | 180 | 181 | 189 | 104 |  |  |  | 84.55% | [6 empty] | Meta trimestral: Durante este periodo se alcanzó un 84.55% de la meta programada gracias a la participación activa de la población en los programas realizados por el Instituto. Meta Anual: El porcentaje logrado durante este trimestre se considera importante en cuanto a la meta anual programada.
Actividad | 4.3.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PISC: (NARE/NAPR)*100 VARIABLES: PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. NARE: Número de actividades realizadas NAPR: Número de actividades programadas | 10 |  | 10 | [13 empty] | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
Actividad | 4.3.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PCCA= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 272 |  | 90 | 91 | 91 | [11 empty] | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
Actividad | 4.3.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PT8O= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 9 | 7 |  | 1 | 1 | 38 |  |  |  | 542.9% | [6 empty] | Meta trimestral: Durante este trimestre se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadania. Meta Anual: Durante este trimestre se superó la meta programada por los prestamos de espacio solicitados por la ciudadania.
Actividad | 4.3.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na´at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PFCN= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 3 |  |  | 1 | 2 | [11 empty] | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
Actividad | 4.3.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PEPC: (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas | 9 |  | 6 |  | 3 | [11 empty] | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
Actividad | 4.3.1.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PPCR= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 592 | 136 | 148 | 149 | 159 | 116 |  |  |  | 85.29% | [6 empty] | Meta trimestral: Durante este trimestre las compañias Municipales de Ballet Folclórico, Danza y Coro, continuan con sus ensayos y presentaciones, logrando así un 85.29% de la meta programada. Meta Anual: Durante este periodo se logró un 19.59% de la meta anual programada.
Actividad | 4.3.1.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PATC= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | Meta trimestral: No se cuenta con actividades programadas para este periodo. Meta Anual: No se cuenta con actividades programadas para este periodo.
Actividad | 4.3.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: NACC= (TPAS/TPES)*100 VARIABLES: NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. TPAS: Total de personas asistentes. TPES: total de personas estimadas. | 300000 | 300000 |  |  |  | 275700 |  |  |  | 91.9% | [6 empty] | Meta trimestral: Durante este trimestre se logró llevar a cabo el Carnaval de Cancún 2024 "El Carnaval nos une", logrando la participación de más de 110,000 personas entre artistas y público y un alcance virtual de 165,700 personas logrando así la cantidad de 275,700. Meta Anual: Con respecto a la meta anual se logró un 91.90%, superando la participación de las comparsas con relación a años anteriores.
Actividad | 4.3.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PADI= (NACR/NACP)*100 VARIABLES: PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura. NACR: Número de acciones realizadas. NACP: Número de acciones programadas. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 50% | [6 empty] | Meta trimestral: Por motivos de operatividad, se recorre una actividad programada, quedando para cumplir durante el siguiente trimestre. Meta Anual: Por motivos de operatividad, se recorre una actividad programada, quedando para cumplir durante el siguiente trimestre.
Componente (Unidad de Centros Culturales) | 4.3.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAFR= (NARA/NAPO)*100 VARIABLES: PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. NARA: Número de acciones realizadas NAPO: Número de acciones programadas | 294 | 61 | 92 | 75 | 66 | 72 |  |  |  | 118% | [6 empty] | Meta trimestral: Por motivos de operatividad se superó el 100% de la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Por motivos de operatividad se superó el 100% de la meta programada para este trimestre.
Actividad | 4.3.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAER: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAEP: Número de acciones de equipamiento programadas. | 56 | 17 | 19 | 16 | 4 | 15 |  |  |  | 88.24% | [6 empty] | Meta trimestral: Por motivos de presupuesto no se realizaron el total de las actividades programadas, sin embargo se posponen para el siguiente periodo. Meta Anual: Con las acciones realizadas se logró un gran avance en relación a la meta anual.
Actividad | 4.3.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PARR= (NAR / NAP)*100 VARIABLES: PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. NARR: Número de acciones de rehabilitación realizadas. NARP: Número de acciones de rehabilitación programadas. | 10 |  | 9 | 1 |  | 4 | [10 empty] | Meta trimestral: Para este periodo no se tiene actividad programa, sin embargo en cumplimiento a las necesidades del Instituto se realizaron cuatro actividades. Meta Anual: Con las actividades realizadas se logró un porcentaje del 40% con respecto a la meta anual.
Actividad | 4.3.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PAMR= (NAR / NAP)*100 VARIABLES: PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas NAR: Número de acciones de mantenimiento realizadas. NAP: Número de acciones de mantenimiento programadas. | 48 | 14 | 14 | 17 | 12 | 21 |  |  |  | 150% | [6 empty] | Meta trimestral: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre.
Actividad | 4.3.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Trimestral | MÉTODO DE CÁLCULO: PCTH= (NCR / NCP)*100 VARIABLES: PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas.. NCR: Número de contrataciones realizadas. NCP: Número de contratos programadas. | 180 | 30 | 50 | 50 | 50 | 32 |  |  |  | 106.7% | [6 empty] | Meta trimestral: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre. Meta Anual: De acuerdo a la operatividad se logró superar la meta programada para este trimestre.
[14 empty] | 137.1% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ Lic. Paola Anais Colorado Hernández Coordinadora Técnica del Instituto de la Cultura y las Artes | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ C. Sergio Carlos López Jiménez Director General del Instituto de la Cultura y las Artes.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  |  |  | TRIMESTRE 1 2023 |  | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | DIRECCIÓN GENERAL | [10 empty] | 100% |  |  |  | 100%
UNIDAD DE CENTROS CULTURALES
UNIDAD DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN TÉCNICA
COORDINACIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICAS
UNIDAD JURÍDICA
UNIDAD DE COMPAÑÍA DE TEATRO
UNIDAD DE BALLET FOLCLÓRICO
UNIDAD GRUPO DE CANTO CORAL

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO