## SEGUIMIENTO 2025
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
P-PPA 2.3 PROGRAMA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025 | [16 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2025 |  |  |  |  | META REALIZADA 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.3.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Trianual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 84.12% | 21.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03% | 21.03% |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | Justificación Trimestral: El Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Preservación Ambiental, Gestión de Residuos y Dimensión Económica con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio . En el segundo trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.
EJEMPLO |  |  |  |  | 1200 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
Propósito (DGIPDU) | 2.3.1.1 Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Actualmente se esta trabajando en el avance de instrumentos de planeación con un acumulado aproximado del 50% por lo que se estará reportando la totalidad en el 4 trimestre de acuerdo a lo establecido en el indicador correspondiente.
Componente DGIPDU/CG/DPA | 2.3.1.1.1 Desarrollo Urbano Participativo y Movilidad Sostenible fomentadas | PDPMS: Porcentaje Desarrollo Urbano Participativo y Movilidad Sostenible fomentado | Semestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El avance registrado hasta la fecha refleja un progreso significativo en la implementación de acciones orientadas a fomentar el desarrollo urbano participativo y la movilidad sostenible. Actualmente, se han concretado diversos esfuerzos que representan una parte sustancial del total programado para el periodo, ubicándose en torno a un nivel intermedio de cumplimiento, con avances relevantes tanto en planificación como en ejecución de iniciativas clave. Se prevé que el ritmo de implementación se mantenga estable en los próximos meses, consolidando lo ya alcanzado y permitiendo avanzar hacia el cumplimiento total del objetivo.
Actividad | 2.3.1.1.1.1 Diseño y Producción de Material Informativo y Didáctico | PMIDE: Porcentaje de material informativo y didáctico elaborado | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Material informativo | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: A la fecha, se ha logrado un avance considerable en la elaboración del material previsto, alcanzando un nivel intermedio de desarrollo. Se continúan afinando contenidos y formatos para asegurar su pertinencia y utilidad, con perspectivas favorables para su conclusión en tiempo y forma.
Actividad | 2.3.1.1.1.2 Estrategias de Difusión y Comunicación en Plataformas Digitales | PCPD: Porcentaje de comunicación en plataforma digitales | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Estrategias de comunicación | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se han dado los primeros pasos en la implementación de estrategias de comunicación digital, con acciones iniciales ya en marcha. El avance actual representa una etapa temprana del proceso, con proyecciones de crecimiento a medida que se consolidan los canales y contenidos.
Componente DGIPDU/CG/DPA | 2.3.1.1.2 Estrategias integrales para promover el uso de la bicicleta como modo de transporte implementadas | PEIPB: Porcentaje de estrategias integrales para promover el uso de la bicicleta | Semestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Estrategias integrales | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Se ha avanzado en la definición e impulso de acciones clave orientadas a fomentar el uso de la bicicleta. Actualmente, se cuenta con un progreso inicial que marca una base sólida para el desarrollo de estrategias más amplias en el corto plazo.
Actividad | 2.3.1.1.2.1 Desarrollar programas que promuevan el uso de la bicicleta como alternativa a medios de transporte motorizados | PPDB: Porcentaje de programas desarrollados para el uso de la bicicleta | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Programas | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El desarrollo de los programas se encuentra en curso, con avances sostenidos que permiten proyectar con confianza el cumplimiento total de la meta establecida al cierre del año. Las acciones en marcha están alineadas con los objetivos planteados y avanzan conforme a lo programado.
Actividad | 2.3.1.1.2.2 Fomento de la cultura vial | PAFC: Porcentaje de actividades de fomento a la cultura vial | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Actividades | 960 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | Justificación Trimestral: Se han realizado todas y cada una de las acciones que durante el trimestre ayudan a incentivar de manera positiva, una cultura vial a través de trípticos, pláticas en materia de movilidad, así como actividades en conjunto con diversas unidades administrativas del Municipio de Benito Juárez, como son las 5 ediciones del paseo cancunense y 1 rodada nocturna
Componente DGIPDU/CG | 2.3.1.1.3 Planes y programas de ordenamiento territorial y planeación urbana realizados | PPOTU: Porcentaje de planes y programas de ordenamiento territorial y planeación urbana | Semestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Planes y programas | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Actualmente, se registra un progreso constante en la elaboración y actualización de los planes y programas correspondientes. Con el ritmo de trabajo establecido, se prevé alcanzar el 100% de la meta al finalizar el año, conforme a lo programado en la planificación anual.
Actividad | 2.3.1.1.3.1 Actualización y elaboración de planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | PGAOT: Porcentaje de gestiones para actualización y elaboración de planes y programas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Las gestiones necesarias para la actualización y elaboración de los planes se encuentran en curso, con avances significativos que permiten proyectar el cumplimiento total de la meta establecida para final de año. Se continúa con el seguimiento técnico y administrativo para asegurar su consolidación.
Actividad | 2.3.1.1.3.2 Desarrollo de Insumos para la elaboración de los planes y programas | PDIPP: Porcentaje de desarrollo de Insumos para la elaboración de los planes y programas | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Insumos | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: El desarrollo de insumos se encuentra en una etapa activa, con avances importantes en la recopilación y sistematización de información clave. Se estima que, de mantenerse el ritmo actual, se logrará cumplir con el objetivo al cierre del año.
Componente DGIPDU/CG/DPA | 2.3.1.1.4 Normatividad urbana actualizada | PNA: Porcentaje de normatividad actualizada | Semestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Normatividad actualizada | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | JustificaciónTrimestral: Se ha iniciado el proceso de revisión y adecuación normativa con resultados preliminares que evidencian un avance progresivo y sostenido. La actualización de los marcos regulatorios avanza conforme a las directrices establecidas, con una proyección favorable hacia el cumplimiento integral de la meta anual.
Actividad | 2.3.1.1.4.1 Elaboración de propuestas de modificación de normativa urbana | PEPMNU: Porcentaje de elaboración de propuestas de modificación de normativa urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Elaboración de propuestas | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: La elaboración de propuestas se encuentra en una fase activa de análisis y construcción técnica, con avances que reflejan un compromiso constante hacia la mejora del marco normativo urbano. Se prevé que, con el ritmo de trabajo actual, se cumpla oportunamente con la meta establecida para el periodo.
Actividad | 2.3.1.1.4.2 Realización de gestiones para la modificación de la normativa urbana | PGMUN: Porcentaje de gestiones para la modificación de la normativa urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Gestiones | 1 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 1 | No Aplica | No Aplica |  |  | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 0% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Justificación Trimestral: Las gestiones encaminadas a la modificación de la normativa urbana están siendo ejecutadas de manera continua, con avances notables en los procesos de revisión y validación. Se prevé que las acciones en curso permitan alcanzar la meta establecida dentro del plazo programado.
Componente DGIPDU/CG/DPA | 2.3.1.1.5 Proyectos técnicos de movilidad realizados | PPT: Porcentaje de proyectos técnicos realizados | Semestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | Justificación Trimestral: Se llevan acabo una serie de actividades en materia de movilidad mismo que han de llevar a un diagnostico preliminar para la realización de proyectos ténicos de movilidad
Actividad | 2.3.1.1.5.1 Elaboración de diagnósticos para identificar déficit de infraestructura y servicios de los medios de transporte | PDR: Porcentaje de diagnósticos realizados | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Diagnósticos | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | Justificación trimestral: Los diagnósticos se encuentran en una fase avanzada de ejecución, con una recopilación de datos clave que está permitiendo identificar de manera precisa los déficits existentes en infraestructura y servicios. Se estima que el proceso de elaboración se completará en los plazos establecidos, alcanzando el 100% de la meta a final de año.
Actividad | 2.3.1.1.5.2 Elaboración de insumos para diagnósticos | PID: Porcentaje de insumos para diagnósticos. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Insumos | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 20% | 50% | 50% | 50% | Justificación Trimestral: Para la elaboración de insumos relacionados al diagnóstico para identificar el déficit de infraestructura y servicios de trasporte, de ha realizado una serie de levantamientos con drones, visitas de campo en puntos de conflicto vial mismos que forman "cuellos de botella" realizando levantamientos y conteos vehiculares, generando con ellos bitácoras que permitirán tener diagnósticos confiables y permitan llevar a la correcta toma de decisiones
Componente DGIPDU/TUA | 2.3.1.1.6 Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes de gestión | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | Justificación Trimestral: Se cuenta con la información relevante a el segundo trimestre 2025 del Avance de Gestión Financiera, se ha integrado la Cuenta Pública del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se cumplió con la evaluación del SEVAC teniendo una calificación de 98% de cumplimiento para el primer trimestre 2025. en materia de transparencia, se ha contestado con todos los requerimientos de información realizada a través de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Actividad | 2.3.1.1.6.1 Gestión de los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y de servicios generales | PGRGR: Porcentaje de gestión de los recursos humanos materiales, financieros, informáticos y de servicios generales realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 150 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 25.33% | 50.67% | 50.67% | 50.67% | Justificación Trimestral: Se han realizado los tramites de altas y bajas de personal, se han realizado las adquisiciones de suministros y contratación de servicios para cumplimiento de objetivos y metas del Instituto, se cuenta con la Información, correspondiente al segundo trimestre 2025 del Avance de Gestión Financiera
| ELABORÓ C. Federico Saul Tovar Rodríguez Jefe del Deaprtamento Contable | [8 empty] | REVISÓ Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [9 empty] | AUTORIZÓ Lic. Héctor Sánchez Tirado Director General
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2026 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
87.5%

## SEGUIMIENTO 2026
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2026
EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2026 | [16 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2026
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2026 |  |  |  |  | META REALIZADA 2026 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2026 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2026
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.X.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Trianual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 91.35% | 22.84% | 22.84% | 22.84% | 22.84% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
EJEMPLO |  |  |  |  | 1200 | 300 | 500 | 200 | 200 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE
Propósito |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Componente |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Actividad |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Actividad |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
| ELABORÓ (nombre, cargo y firma) | [8 empty] | REVISÓ Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [9 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
87.5%

## SEGUIMIENTO 2027
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2027
EJE 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2027 | [16 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2027
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2027 |  |  |  |  | META REALIZADA 2027 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2027 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2027
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.X.1 Contribuir a promover un desarrollo urbano ordenado y sostenible, garantizando la conservación de los recursos naturales y el bienestar de sus habitantes presentes y futuros mediante la implementación de políticas integrales de planificación, gestión ambiental y mejoramiento de la infraestructura urbana. | I_MED_AM_DES_SOS: Índice de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Trianual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 89.83% | 22.33% | 22.33% | 22.33% | 22.33% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2027, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 1 Gobierno Humanista y de Resultados y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
EJEMPLO |  |  |  |  | 1200 | 300 | 500 | 200 | 200 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE
Propósito |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Componente |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Actividad |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
Actividad |  |  |  | Unidad de Medida del Indicador: Unidad de Medida de la Variable: | [17 empty] | Justificacion Trimestral:
| ELABORÓ (nombre, cargo y firma) | [8 empty] | REVISÓ Dr. Enrique Eduardo Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [9 empty] | AUTORIZÓ (nombre, cargo y firma)
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2027 | PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
|  |  |  | 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
[13 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
87.5%

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO