## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:3.3 Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2024 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.3.1: Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la procuración y la protección del medio ambiente y biodiversidad de las diferentes especies, que conllevaran a un equilibrio ecológico de acuerdo con el crecimiento de la ciudad | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Anual | Unidad de medida del indicador: Posición | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 27.78% | 27.78% | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | Este indicador se modificó en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones que ocupa la ciudad de Cancún en Medio ambiente. En 2023 la posición que se logró fue la 22 superior a la esperada para el año. Queda la posibilidad de que en el 2024 se mejore esta posición. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente no acumulativo.
[14 empty] | 100% | 100%
Propósito IMPLAN | 3.3.1.1: Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: Al segundo trimestre se ha realizado las actividades prgramadas para la elaboración de planes programas y proyectos urbanos considerados en el ejercicio fiscal 2024
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1. Elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez que se indica en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún (PDUCPC 2022) y la derivada del proyectos de desarrollo de carácter federal | PEMIR: Porcentaje de estrategia de movilidad integral | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: Se procedió a la delimitar areas, levantamientos topograficos , sitios de estudio para elaborar la estrategia de movilidad integral en el Municipio de Benito Juárez
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.1.1: Elaborar los anteproyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana del Municipio de Benito Juárez | PATUA: Porcentaje de Anteproyectos de Transporte Alternativo de Movilidad Urbana | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral:Los avances son los sigueintes 1. Elaborar los estudios de campo para el proyecto de la Avenida Escénica (paralela a la avenida Luis D. Colosio) : a. Se ha delimitado el área de influencia y de estudio. b. Se cuenta con un levantamiento digital con dron de la zona de trazo. c. Se cuenta con un plano preliminar de delimitación de predios que será sujeto a validación de las direcciones de Catastro y Desarrollo Urbano para determinar si existe correspondencia con predios catastrales y si cuentan con algún tipo de autorización de acción urbanística. d. Se cuenta con una interpretación preliminar del uso de suelo y vegetación en la zona de influencia y de estudio. 2. Elaborar el concepto del Proyecto del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Av. López Portillo y Andrés Quintana Roo: a. Se cuenta con la delimitación del sitio de estudio en el contexto de las vialidades de la ciudad. b. Se tiene el borrador de la propuesta conceptual. 3. Elaborar las opciones para la determinación de la alternativa más conveniente en el diseño del Sistema Integral (Sistema de Enlaces) de Transporte Público (SITP) entre la Terminal Cancún del Tren Maya y el Centro Urbano de la ciudad de Cancún: a. Se cuenta con la delimitación del sitio de estudio en el contexto de las vialidades de la ciudad que tienen relación con el Tren Maya. b. Se tiene el primer esquema de organización espacial del sistema de enlace. 4. Seleccionar y elaboración conceptual de al menos 2 Proyectos de Ciclovías Contempladas en el PDUCPC 2022: a. Se cuenta con la delimitación espacial de las ubicaciones para las ciclovías.b. Se tienen las propuestas de programa arquitectónico para las ciclovías. con esto se sumple el 100% de avance programado para el trimestre. Porcntaje de avance acumulado anual 50%
Componente Dirección General IMPLAN | 3.3.1.1.2. Actualizar la normatividad de desarrollo urbano en el Municipio de Benito Juárez en materia de lo que establecen las leyes federal y estatal de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y de desarrollo urbano | PAAAHOTyDU: Porcentaje de Avance en la Actualización de Normatividad con relación a los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en el Municipio de Benito Juárez | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: Se tiene la delimitación cartográfíca misma que servirá para la Actualización de la normativa en desarrollo urbano
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.1: Elaboración del diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo | PDPMDU: Porcentaje del Diagnóstico del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, Quintana Roo. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: El avance de esta actividad es el siguiente; a. Se cuenta con la delimitación cartográfica municipal. b. Se cuenta con la cartografía y descripción del medio natural. c. Se cuenta con la descripción y análisis del medio socioeconómico. Avance trimestral 100%, avance acumulado 50%
Actividad Dirección General IMPLAN | 3.3.1.2.2: Actualizar la cartografía urbana de usos de suelo del Centro de Población de Cancún para su validación por la autoridad competente en materia de desarrollo urbano, a fin de contribuir a la incentiva del paradigma de ciudad compacta | PACUUSCPC: Porcentaje del Actualización de Carta Urbana de Usos de Suelo del Centro de Población de Cancún | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: al segundo trmiestre se ha complido con: a. Se cuenta con la corrección de la carta urbana por Distritos. b. Se ha iniciado la validación de los usos de suelo, destinos y reservas de la carta urbana con la participación de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Avance trimestral 100%, avance acumulado 50%
Componente Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2: Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: 1. - Se cuenta con la información para el avance de gestión financiera correspondiente al sregundo trimestre 2024. 2.- Se emitieron los Estados Financieros correspondiente al segundo trimestre 2024 3. Se entregó la información correspondiente al primer trimestre 2024 del Avance de Gestión Financiera 4.- se realizo la Evaluación del SEVAC correspondiente al primer trimestre 2024 teniendo una puntuación de 100%, 5.- Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia en tiempo y forma 6.- Se concluyó con la Auditoria a la Cuneta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2023, quedando solventadas las observaciones al 100%
actividad Unidad Administrativa IMPLAN | 3.3.1.1.2.1: Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 100% | 100% |  |  | 50% |  |  | Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del segundo trimestre ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, tóner, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet viáticos para entrega de información y reuniones referentes a la Cuenta Pública 2023 a la ASEQROO.
[14 empty] | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ C. Federico Saul Tovar Rodríguez Jefe del Departamento Contable | [6 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [11 empty] | AUTORIZÓ Arq. Carlos Antonio Díaz Carvajal Encargado del Despacho
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | Dirección General | 1197318.75 | 316899.75 | 482121.3 | 194913.3 | 203384.4 | 151565.38 | 189971.57 |  |  | 47.83% | 39.4% |  |  | 12.66% | 28.52%
|  |  | Unidad Administrativo | 1360097.4 | 451708.4 | 319958.4 | 309958.4 | 278472.2 | 319183.88 | 488072.06 |  |  | 70.66% | 152.5% |  |  | 23.47% | 59.35% |  |  | El presupuesto autorizado por la Tesorería Municipal para el ejercicio 2024 es de $2,500,000.00. en la Décima Primera Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno del IMPLAN se aprueba el incremento del presupuesto debido a un remante del ejercicio 2023 por la cantidad de $57416.16 teniendo un presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2024 de $ 2,5557,416.15

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO

## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
| 0 | [8 empty] | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA