## SEGUIMIENTO EJE 4 T3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.17 PROGRAMA DEPORTE SIN LÍMITES
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.17.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante actividades físicas y recreativas promovidas por el Instituto del Deporte. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada. | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 80.2% | 80.2% | 80.2% | ND | 101.2% | 101.2% | 101.2% | ND | 101.2% | 101.2% | 101.2% | ND |  |  | Meta trimestral: . La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lel avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 101.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja el avance anual reportado respecto a lo programado anual, es decir101.17%.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 80.2% periodo marzo-abril 2021.
Propósito (Instituto del Deporte) | 4.17.1.1 Las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez participan regularmente en las actividades físicas y recreativas del Instituto del Deporte. | PDEP: Porcentaje de deportistas participantes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE: Deportistas | 22688 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5667 | 5672 | 5672 | ND | 99.91% | 100% | 100% | NO APLICA | 24.98% | 49.98% | 74.98% | NO APLICA |  |  | Las actividades deportivas de competencia y torneos se ejecutan de manera normal Meta trimestral: La meta de deportistas participantes de 5672 en el trimestre llega al 100% junto con los asistentes a los eventos deportivos. Avance trimestral: Se llegó a la meta por el número de beneficiados y la asistencia de participantes a los eventos deportivos. cumpliendo el 100% de avance trimestral. Avance anual: Se avanza con un 49.98% anual.
Componente ( Coordinación Administrativa ) | 4.17.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas | PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE: Registros de finanzas públicas | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ND | 100% | 100% | 100% | NO APLICA | 22.22% | 55.56% | 77.78% | NO APLICA |  |  | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100% . Avance anual: Se logra el 55.56 % a pesaar que en el segundo trimestre no se realizaron todos los reportes programados, en el cuarto trimestre se pudo realizar un mas de los programados
Actividad | 4.17.1.1.1.1 Realización de reportes administrativos y contables | PACR: Porcentaje de reportes administrativos y contables realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reportes administrativos y contables | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ND | 100% | 100% | 100% | NO APLICA | 22.22% | 55.56% | 77.78% | NO APLICA |  |  | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados al 100%. Avance anual: Se logra el 55.56 % a pesaar que en el segundo trimestre no se realizaron todos los reportes programados, en el cuarto trimestre se pudo realizar un mas de los programados
Componente ( Coordinación de Mantenimiento e infraestructura de Instalaciones Deportivas ) | 4.17.1.1.2 Espacios deportivos atendidos. | PMPCED: Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Creación de Espacios Deportivos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios deportivos | 115 | 20 | 35 | 30 | 30 | 40 | 64 | 30 | ND | 200% | 182.9% | 100% | NO APLICA | 34.78% | 90.43% | 116.5% | NO APLICA |  |  | Las actividades se incrementaron en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones deportivas para las actividades deportivas. Meta trimestral: La meta fue de 35 espacios antendidos, no se tenía contemplado atención por cierre de año y se supera a 64. Avance trimestral: El avance fue del 182%, se dan atención a 64 instalaciones deportivas por tener los insumos disponibles aún no haberse programado. Avance anual: El avance de 90.43% debido a el enfoque mayor de atención en las instalaciones deportivas.
Actividad | 4.17.1.1.2.1 Realización de mantenimiento de instalaciones deportivas. | PMDR: Porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento en instalaciones deportivas realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros cuadrados | 45000 | 10000 | 15000 | 10000 | 10000 | 22000 | 33280 | 10000 | ND | 220% | 221.9% | 100% | NO APLICA | 48.89% | 122.8% | 145.1% | NO APLICA |  |  | Las actividades se incrementaron en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones deportivas para las actividades deportivas. Meta trimestral: La meta fue de 15000 metros cuadrados en espacios antendidos, no se tenía contemplado atención por cierre de año. Avance trimestral: Se dan atención en 221.87% de instalaciones deportivas por tener los insumos disponibles aún no haberse programado. Avance anual: El avance tiene aumento condiderable del 122.84% debido a el enfoque mayor de atención en las instalaciones deportivas.
Componente ( Coordinación de Operaciones y Logística ) | 4.17.1.1.3 Recursos económicos y en especie a favor de la práctica deportiva ejercidos | PIADR: Impulsos de actividades deportivas y recreativas. económicos o en especie ejercidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impulsos deportivos | 4014.99 | 3000 | 300 | 300 | 414.99 | 73 | 966 | 300 | ND | 2.433% | 322% | 100% | NO APLICA | 1.818% | 25.88% | 33.35% | NO APLICA |  |  | El número de apoyos deportivos entregados tuvieron un aumento debido a la entrega de 800 uniformes a los seleccionados de los Juegos Municipales (olimpiadas) Meta trimestral: Se cumplió teniendo unaumento condsiderable a lo programado. Avance trimestral: El avance fue del 322% debido a la entrega de 800 uniformes a seleccionados de olimpiadas. Avance anual: Se logra el 25.86% en incentivos de avance anual.
Actividad | 4.17.1.1.3.1 Entrega de incentivos a talentos deportivos | PITD: Porcentaje de incentivos para talentos deportivos | Trimestral | UNIDAD DE LA MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE LA MEDIDA DE LA VARIABLE: Incentivos para talentos deportivos | 1133.33 | 200 | 333.33 | 300 | 300 | 73 | 166 | 300 | ND | 36.5% | 49.8% | 100% | NO APLICA | 6.441% | 21.09% | 47.56% | NO APLICA |  |  | Debido a la disminución en el presupuesto, el número de incentivos deportivos entregados tuvieron una disminución y se enfocaron los apoyos a las actividades deportivas y entrenamientos de mayor relevancia. Meta trimestral: 333.33 incentivos deportivos no se cumplió debido a que por pandemia se recortaron los recursos por lo que sólo logra 49.80 % de lo programado. Avance trimestral: El avance fue de sólo el 49.80 % debido a que se recortaron recursos. Avance anual: Se logra sólo el 21.09% por afectaciones de presupuesto, se espera poder llegar a lo programado en los siguientes trimestres.
Actividad | 4.17.1.1.3.2 Realización de eventos de Box y Lucha | PAEDB: Porcentaje de asistentes a eventos de Box y Lucha | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 1394.66 | 1000 | 200 | 194.66 | 0 | 0 | 800 | 0 | ND | 0% | 400% | 0% | NO APLICA | 0% | 57.36% | 57.36% | NO APLICA |  |  | Se realizan 2 Eventos de Box y Lucha Meta trimestral: los 200 de meta se superaron. Avance trimestral: El resultado de 400.00% debido a la promoción y ejeccución de dos eventos. Avance anual:Se logra el avanceal 57.36% en los eventos de Box
Actividad | 4.17.1.1.3.3 Realización del Maratón Internacional de Cancún con apoyos a atletas participantes. | PAME: Porcentaje de apoyos a atletas de la Maratón entregados. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas apoyados | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | El Maratón de Cancún es un evento anual, aún sin realizarse Meta trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance anual: No hay avance programado en este trimestre.
Actividad | 4.17.1.1.3.4 Organización del Evento Reto Baílalo | PDRB: Deportistas en el Evento Reto Baílalo. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | El Reto Baílalo es un evento anual, aún sin realizarse Meta trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance anual: No hay avance programado en este trimestre.
Componente ( Coordinación de Deporte Federado ) | 4.17.1.1.4 Eventos deportivos Federados realizados. | PADO: Porcentaje de Actividades deportivas Organizadas realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos deportivos | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 6 | 29 | 30 | ND | 40% | 193.3% | 150% | NO APLICA | 8.571% | 50% | 92.86% | NO APLICA |  |  | Se realizan eventos deportivos con repunte significativo en la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 15 eventos deportivos como meta se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 193.33% se debió a que la organización de eventos tuvo repunte a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 50% sin embargo se espera que en los próximos trimestres se realice el número suficiente y se logre la meta anual.
Actividad | 4.17.1.1.4.1 Coordinación de eventos deportivos Federados. | PEDFC: Porcentaje de eventos deportivos federados coordinados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos Deportivos | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 6 | 29 | 30 | ND | 40% | 193.3% | 150% | NO APLICA | 8.571% | 50% | 92.86% | NO APLICA |  |  | Se realizan eventos deportivos con repunte significativo en la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 15 eventos deportivos como meta se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 193.33% se debió a que la organización de eventos tuvo repunte a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 50% sin embargo se espera que en los próximos trimestres se realice el número suficiente y se logre la meta anual.
Componente ( Coordinación de Deporte Estudiantil ) | 4.17.1.1.5 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados | PED: Porcentaje de Estímulos a deportistas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 13200 | 0 | 0 | 11200 | 2000 | 0 | 0 | 180 | ND | NO APLICA | NO APLICA | 1.607% | NO APLICA | 0% | 0% | 1.364% | NO APLICA |  |  | Al realizar la clasificación municipal para representativos de forma seletiva por disciplina y los procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad | 4.17.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE | PDSP: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes. | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | NO APLICA | NO APLICA | 0% | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | Al realizar la clasificación municipal para representativos de forma seletiva por disciplina y el procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad | 4.17.1.1.5.2 Premiación a atletas destacadas(os) con el Mérito Deportivo | PATP: Porcentaje de atletas premiadas(os) con el mérito deportivo. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas . | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | Al realizar la selección municipal para representativos de forma seletiva por disciplina y el procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad | 4.17.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palaloob | PNCV: Porcentaje de niñas y niños del participantes curso de verano. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Niñas y niños | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | ND | NO APLICA | NO APLICA | 90% | NO APLICA | 0% | 0% | 90% | NO APLICA |  |  | Al realizarse el evento en el tercer trimestre debe reflejarse en los indicadores. Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Componente ( Coordinación de Deporte Popular ) | 4.17.1.1.6 Eventos deportivos populares organizados. | PEPO: Porcentaje de eventos populares organizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos Populares | 30 | 7 | 0 | 13 | 10 | 6 | 1 | 13 | ND | 85.71% | NO APLICA | 100% | NO APLICA | 20% | 23.33% | 66.67% | NO APLICA |  |  | Se realiza 1 evento popular en el segundor trimestre Meta trimestral: La meta de 0 eventos en el trimestre debido a que se esperan eventos en los siguientes trimestres Avance trimestral: Se logra un porvcentaje nulo aún con 1 evento realizado . Avance anual: El alcance es de 23.33% debido a que ya se realizaron algunas actividad
Actividad | 4.17.1.1.6.1 Conformación de comités deportivos. | PCDC: Porcentaje de comités deportivos conformados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Comités | 20 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ND | 0% | NO APLICA | 0% | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | No se realizó la actividad ya que se programó de este modo para respetar las restricciones legales en el período. Meta trimestral: No se realiza a la meta por suspención de la actividad debido a la normativa electoral. Avance trimestral: Por los puntos anteriores no hubo avance. Avance anual: No se logra avance en el porcentaje programado anual sin embargo al terminarse las restricciones electorales se espera llegar a lo planeado.
Actividad | 4.17.1.1.6.2 Promoción Deportiva Popular | PCEDP: Porcentaje de Ciudadanos en Eventos Deportivos Populares | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos | 1000 | 400 | 0 | 200 | 400 | 780 | 0 | 200 | ND | 195% | NO APLICA | 100% | NO APLICA | 78% | 78% | 98% | NO APLICA |  |  | No se realizan eventos populares en el segundo trimestre Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 0. Avance trimestral: El porcentaje de eventoses de 0 debido a que no se programaron para el trimestre. Avance anual: El porcentaje es de 78% en relación al período anual.
Actividad | 4.17.1.1.6.3 Representación en los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | PDJP: Porcentaje de Deportistas en la Representación de los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal | Semestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 60 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 18 | ND | NO APLICA | 100% | 90% | NO APLICA | 0% | 66.67% | 96.67% | NO APLICA |  |  | Se realizan las actividades programadas en el trimestre Meta trimestral: Se programa la meta de 40 deportistas seleccionados en la actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: Se obtiene el 100% de la actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual tiene un avance del 66.67% en la actividad en relación a este trimestre
Componente ( Coordinación de Deporte Adaptado ) | 4.17.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados. | PDS: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 280 | 30 | 50 | 160 | 40 | 30 | 152 | 191 | ND | 100% | 304% | 119.4% | NO APLICA | 10.71% | 65% | 133.2% | NO APLICA |  |  | El deporte adaptado se realizan dos de sus actividades en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 50 deportistas participantes se logra superar en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 304% que se logra debido a la buena participación en los eventos. Avance anual: El porcentaje de 65.00% debido a la participación total los eventos realizados en el trimestre.
Actividad | 4.17.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paranacionales en la etapa Municipal. | PAPP: Porcentaje de atletas paraolímpicos participantes. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas paraolímpicos | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 125 | ND | NO APLICA | NO APLICA | 104.2% | NO APLICA | 0% | 0% | 104.2% | NO APLICA |  |  | Aún no se realiza la clasificación municipal para representativos y el proceso debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad | 4.17.1.1.7.2 Organización de juegos de beisbol inclusivo | PDP: Porcentaje de deportistas junto con deportistas con discapacidad participantes. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 100 | 20 | 30 | 25 | 25 | 75 | 65 | 56 | ND | 375% | 216.7% | 224% | NO APLICA | 75% | 140% | 196% | NO APLICA |  |  | La actividad de paratletismo se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 30 deportistas participanetes se rebasa llegando a 65 en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 216.67% que se logra debido a la buena aceptación de los deportistas. Avance anual: El porcentaje de 140% es debido a la participanción inicial y que se está incrementando en el período
Actividad | 4.17.1.1.7.3 Formación en la disciplina de Paraatletismo | PDPP: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en paraatletismo. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas | 60 | 18 | 22 | 10 | 10 | 28 | 22 | 10 | ND | 155.6% | 100% | 100% | NO APLICA | 46.67% | 83.33% | 100% | NO APLICA |  |  | La actividad de beisbol inclusivo se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 22 deportistas participanetes se logra en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 100% que se logra debido a la buena aceptación de los deportistas. Avance anual: El porcentaje de 83.33% es debido a la participanción inicial.
Actividad | 4.17.1.1.7.4 Conmemoración del día Internacional de la Discapacidad | PADD: Porcentaje de asistentes al Día Internacional de la Discapacidad. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | Aún no se realiza la actividad debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 13718722 | 3000000 | 3000000 | 4000000 | 4172000 | 1786000 | 1811339.5 | 1778004 | ND | 59.53% | 60.38% | 44.45% | NO APLICA | 13.02% | 26.22% | 39.18% | NO APLICA |  |  | Las míinistraciones comprometidas del presupuesto autorizado para el Instituto del Deporte no han sido cubiertas por parte de la Tesorería para el Instituto del Deporte
_____________________________________
Elaboró
C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinador Técnico del Instituto del Deporte
_______________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM
______________________________
Autorizó
Lic. Alejandro Luna López
Director General del Instituto del Deporte