## SEGUIMIENTO EJE 4
|  |  | SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022 | SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
|  |  | EJE 4: CANCUN POR LA PAZ | EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
|  |  | CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES | CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: F-PPA 4.20 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL CON PERSPECTIVA DE JUVENTUDES
|  |  | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.20.1 Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante el desarrollo de herramientas que propicien y promuevan el desarrollo integral de las juventudes. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada. | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 80.2% | 80.2% | 80.2% | ND | 101.2% | 101.2% | 101.2% | ND | 101.2% | 101.2% | 101.2% | ND |  |  | Meta trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja el avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 101.17%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.
Propósito ( Dirección General) | 4.20.1.1 Las juventudes del municipio de Benito Juárez desarrollan herramientas que propician y promuevan su desarrollo integral. | PJDI: Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades de desarrollo integral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 5850 | 1550 | 1250 | 2150 | 900 | 1017 | 1200 | 1997 | N/A | 65.61% | 96% | 92.88% | NO APLICA | 17.38% | 37.9% | 72.03% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se beneficiaron 1,997 jóvenes de los 2,150 programados, se logró en su mayoría el total de jóvenes, solo algunos jóvenes consideraron innecesario el registro en las listas de asistencias, esto al final represento un avance del 92.88%. Meta anual: Se atendieron 4,214 jóvenes de los 5,850 programados, lo que representa un 72.03% del avance anual.
Componente (UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR JUVENIL) | 4.20.1.1.1 Servicios integrales que promueven el bienestar y la vida digna de las juventudes brindados. | PSIJB: Porcentaje de servicios integrales dirigidos a las juventudes brindados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Integrales. | 55 | 15 | 10 | 21 | 9 | 17 | 12 | 13 | N/A | 113.3% | 120% | 61.9% | NO APLICA | 30.91% | 52.73% | 76.36% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 13 actividades de las 21 programadas, no se lograron llevar algunas actividades en tema de inclusión debido a que los espacios no se encontraban disponibles, esto represento un avance trimestral del 61.90 %. Meta anual: Se realizaron 42 actividades de las 55 programadas, lo que representa un 76.36% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.1 Realización de actividades de promoción a la igualdad e inclusión afectiva de las juventudes. | PAIA: Porcentaje de actividades de igualdad e inclusión afectiva realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Actividades | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | N/A | 125% | 66.67% | 16.67% | NO APLICA | 33.33% | 46.67% | 53.33% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se logró realizar 1 actividad de las 6 programadas, no se pudo realizar las demás debido a que los espacios considerados no se encontraban disponibles para las fechas acordadas, esto represento un avance del 16.67% Meta anual: Se realizaron 8 actividades de las 15 programadas, lo que representa un 53.33% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.2 Realización de actividades que diversifiquen y propicien la participación cultural, politica y ciudadana de las juventudes. | PACPCR: Porcentaje de actividades culturales, políticas y ciudadanas dirigidas a las juventudes, realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | N/A | 133.3% | 200% | 40% | NO APLICA | 33.33% | 66.67% | 83.33% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 2 actividades de las 5 programadas, por lo cual no se efectuaron las demás debido a que se esta considerando para el ultimo trimestre, conforme al presupuesto, esto represento un avance del 40 % Meta anual: Se realizaron 10 actividades de las 12 programadas, lo que representa un 83.33 % del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.3 Realización de actividades que promueven el Bienestar Juvenil y la Vida Digna. | PABV: Porcentaje de actividades que promueven el bienestar juvenil y la Vida Digna. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 18 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | N/A | 80% | 100% | 100% | NO APLICA | 22.22% | 38.89% | 77.78% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 7 actividades de las 7 programadas, esto represento un avance del 100% cumpliendo con el total debido a la participación de las juventudes. Meta anual: Se realizaron 14 actividades de las 18 programadas, lo que representa un 77.78% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.1.4 Realización de actividades que promuevan la cultura de paz y seguridad. | PACS: Porcentaje de actividades que promueven la Cultura de Paz y Seguridad. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | N/A | 133.3% | 150% | 100% | NO APLICA | 40% | 70% | 100% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 3 actividades de las 3 programadas, esto represento un avance del 100% debido a que hubo participación de la juventud. Meta anual: Se realizaron 9 actividades de las 10 programadas, lo que representa un 100% del avance anual.
Componente (UNIDAD DE SERVICIOS A LA JUVENTUD) | 4.20.1.1.2 Actividades de fomento profesional y del entorno ambiental. | PAFPA: Porcentaje de actividades de fomento profesional y ambiental. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 69 | 23 | 8 | 22 | 16 | 9 | 12 | 15 | N/A | 39.13% | 150% | 68.18% | NO APLICA | 13.04% | 30.43% | 52.17% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 15 actividades de las 22 programadas, esto represento un avance trimestral del 68.18 %. lo cual no se logró realizar las demás debido a que las escuelas estaban ocupadas de actividades y varios expositores/conferencistas no se encontraban en disposición Meta anual: Se realizaron 36 actividades de las 69 programadas, lo que representa un 52.17% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.1 Ejecución de actividades que fomenten la educación, el emprendimiento y el trabajo digno. | PAFL: Porcentaje de actividades en fomento educativo y laboral. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 61 | 20 | 7 | 20 | 14 | 9 | 7 | 10 | N/A | 45% | 100% | 50% | NO APLICA | 14.75% | 26.23% | 42.62% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 10 actividades de las 20 programadas, esto represento un avance del 50% el cual no se logró debido a que los expositores tenían ocupados los días programados. Meta anual: Se realizaron 26 actividades de las 61 programadas, lo que representa un 42.62% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.2 Ejecución de actividades que fomenten los entornos sostenibles, dignos y adecuados. | PAED: Porcentaje de actividades que fomenten los entornos dignos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES Actividades | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | N/A | 0% | 500% | 250% | NO APLICA | 0% | 62.5% | 125% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: Se lograron realizar 5 actividades de las 2 programadas, esto represento un avance del 250% superando el total por la participación de la juventud en dichos temas. Meta anual: Se realizaron 10 actividades de las 8 programadas, lo que representa un 125% del avance anual.
Actividad | 4.20.1.1.2.3 Integración del Padrón Municipal de las Juventudes de Benito Juárez. | PJIP: Porcentaje de juventudes integradas en el Padrón. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Jóvenes | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | N/A | NO APLICA | 0% | NO APLICA | NO APLICA | 0% | 0% | 0% | NO APLICA |  |  | Meta trimestral: No se programaron metas durante este tercer trimestre. Meta anual: No existe un avance anual debido a que no se programaron metas para este trimestre.
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 3000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 642244.36 | 707566.13 | 729665.76 | ND | 85.63% | 94.34% | 97.29% | NO APLICA | 21.41% | 44.99% | 69.32% | NO APLICA |  |  | Se logro el avance financiero en su totalidad, logrando reducir costo en los ponentes, ya que varios fueron gratuitos.
_____________________________________
ELABORÓ LCP. GESER MANUEL CAPORALI SANTOS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
_______________________________
REVISÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM
______________________________
AUTORIZÓ
LIC. DANIELLE CAMARGO DAVILA MADRID
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD