## SEGUIMIENTO EJE 3
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 3: MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: Programa para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible
INSTITUTO DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PLANEADA 2022 |  |  |  |  | META ALCANZADA 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPM) | 3.14.1 Contribuir a garantizar la preservación de la riqueza natural única que tiene nuestro municipio mediante un crecimiento ordenado, sostenible y con responsabilidad compartida mediante la implementación de mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | IMSMA: Índice del Manejo Sustentable del Medio Ambiente. | Bienal | Unidad de medida del indicador: Índice Unidad de medida: Puntaje | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 47 | ND | ND | 88.89% | 87.04% | ND | ND | 88.89% | 87.04% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 48 puntos en 2020, aún no se actualiza el puntaje. Meta Anual: El avance anual se mantiene igual al avance trimestral ya que es un indicador ascendente regular y aun no se actualiza. | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice obtuvo 48 puntos en 2020, aún no se actualiza el puntaje. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
Propósito IMPLAN | 3.14.1.1.:Implementar los mecanismos y procedimientos establecidos en la normatividad aplicable para la elaboración de programas, planes y proyectos urbanos, que contribuyen a generar un entorno de equidad urbano y ambiental; que logre cohesión territorial y promueva la conformación del Municipio de Benito Juárez como un municipio sustentable. | PIPUE: Porcentaje de instrumentos de planeación urbana entregados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Se cumplió al 100% el avance correspondiente al trimestre, dentro de las acciones realzadas para el cumplimiento, estan las mesas de trabajo realizadas por instancias del gobierno estatal y municipal, asi como diversos colegios de profesionistas que coadyuban con la planeción urbana. Con referencia al Área Administrativa, se cumplio con las gestiones administrativas conforme a lo planeado. Meta Anual: Se cumplio con el 25% del avance programado para el 2022. | Meta Trimestral: Se cumplió al 100% el avance correspondiente al trimestre, dentro de las acciones realzadas para el cumplimiento, están las mesas de trabajo donde participaron instancias del gobierno estatal y municipal, así como diversos colegios de profesionistas que coadyuvan con la planeción urbana. Se cvuenta con el anteproyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún del cual en el mes de julio se realizará la consulta pública en terminos de la lesy en materia de planeación urbana. Con referencia al Área Administrativa, se cumplió con las gestiones administrativas conforme a lo planeado. Meta Anual: Se cumplió con el 50% del avance programado para el 2022.
Componente Área Técnica | 3.14.1.1.1 Documentos denominados "Programas de Desarrollo Urbano" y "Proyectos Urbanos Estratégicos"implementados | PPPPU: Porcentaje de Programas, Planes y Proyectos Urbanos implementados | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Se cumplió al 100% el avance correspondiente al trimestre, dentro de las acciones realzadas para el cumplimiento, estan las mesas de trabajo realizadas por instancias del gobierno estatal y municipal, asi como diversos colegios de profesionistas que coadyuban con la planeción urbana. Con referencia al Área Administrativa, se cumplio con las gestiones administrativas conforme a lo planeado. Meta Anual: Se cumplio con el 25% del avance programado para el 2022. | Meta Trimestral: Se cumplió al 100% el avance correspondiente al trimestre, dentro de las acciones realzadas para el cumplimiento, se llevaron a cabo mesas de trabajo, las cuales se efectuaron con participación de instancias del gobierno estatal y municipal, así como diversos colegios de profesionistas que coadyuban con la planeación urbana. Teniendo un avance del 15% de las siguientes actividades denominadas: "3.3.1.1 Actualizar instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano" y el 25% de avance en la actividad "3.3.1.5: Coadyuvar en la incorporación de los asentamientos humanos irregulares para lograr su certeza jurídica". Meta Anual: Se cumplió con el 50% del avance programado para el 2022. es importante mencionar que, con base a la normatividad vigente, se realiza el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún, remplazo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano contemplado en la actividad "3.3.1.1 Actualizar instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano". misma que se concluirá en el tercer trimestre 2022.
Actividad | 3.14.1.1.1.1 Actualizar instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano. | PINAVS: Porcentaje de instrumentos normativos actualizados con visión de sostenibilidad. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | ND | ND | 166.7% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 41.67% | 66.67% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Se reaalizaron reuniones con dependencias del gobierno estatal y municipal (Aguakan, CFE, las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Benito Juárez), asi como 2 reuniones con la ciudadania con el objetivo de escuchar e incorporar sus comentarios al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, esto llevó a que se llegará al 25% de avance en el primer trimestre. Meta Anual: Debido a la serie de reuniones y mesas de trabajo realizadas con el sector gubernamental y la ciudadania, se obtuvo el 25% de avance de la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, previendo la conclusión del mismo en el segundo trimestre del 2022 | Meta Trimestral: Se realizaron reuniones con dependencias del gobierno estatal y municipal (Aguakan, CFE, las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Benito Juárez, Secretaria de Turismo, SEDETUS, IMPLAN de Puerto Morelos, Secretaria de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos y la AGEPRO), así como una serie de reuniones con el sector empresarial como son CANADEVI, CCE, AMPI, Colegio de ARquitectos Cancún A.C.,Colegio de Igenieros Civiles de Cacún A.C. Barra de Abogados de Quintana Roo, CONTURMEX. Meta Anual: Debido a la serie de reuniones y mesas de trabajo realizadas con el sector gubernamental y la ciudadanía, se obtuvo el 67% de avance de la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún. Ya que se cuenta con anteproyecto completo de este documento, se realizará en el mes de julio la consulta pública de acuerdo a los términos legales para la elaboración del los programas de desarrollo urbano de la entidad.
Actividad | 3.14.1.1.1.2 Impulsar en Programas de Desarrollo Urbano (PDU) el paradigma de ciudad compacta. | PIDPCPC: Porcentaje de Incremento de Densidad de Población (hab/ha) en el Centro de Población de Cancún. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Instrumentos | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023
Actividad | 3.14.1.1.1.3 Elaborar proyectos de transporte alternativo para la mejora de la movilidad urbana. | PPTAR: Porcentaje de Proyectos de Transporte Alternativo Realizados. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Proyectos | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta el año 2023 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el año 2023
Actividad | 3.14.1.1.1.4 Integrar al Centro de Población Cancún | PSICPC: Porcentaje de Superficie Integrada al Centro de Población Cancún. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Superficie | 40 | ND | ND | 20 | 20 | ND | ND | ND | ND | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta en segundo semetre 2022 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el segundo semestre 2022 | Meta Trimestral: Esta actividad se realizará hasta en segundo semetre 2022 Meta Anual: Esta actividad se realizará hasta el segundo semestre 2022
Actividad | 3.14.1.1.1.5: Coadyuvar en la incorporación de los asentamientos humanos irregulares para lograr su certeza jurídica. | PSAICJ: Porcentaje de Superficie con Propuestas de Usos y Destino de Suelo en Asentamientos Irregulares. | trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje Unidad de medida: Asentamiento irregulares | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: Se ha cumplido con la meta programada (25%), toda vez que la incorporación de los asentamiento humanos irregulares se han considerados en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, documento donde se cuenta con el diagnostico y las estrategias las cuales servirán para dar la serteza juridica necesaria a través de este instrumento normativo de desarrollo urbano municipal. Meta Anual: Se cumpe con la meta establecida para el primer trimestre | Meta Trimestral: Se ha cumplido con la meta programada (25%), toda vez que la incorporación de los asentamientos humanos irregulares se ha considerados en el proyecto del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Cancún del Municipio de Benito Juárez, documento que cuenta con la información necesaria para la realización de la consulta pública en los términos legales en materia de planeación urbana, las cuales servirán para dar la certeza jurídica necesaria a través de este instrumento normativo de desarrollo urbano municipal. Meta Anual: Se cumplió con la meta establecida para el primer trimestre 2022
Componente Área Administrativa | 3.14.1.1.2 Acciones de gestión y administración del presupuesto para la rendición de cuentas ante los entes fiscalizadores realizadas | PIGFPA: Porcentaje de Informes de Gestión Financiera del presupuesto asignado | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Informes | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | Meta Trimestral: 1. - Se entregó el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021; 2.- Se empezaron a realizar los trabajos para la elaboración del documento ejecutivo de la Cuenta Pública 2021; 3.- Se cuenta con la información para la entrega del informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al primer trimestre 2022. 4.- Se emitierón los Estados Finacieros correspondiente al 1er. trimestre 2022 Meta Anual: Se cumplieron con las metas estableciadas para el primer trimestre 2022 | Meta Trimestral: 1. - Se entregó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021 en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo; 2.- Se empezó la auditoria a los estados financieros del ejercicio fiscal 2021 del periodo octubre - diciembre 2021; 3.- Se entregó el avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre 2022. 4.- Se emitierón los Estados Finacieros correspondiente al 2o. trimestre 2022 5. Se cuenta con la información correspondiene para la elaboración del avance de gestión financiera del segundo trimestre 2022; 6.- Se elaboró la evaluación del SEVAC correspondiente al curato trimestre 2021. Meta Anual: Se cumplió con la meta del 50% establecida al segundo trimestre 2022
Actividad | 3.14.1.1.1.1 Gestión de los recursos humanos, materiales y servicios. | PGRHMyS: Porcentaje de gestión de los recursos humanos y adquisiciones de bienes y servicios realizadas | trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Gestiones | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ND | ND | 100% | 100% | NO APLICA | NO APLICA | 25% | 50% | NO APLICA | NO APLICA | Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se colocó la señalética a las oficinas del Instituto a recomendacion de la Contraloría Municipal como parte del Programa de Transparencia; 3.- Se empezaron los trabajos de Control Interno relacionados con la operatividad institucional, el cual es coordinado por la Contraloría Municipal; 4.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparecia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 5.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del primer trimestre de 2020 ante la Tesorería Municipal; 6.- Se realizó el pago de servicios básicos como son arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet. | Meta Trimestral: Se llevaron a cabo las siguientes acciones administrativas: 1.- Control y seguimiento del manejo de personal del Instituto; 2.- Se ha dado contestación al Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Municipal de las solicitudes de información requeridas a este Instituto; 3.- Se realizó la tramitología de las ministraciones del segundo trimestre de 2022 ante la Tesorería Municipal; 4.- Se realizó el pago de suministros y servicios básicos como son, tintas, toners, papelería, combustible, arrendamiento de las oficinas, servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico e internet, capacitación del personal Meta Anual: Se cumplieron con la meta estbleciada del 50% estableciada al segundo trimestre 2022
[5 empty] | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 | [16 empty] | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022
[5 empty] | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 2022 | TRIMESTRE 2 2022 | TRIMESTRE 3 2022 | TRIMESTRE 4 2022 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[5 empty] | 2072572.55 | 746403.47 | 741730.92 | 449411.24 | 135026.92 | 380316.8 | 639936.97 | NA | NA | 50.95% | 86.28% | NO APLICA | NO APLICA | 18.35% | 49.23% | NO APLICA | NO APLICA
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [12 empty] | AUTORIZÓ
C. Federico Saul Tovar Rodríguez | [7 empty] | Arq. Carlos Antonio Diaz Carvajal | [12 empty] | Mtro. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Jefe del Departamento Contable | [7 empty] | Director General | [12 empty] | Director de Planeación de la DGPM