## SEGUIMIENTO 2Tr23
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 1: BUEN GOBIERNO
P-PPA 1.01 PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META REALIZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  |  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
| Fin (DGPM / DP) | 1.01.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión, flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante el fortalecimiento de la vinculación secuencial de las etapas de planeación estratégica para el logro de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. | PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas. | Bienal | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |  | 93.76% | 93.76% | 93.76% |  | 93.76% | 93.76% |  | El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El úlimo periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y safisfecha.
|  |  | IBG: Índice de Buen Gobierno. | Bienal | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 59 | 59 | 59 |  | 83.69% | 83.69% | 83.69% |  | 83.69% | 83.69% |  | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos.
|  |  | PCDCOP18GM: Porcentaje de Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal | Bienal | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calificación en escala de 0 a 10 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5 | 5 | 5 |  | 86.21% | 86.21% | 86.21% |  | 86.21% | 86.21% |  | El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0.
| EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Propósito ( Dirección Planeación Municipal ) | 1.01.1.1. Las dependencias y entidades del municipio de Benito Juárez dependientes directas de la Presidencia Municipal fortalecen la vinculación secuencial entre las etapas de planeación, programación y presupuestación. | IAG = Índice de Avance General en PbR-SED. PbR-SED: Presupuesto basado en Resultados, PbR, y Sistema de Evaluación del Desempeño, SED. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Índice Unidad de medida de las variables: Puntuación | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 87.3% | 88.7% | 88.7% |  | 97% | 98.56% | 98.56% |  | 97.78% | 98.04% |  | Justificacion Trimestral: El resultado obtenido en el Diagnóstico PBR-SED 2022 representó un avance del 87.3% en el Índice de Avance General conforme al modelo definido por la SHCP, posicionando en 1er lugar a nivel nacional al Municipio de Benito Juárez, reportado desde el 2do trimestre 2022. Es anual por lo que se mantiene hasta el mes de abril 2023.
| Componente (Secretaría Particular) | 1.01.1.1.1 Agenda pública del Presidente Municipal con la ciudadanía realizada. | PAPR: Porcentaje de la Agenda Pública Realizada | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 168 | 165 | 139 |  | 134.4% | 132% | 111.2% |  | 133.2% | 125.9% |  | Justificacion Trimestral: El resultado obtenido de 125.87 % fue resultada de un aumento en la carga de trabajo y de una agenda mas cercana a la ciudadania.
| Actividad | 1.01.1.1.1.1 Atención y seguimiento a las peticiones ciudadanas e interinstitucionales realizadas al Presidente Municipal. | PPA: Porcentaje de Peticiones Atendidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Peticiones | 2290 | 572 | 572 | 572 | 574 | 681 | 674 | 785 |  | 119.1% | 117.8% | 137.2% |  | 118.4% | 124.7% |  | Justificacion Trimestral: El resultado obtenido de 124.71 % fue resultada de un aumento en la carga de trabajo y de solicitudes en gestiones por parte de la ciudadania.
| Actividad | 1.01.1.1.1.2 Coordinación de las audiencias otorgadas a la ciudadanía. | PAA: Porcentaje de Audiencias Atendidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Audiencias | 1386 | 363 | 363 | 330 | 330 | 408 | 529 | 347 |  | 112.4% | 145.7% | 105.2% |  | 129.1% | 121.6% |  | Meta Trimestral: El resultado obtenido del 121.59% se derivó de la implementación de las Jornadas de Atención Ciudadana, donde los ciudadanos acuden para tener una audiencia directa con la presidenta municipal.
| Componente ( Secretaría Técnica ) | 1.01.1.2. Proyectos estratégicos de la Secretaría Técnica satisfactoriamente concluidos | PPEI: Porcentaje de Proyectos Estratégicos Implementados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplio con la realización de tres proyectos programados: Informe de Gobierno de la Presidencia Munipal, mecanismo del Presupuesto Participativo, pagina digital, participa-y-transforma.cancun.gob.mx.
| Actividad | 1.01.1.2.1 Implementación de proyectos de gestión pública y proyectos especiales de la Presidencia Municipal. | PEP: Porcentaje de Efectividad de los Proyectos de Gestión pública y Proyectos Especiales. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Proyectos | 3 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Cumplimos con la elaboración del segundo Informe de Gobierno Municipal de la Administración 2021-2024.
| Actividad | 1.01.1.2.2. Vinculación del Gobierno Municipal con la ciudadania, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de politicas públicas municipales. | PAPC: Porcentaje de Actividades con Participación Ciudadana. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se dio inicio en coordinación con la SMDSyE, para el lanzamiento de la convocatoria de Presupuesto Participativo.
| Actividad | 1.01.1.2.3. Elaboración de informes de gobierno municipal y reportes para la Presidencia Municipal. | PCIGR: Porcentaje de Cumplimiento de Informes de Gobierno y Reportes. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Documentos | 45 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: En el periodo reportado se cumplio con los reportes programados para la Presidencia Municipal y el Informe de Gobierno.
| Actividad | 1.01.1.2.4. Consolidación del Gobierno Digital (plataforma central de trámites y servicios, tableros de control y aplicaciones informáticas) como instrumento que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. | PACGD: Porcentaje de Avance en Consolidación del Gobierno Digital. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Etapas | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Como parte del impulso del gobierno digital, se concluyó y puso en marcha la pagína participa-y-transforma.cancun.gob.mx, innovando en el municipio este mecanismo de Participación ciudadana, en la cual los benitojuarenses podran realizar su propuesta y/o votar, para su mayor accesibilidad y participación.
| Componente (Unidad de Gestión Administrativa Distrito Cancún) | 1.01.1.1.3 Supermanzanas de la zona fundacional del Distrito Cancún intervenidas para su revitalización. | PSZFI: Porcentaje de Supermanzanas de la Zona Fundacional intervenidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Supermanzanas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 100% | 100% | 200% |  | 100% | 133.3% |  | Justificacion Trimestral: De acuerdo a lo programado para este 2023 se llegó a la meta deseada incrementando una actividad mas en este trimestre 2023 por lo que alcanzó el 200%
| Actividad | 1.01.1.1.3.1. Realización de actividades para la mejora de la imagen urbana de espacios publicos de la zona fundacional. | PAMIUZF: Porcentaje de actividades para mejorar la imagen urbana de la Zona Fundacional | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Activiades | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 4 actividades programadas de foma trimestral llegando al procentaje deseado del 100 %., como la arborizacion, la guelaguerza cancun 2023 y Cancun nos Une 2023
| Actividad | 1.01.1.1.3.2 Generación de proyectos participativos de infraestructura de la Zona Fundacional. | PPIZFG: Porcentaje de proyectos de infraestructura de la Zona Fundacional generados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos de Infraestructura | 5 |  | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 3 |  | 100% | 100% | 150% |  | 100% | 125% |  | Justificacion Trimestral: Se programaron 2 proyectos de infraestructura y se realizaron 3 proyectos, alcanzando el cumplimiento de la meta en un 150%.
| Actividad | 1.01.1.1.3.3 Realización de acciones sociales y culturales en la Zona Fundacional | PAZF: Porcentaje de acciones realizadas en la zona fundacional | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acciones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se programaron 6 acciones para mejorar la imagen urbana de la Zona Fundacional, los cuales si se realizaron llegando al cumplimiento trimestral del 100%, estas acciones de cumplimiento fue en coordinacion con el Instituto de cultura y las artes y la Direccion de Ecologia en varias reuniones realizadas.
| Actividad | 1.01.1.1.3.4 . Coordinación de actividaes estratégicas para mejora del Medio Ambiente en la Zona Fundacional. | PAMAZFC: Porcentaje de actividades de medio ambiente en la zona fundacional coordinadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se llevaron a cabo las activiadades culturales programadas llegando en cumplimiento al 100% de la meta trimestral. En coordinacion con el Instituto de Cultura y la Direccion de Ecología en varias reuniones
| Componente (Dirección General de Comunicación Social) | 1.01.1.1.4. Agenda de trabajo en los diferentes medios de comunicación (impresos, radiofónicos, televisivos y digitales), cubiertos difundidas | PATMCD: Porcentaje de la Agenda de Trabajos con medios de comunicación difundidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Agenda de trabajo | 4440 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1164 |  | 100% | 100% | 104.9% |  | 100% | 101.6% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplio al 104.86% con la meta programada para este tercer trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.4.1 Elaboración de boletines informativos de acciones de gobierno | PBIE: Porcentaje de boletines informativos elaborados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Boletines | 1480 | 370 | 370 | 370 | 370 | 278 | 361 | 482 |  | 75.14% | 97.57% | 130.3% |  | 86.35% | 101% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplio al 130.27% con la meta programada para este tercer trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.4.2 Grabación de vídeos de eventos y acciones de gobierno | PHVG: Porcentaje de horas de videos grabados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Vídeos | 276 | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | 78 | 86 |  | 104.3% | 113% | 124.6% |  | 108.7% | 114% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió al 124.64% con la meta programada para este tercer trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.4.3 Edicion fotográfico para su publicación | PFP: Porcentaje de fotografias publicados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Publicaciones Fotograficas | 33200 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 11836 | 13056 |  | 100% | 142.6% | 157.3% |  | 121.3% | 133.3% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió al 157.30% con la meta programada para este tercer trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.4.4 Elaboración de ordenes de insercion de campañas públicitarias | POICPE: Porcentaje de ordenes de inserción de campañas publicitarias elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Registro de ordenes | 1440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 365 | 405 |  | 100% | 101.4% | 112.5% |  | 100.7% | 104.6% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió al 112.50% con la meta programada para este tercer trimestre.
| Componente ( Dirección Gral Planeación Municipal ) | 1.01.1.1.5 Informes de los Programas Presupuestarios y Proyectos de Inversión con enfoque de inclusión generados. | PIFE: Porcentaje del ingreso del FAISMUN ejercido FAISMUN: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ingresos | 279493481 | 83848044.3 | 83848044.3 | 83848044.3 | 27949348.1 | 0 | 0 | 46883031.65 |  | 0% | 0% | 55.91% |  | 0% | 18.64% |  | Justificacion Trimestral: Los proyectos de inversión en obra pública ya fueron aprobados por el coplademun y ratificados por el Cabildo, solo se ha ejercido el 55.91% de lo programado derivado de que algunas obras están en periodo de licitación.
|  |  | PIF: porcentaje de ingreso del FORTAMUN ejercido FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ingresos | 818421240 | 204605310 | 204605310 | 204605310 | 204605310 | 139879319.99 | 174384550.79 | 206303923.16 |  | 68.37% | 85.23% | 100.8% |  | 76.8% | 84.81% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió con lo planeado respecto de: saneamiento financiero, nomina seguridad publica y nominas. Los proyectos de inversión en obra pública ya fueron aprobados por el coplademun y ratificados por el Cabildo. No se a ejercido el recurso toda vez que las obras están en periodo de licitación.
|  |  | IC: Índice de Consolidación del modelo PbR-SED. | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Índice | 81.66% | 81.66% | 81.66% | 81.66% | 81.66% | 75% | 85% | 85% |  | 91.84% | 104.1% | 104.1% |  | 97.97% | 100% |  | Justificacion Trimestral: El resultado obtenido en el Diagnóstico PBR-SED 2023 representó un avance del 85% en el Índice de Consolidación, superior a lo esperado. Este indicador es anual por lo que se mantiene hasta el 2024.
| Actividad | 1.01.1.1.5.1 Generación de informes de avance en el cumplimiento de objetivos y metas de los PPA de las dependencias y entidades municipales | PACMO: Porcentaje de avance en cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas Derivados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Porcentaje | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 83.13% | 83.83% | 83.42% |  | 92.37% | 93.14% | 92.69% |  | 92.76% | 92.73% |  | Justificacion Trimestral: El resultado reportado es el avance acumulado de las Estrategias y lineas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo del periodo de octubre 2021 a Junio del 2023.
| Actividad | 1.01.1.1.5.2 Seguimiento a evaluaciones externas, internas de los Programas Presupuestarios y Programas Federales. | PASMI: Porcentaje de aspectos susceptibles de mejora implementados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Aspectos Susceptibles de Mejora | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se realizarón 2 aspectos suceptibles de mejora en las herramientas de Planeación, Carga de información en el sistema SiGuia correspondiente a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2023 y envió de la Actualización del PMD 21-24 a la SEFIPLAN para verificar su compatibilidad con el Plan Estatal vigente
| Actividad | 1.01.1.1.5.3 Promoción del Protocolo de Atención a usuarios con Discapacidad desde el servicio público. | PDSI: Porcentaje de dependencias municipales sensibilizadas en materia de Inclusión de las Personas con Discapacidad | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Dependencias | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 17 | 11 |  | 2000% | 566.7% | 550% |  | 925% | 800% |  | Justificación trimestral: Se incrementaron las actividades debido a la necesidad de activar las mesas de trabajo para instalar las mesas de trabajo del Sistema Estadístico Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en conjunto con las diferentes dependencias municipales con el objetivo de detectar y nombrar líneas de acción a favor de la inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Asímismo, se trabaja en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Ecónomico en actividades a favor de la Inclusión Laboral.
|  |  | PCSP: Porcentaje de capacitaciones a servidores(as) públicos(as) en Cultura de Discapacidad y Lengua de Señas Mexicana | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Capacitaciones | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |  | 200% | 200% | 66.67% |  | 200% | 150% |  | Justificación trimestral: Aumentaron las mesas al brindar capacitaciones en materia del Sistema Estadístico para la Inclusión de las Personas con discapacidad y Accesibilidad Universal así como la creación de la red de enlaces con servidoras y servidores públicos, quienes participaron en 3 capacitaciones distintas; así mismo se siguieron brindando las capacitaciones que regularmente se llevan a cabo, lo que duplico el logro de la meta.
| Actividad | 1.01.1.1.5.4 Interpretación de lengua de señas mexicana en las sesiones de cabildo y en eventos del Municipio | PSILS: Porcentaje de solicitudes de interpretacion de lengua de señas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Solicitudes de Interpretacion | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 10 | 9 |  | 262.5% | 125% | 112.5% |  | 193.8% | 166.7% |  | Justifación trimestral: Existio una mayor demanda por parte de las dependencias municipales la interpretación de lengua de señas mexicana en modalidad de videos institucionales, eventos, sesiones de cabildo y foros. Así mismo el Ayuntamiento solicito la participación de la Dirección en eventos estatal y federales lo que disparo la cifra.
| Actividad | 1.01.1.1.5.5 Realización de actividades inclusivas con las Dependencias Municipales, Estatales y Federales. | PAIR: Porcentaje de actividades inclusivas realizadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades | 21 | 4 | 6 | 6 | 5 | 34 | 30 | 18 |  | 850% | 500% | 300% |  | 640% | 512.5% |  | Justificación trimestral: Fue necesaria la realización de mesas de trabajo, verificaciones y demás actividades debido a la petición de las dependencias e institituciones educativas así como diferentes eventos beneficiando a comunidades estudiantiles y ciudadanas.
| Componente (Unidad de Vinculación con Organismos Descentralizados) | 1.01.1.1.6 Atenciones y seguimientos a Organismos Descentralizados del municipio de Benito Juárez. | PASB: Porcentaje de atenciones y seguimientos brindados a Organismos Descentralizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Atenciones y seguimientos a Organismos Descentralizados. | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió al 100% la meta trimestral, al brindar 14 atenciones y seguimientos a los Organismos Descentralizados , de las 14 programadas para el tercer trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.6.1 Participación como suplencia de la Presidencia Municipal en las Sesiones de Organos Colegiados. | PPSOC: Porcentaje de participación en sesiones de Órganos Colegiados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Sesiones de Órganos. | 77 | 16 | 17 | 20 | 24 | 21 | 31 | 28 |  | 131.2% | 182.4% | 140% |  | 157.6% | 150.9% |  | Justificacion Trimestral: Se alcanzó el 140 % de avance trimestral, al realizarse 28 de las 20 participaciones en sesiones programadas al tercer trimestre, debido a que a petición de algunos organismos descentralizados se sometieron a aprobación ciertos puntos de interés en el cumplimiento de sus funciones , lo que derivó en 17 sesiones extraordinarias.
| Actividad | 1.01.1.1.6.2 Elaboración de reportes de actividades de los organismos descentralizados. | PRAE: Porcentaje de Reportes de Actividades de los Organismos Descentralizados elaborados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Reportes de actividades. | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificacion Trimestral: Se cumplió al 100% la meta en la elaboración de reportes de actividades de los Organismos Descentralizados. (11/11)
| Componente (Dirección de Relaciones Públicas) | 1.01.1.1.7 Vinculación entre el gobierno municipal y todos los sectores de la sociedad y gobiernos nacionales e internacionales mejoradas. | PCAGSS: Porcentaje de cumplimiento de los acercamientos con los gobiernos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Acercamientos | 25 | 12 | 4 | 4 | 5 | 65 | 0 | 1 |  | 541.7% | 0% | 25% |  | 406.2% | 330% |  | Justificacion Trimestral: Para este tercer trimestre se tenia planeada una meta de 4 acercamientos (firmas de beneficios) con distintas empresas de la sociedad, todo en beneficio de los colaboradores del municipio de Benito Juárez, de las cuales solo se pudo concretar una, obteniendo un avance trimestral del 25%.
| Actividad | 1.01.1.1.7.1 Atención y apoyo a los requirimientos de la presidencia municipal en diversos eventos. | PEC: Porcentaje de eventos cubiertos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 |  | 150% | 133.3% | 200% |  | 140% | 162.5% |  | Justificacion Trimestral: En este tercer trimestre la meta que se planeo fue de 3 apoyos o requerimientos en eventos de la Presidencia municipal, lo cual concluimos el trimeste con 6 aopyos en eventos, obteniendo de esta forma un avance del 200% del trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.7.2 Difusion de los eventos de vinculacion solicitados por las dependencias y entidades del mbj. | PDC: Porcentaje de difusiones cubiertas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Difusiones | 3000 | 1200 | 900 | 450 | 450 | 389 | 347 | 646 |  | 32.42% | 38.56% | 143.6% |  | 35.05% | 54.2% |  | Justificacion Trimestral: Para este tercer trimestre se tenia una meta planeada de 450 difusines, de las cuales se lograron 646 difusiones logrando de esta forma sobre pasar la meta y obteniendo un 143.56% del trimestre. Todo esto fue posible gracias a los distintos eventos que se llevaron a cabo durante el trimestre.
| Componente (Dirección de Gestión Social) | 1.01.1.1.8 Entrega de Ayudas Sociales. | PB: Porcentaje de beneficiados con ayuda social. | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Beneficiados. | 900 | 150 | 200 | 250 | 300 | 157 | 170 | 123 |  | 104.7% | 85% | 49.2% |  | 93.43% | 75% |  | Justificacion Trimestral: Semaforización rojo, por una pequeña variación con lo programado debido al cambio de Director , eso se vio afectado en el 3er. trimestre de 2023, toda vez que la participación ciudadana no acudia a la oficina como anteriormente, ni las instituciones Gubernamentales y las OSC´S, para la entrega de apoyos a los grupos vulnerables del Municipio de Benito Juárez.
| Actividad | 1.01.1.1.8.1 Gestión y/o canalización adecuadamente a las demandas ciudadanas para con ello mitigar el impacto económico y social de los grupos más vulnerables. | PGC: Porcentaje de beneficiarios con gestiones y/o canalizaciones | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Gestiones y/o canalizaciones. | 1800 | 300 | 400 | 500 | 600 | 609 | 599 | 498 |  | 203% | 149.8% | 99.6% |  | 172.6% | 142.2% |  | Justificacion Trimestral: Semaforización verde, se cumplió con lo programado en el 3er. trimestre de 2023, gracias a la participación ciudadana, a las instituciones Gubernamentales y las OSC´S, que trabajaron en coordinación para la canalización y resolución de las solicitudes de la ciudadanía.
| Actividad | 1.01.1.1.8.2 Cumplimiento a los eventos que realiza la Dirección de Gestión Social. | PER: Porcentaje de los eventos realizados por la Dirección de Gestión Social | Trimestral | Unidad de medida del indicador: Porcentaje. Unidad de medida de las variables: Eventos realizados. | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 16 |  | 1300% | 466.7% | 533.3% |  | 675% | 614.3% |  | Justificacion Trimestral: Semaforización verde, se cumplio con lo programado en el 3er. trimestre de 2023, superando lo proyectado, a traves de la realización de brigadas sociales en coordinación de asociaciones civiles, en diversas colonias del Municipio de Benito Juárez, gracias a la participación de las y los benitojuarenses.
| Componente (Asesores) | 1.01.1.1.9 Asesorías respecto a las demandas y necesidades de la población al Ayuntamiento de Benito Juárez | PASO: Porcentaje de Asesorías otorgadas. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Asesorías | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cubrió la meta trimestral, toda vez que se efectuaron el 100% de las Asesorías Otorgadas.
| Actividad | 1.01.1.1.9.1 Realización de reuniones con las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal | PRAM: Porcentaje de reuniones con la Administración Pública Municipal realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con la Administración Pública Municipal | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 |  | 180% | 100% | 100% |  | 140% | 126.7% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó la meta en un 100%, puesto que se realizaron las reuniones con dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Municipal programadas.
| Actividad | 1.01.1.1.9.2 Realización de eventos de prevención de violencia y delincuencia en coordinación con las dependencias y entidades Municipales | PERB:Porcentaje de eventos con actividades de prevención | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos de prevención realizados | 30 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se llegó a la meta del 100%, toda vez que se realizaron los eventos de prevención de violencia y delincuencia programados al trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.9.3 Celebración de Mesas de Trabajo con Cámaras Empresariales y Hoteleras | PMEH: Porcentaje de mesas de trabajo con Cámaras celebradas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Mesas de trabajo con Cámaras | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumplió la meta del 100% en realización de mesas de trabajo con Cámaras empresariales en seguimiento al Programa Ellas Facturan y Academia de Policías.
| Actividad | 1.01.1.1.9.4 Realización de reuniones con dependencias estatales y federales | POEF: Porcentaje de reuniones con dependencias estatales y federales realizadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con dependencias estatles y federales | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 200% | 100% | 100% |  | 150% | 133.3% |  | Justificación Trimestral: Se dió cumplimiento al 100% de reuniones con Dependencias Estatales y Federales del trimestre.
| Actividad | 1.01.1.1.1.9.5 Realización de reuniones con grupos y organizaciones de la sociedad civil y ciudadana | PRSC: Porcentaje de reuniones con sociedad civil y ciudadana realizadas. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reuniones con Sociedad Civil y Ciudadana | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se realizó el 100% de la meta en la Realización de reuniones con grupos y organizaciones de la sociedad civil y ciudadana.
| Actividad | 1.01.1.1.1.9.6 Ejecución de proyectos estratégicosa a favor de las demandas y necesidades ciudadanas | PPEC: Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Proyectos Estratégicos | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: No se presentan avances de cumplimiento, toda vez que está programado para el 3er trimestre.
| Componente ( Unidad de Transparencia ) | 1.01.1.10 Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales garantizados | PSAIPR: Porcentaje de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Recibidas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Solictudes | 447 | 112 | 111 | 112 | 112 | 108 | 135 | 72 |  | 96.43% | 121.6% | 64.29% |  | 109% | 94.03% |  | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el tercer trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de los diversos acercamientos de los solicitantes a la Unidad de Transparencia para solicitar información de este Sujeto Obligado.
|  |  | PCOTP: Porcentaje de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia en la PNT | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Cumplimiento de Obligaciones | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 |  | 102.3% | 102.3% | 97.67% |  | 102.3% | 100.8% |  | Justificacion Trimestral: Se alcanzó el 97.67 de la meta planeada del cumplimiento de obligaciones.
| Actividad | 1.01.1.10.1 Recepción de las evidencias de la información de parte de las Unidades Admnistrativas | PREPM: Porcentaje de Recepción de Evidencias para el Portal Municipal | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Recepción de evidencias | 172 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |  | 102.3% | 102.3% | 104.7% |  | 102.3% | 103.1% |  | Justificacion Trimestral: Se alcanzó un 104.65% de la meta planeada de la recepción de evidencias.
| Actividad | 1.01.1.10.2 Organización de actividades de difusión | PAD: Porcentaje de Actividades de Difusión | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Actividades de Difusión | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 |  | 200% | 125% | 200% |  | 162.5% | 172.7% |  | Justificacion Trimestral: La Unidad de Transparencia ha fortalecido las actividades que realiza con la sociedad civil, escuelas y ciudadanía; esto nos ha llevado a que nos soliciten acercar las pláticas y eventos a más público, que a su vez ha repercutido en el incremento de nuestros numeros.
| Actividad | 1.01.1.10.3 Capacitación de las y los servidores públicos | PAC: Porcentaje de Actividades de Capacitación | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Capacitaciones | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 |  | 160% | 100% | 150% |  | 130% | 135.7% |  | Justificacion Trimestral: Se ha presentado rotación en las y los enlaces de transparencia, lo que nos ha llevado a crear los espacios de capacitación para el personal de nuevo ingreso.
| Actividad | 1.01.1.10.4 Disminución de casos de inconformidad por respuestas de las Solicitudes de Acceso a la Información. | PI: Porcentaje de Inconformidades | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Inconformidades | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 |  | 140% | 0% | 0% |  | 63.64% | 43.75% |  | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el tercer trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las inconformidades que los solicitantes pudieran tener en contra de las resoluciones emitidas por esta Unidad de Transparencia.
| Actividad | 1.01.1.10.5 Solventación de Denuncias en el Sistema de Portales de Transparencia | PDSPT: Porcentaje de Denuncias Solventadas en los Portales de Transparencia | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Denuncias Solventadas | 33 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 62.5% | 0% | 0% |  | 29.41% | 20% |  | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el tercer trimestre toda vez que no se tiene un control acerca de las denuncias que los usuarios pudieran hacer en contra de las inconsistencias/falta en la información (a su consideración) dentro de la plataforma
| Actividad | 1.01.1.10.6 Solventación de las denuncias por el tratamiento indebido de Datos Personales | PDSTI: Porcentaje de Denuncias Solventadas por Tratamiento Indebido | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Denuncias Solventadas | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 0% | 0% |  | 0% | 0% |  | Justificacion Trimestral: No se han recibido denuncias en cuanto al Tratamiento indebido de Datos Personales
| Actividad | 1.01.1.10.7 Actualización de los Avisos de Privacidad por Unidad Administrativa | PSOAP: Porcentaje de Sujetos Obligados con Aviso de Privacidad | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Sujetos Obligados con Avisos de Privacidad | 335 | 84 | 85 | 82 | 84 | 4 | 4 | 31 |  | 4.762% | 4.706% | 37.8% |  | 4.734% | 15.54% |  | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el tercer trimestre toda vez que los avisos de privacidad no es necesario actualizarlos de manera periodica, solo en caso de que exista una modificación o actualización.
| Actividad | 1.01.1.10.8 Atención a las solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | PASDA: Porcentaje de Atención a Solicitudes de Derecho A.R.C.O.P. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Solicitudes Derechos A.R.C.O.P. | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |  | 25% | 60% | 0% |  | 44.44% | 30.77% |  | Justificacion Trimestral: No se alcanzó el estimado durante el tercer trimestre toda vez que a pesar de estar a disposición de la ciudadanía, hubo diversos acercamientos por parte de los ciudadanos pero se les dió orientación para presentar su solicitud de Derechos A.R.C.O. ante la autoridad responsable/competente
| Componente (Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil) | 1.01.1.1.11 Servicios Públicos de la Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil otorgados. | PSO: Porcentaje de servicios otorgados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Servicios | 4670 | 1168 | 1167 | 1168 | 1167 | 2412 | 2344 | 2273 |  | 206.5% | 200.9% | 194.6% |  | 203.7% | 200.7% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 194.61 %, debido a la coordinacion con las distintas areas que conforman la delegacion y asi mism o al buen gobierno que encabeza esta administracion municipal.
| Actividad | 1.01.1.1.11.1 Realizacion de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRAR: Porcentaje de Requerimientos Administrativos Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 27 | 9 | 3 | 3 | 3 | 65 | 25 | 37 |  | 722.2% | 833.3% | 1233% |  | 750% | 846.7% |  | Justificación Trimestral: Se rebasa la meta proyectada en un 1233.33 %. debido a los requerimiento constanstantes que se realizan.
| Actividad | 1.01.1.1.11.1 Realizacion de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRHR: Porcentaje de Requerimientos Humanos Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 210 | 53 | 52 | 53 | 52 | 69 | 60 | 40 |  | 130.2% | 115.4% | 75.47% |  | 122.9% | 107% |  | Justificación Trimestral: Se alcanzó el 75.47% de la meta proyectada. Pues ha habido constantes requerimientos ante las áreas municipales. Puesto que en el primer y segundo trimeste se presentaron más requerimientos a lo proyectado.
| Actividad | 1.01.1.1.11.1 Realizacion de requerimientos Administrativos, humanos y financieros | PRFR: Porcentaje de Requerimientos Financieros Realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 45 | 45 | 45 |  | 375% | 375% | 375% |  | 375% | 375% |  | Justificación Trimestral: Se rebasa la meta proyectada en un 375.00 %. debido a los constantes requerimientos que se realizan antes las areas municipales.
| Actividad | 1.01.1.1.11.2 Aplicación del programa de ayudas y subsidios asignado a la Delegacion Municipal Alfredo V. Bonfil. | PUBPAYS: Porcentaje de usuarios beneficiados con el programa | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Usuarios beneficiados | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada para este trimestral alcanzando el avance en el cumplimiento en un 100%, pues se ha mantenido constantemente la ayuda a los usuarios beneficiados en ayudas y subsidios que otorga la Delegación.
| Actividad | 1.01.1.1.11.3 Verificación del cumplimiento de los requerimientos jurídicos realizados a la Delegación Municipal. | PRJR: Porcentaje de Requerimientos Jurídicos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Requerimientos | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Justificación Trimestral: Se logra en un 100.00%. Manteniendo la meta programada.
| Actividad | 1.01.1.1.11.4 Aplicación del beneficio de ASISTENCIA SOCIAL que lleva a cabo el sistema DIF dentro de la comunidad a través de la Coordinación de Participación Social y la Familia. | PASA: Porcentaje de ASISTENCIA Social aplicados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Ciudadanos Atendidos | 2161 | 540 | 540 | 540 | 541 | 1053 | 961 | 749 |  | 195% | 178% | 138.7% |  | 186.5% | 170.6% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 138.70 %, esto por los eventos que se llevan a cabo por la coordinación de participación social y la familia.
| Actividad | 1.01.1.1.11.5 Ejecución de limpieza de calles y areas verdes de la Delegacion. | PCAVL: Porcentaje de calles y areas verdes limpias. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Calles | 430 | 107 | 109 | 107 | 107 | 262 | 240 | 185 |  | 244.9% | 220.2% | 172.9% |  | 232.4% | 212.7% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 172.90 %, debido al buen funcionamiento y la operatividad del área, además de las brigadas de limpieza que se han realizado.
| Actividad | 1.01.1.1.11.6 Atención a usuarios de la biblioteca publica. | PUBPA: Porcentaje de usuarios de la biblioteca publica atendidos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Usuarios | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 552 | 725 | 994 |  | 220.8% | 290% | 397.6% |  | 255.4% | 302.8% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 397.60 %, debido a los eventos realizados además de promover la lectura en las escuelas lo que hace que exista más afluencia de personas en las instalaciones.
| Actividad | 1.01.1.1.11.7 Atención a los reportes realizacion por la ciudadania ante la Coordinacion de Protección Civil | PRCA: Porcentaje de reportes ciudadanos atendidos | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Reportes ciudadanos | 1056 | 264 | 264 | 264 | 264 | 304 | 251 | 300 |  | 115.2% | 95.08% | 113.6% |  | 105.1% | 108% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 113.64 %, debido a la operatividad y a la cercanía con la ciudadanía, así mismo estar pendiente de cada reporte para poder atenderlo en tiempo evitando graves consecuencias en la población.
| Actividad | 1.01.1.1.11.8 Realización de Eventos Cívicos, Culturales y Deportivos. | PECCDR: Porcentaje de eventos cívicos, culturales y deportivos realizados. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |  | 600% | 600% | 250% |  | 600% | 425% |  | Justificación Trimestral: Se logra una meta en un 250.00 %, debido a la organización y a la realización de mas eventos, así mismo que la población es mas participativa en cada evento realizado lo que hace que se realicen con mas frecuencia.
| Componente (Subdelegación Puerto Juárez) | 1.01.1.1.12 Gestiones ciudadanas brindadas en la Subdelegacion Puerto Juarez. | PGCB: Porcentaje de gestiones ciudadanas brindadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Gestiones ciudadanas | 700 | 100 | 250 | 250 | 100 | 185 | 250 | 148 |  | 185% | 100% | 59.2% |  | 124.3% | 97.17% |  | Justificacion Trimestral: Las Gestiones ciudadanas brindades en la Subdelegaciòn de Puerto Juàrez no logro la meta programada. En este periodo la meta alcanzo el 59.20% de las gestiones ciudadanas brindadas.
| Actividad | 1.01.1.1.12.1 Difusión de programas sociales de los tres niveles de gobierno. | PDPS: Porcentaje de programas sociales difundidos. | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Programas Sociales | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  | 100% | 150% | 150% |  | 250% | 200% |  | Justificacion Trimestral: Los programas sociales difundidos se vio incrementada debido a las diferentes actividades realizadas en cuanto la jornada de acopio de residuos reciclables ¨RECAPACICLA¨ , Recomendaciones para prevenir ¨PALUDISMO¨ por medio del SESA, Inscripciones al ¨ Club Deportivo Tiburones de Puerto Juàrez¨, lo que provocó que se difundiera programas extras a lo considerado. Este periodo se vio incrementada la meta trazada al llegar al 150% de los programas sociales difundidos .
| Actividad | 1.01.1.1.12.2 Promoción de Capacitación Comunitaria. | PCAP: Porcentaje de capacitaciones comunitaria | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Capacitaciones comunitarias | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  | 100% | 0% | 100% |  | 200% | 150% |  | Justificacion Trimestral: La capacitación comunitaria cumplio la meta programada. En este periodo se cumplio la meta trazada al llegar al 100% de las capitaciones comunitarias.
| Actividad | 1.01.1.1.12.3 Coordinación de Brigadas de limpieza en la Subdelegación de Puerto Juárez | PBLC: Porcentaje de brigadas de limpieza coordinadas | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Brigadas de limpieza | 15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 |  | 300% | 160% | 100% |  | 200% | 158.3% |  | Justificacion Trimestral: La brigadas de limpieza coordinadas cumplio la meta programada. En este periodo se cumplio la meta trazada al llegar 100% de las brigadas de limpieza coordinadas.
| Actividad | 1.01.1.1.12.4 Realización de Eventos cívicos , culturales y deportivos | PECCD: Porcentaje de eventos Cívicos,Culturales y Deportivos realizados | Trimestral | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje Unidad de medida de las variables: Eventos cívicos, culturales y deportivos. | 8 |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |  | 100% | 250% | 66.67% |  | 300% | 160% |  | Justificacion Trimestral: Los eventos Cìvicos, Culturales y Deportivos realizados no alcanzo la meta programada en este trimestre ya que derivado de la demanda ciudadana, los eventos que estaban programados en el tercer trimestre se realizo en el segundo al llegar al 66.67% de los eventos Civicos, Culturales y Deportivos programados.
[15 empty] | 215.1% | 148.2% | 145.2% |  | 172.9% | 158.9%
|  | ELABORÓ Lic. Jonathan Brunner Eissenvenn Coordinador Administrativo de la Presidencia Municipal | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ Lic. Berenice Penélope Polanco Córdova Secretaria Particular de la Presidencia Municipal
+
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  |  | CONCENTRADO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[6 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Secretaría Particular | 6500000 | 1500800 | 1683700 | 1736200 | 1579300 | 1060168.52 | 2173843.66 |  |  | 70.64% | 129.1% |  |  | 70.64% | 101.6% |  |  | Justificación Trimestral: En el segundo trimestre se solicitó ampliación presupuestal a la Tesorería Municipal para la adquisición de 2 vehiculos, adquisición de equipo de computo y aire acondicionado, por lo cual se rebasa en 29.11% a lo planeado presupuestalmente.
|  |  |  | Secretaría Técnica | 5700000 | 899000 | 1677000 | 1739000 | 1385000 | 899000 | 1604434.64 | 1630396.07 |  | 100% | 95.67% |  |  | 100% | 97.18% |  |  | Trimestral: En el segundo trimestre se logro un porcentaje del 95.67% comparando lo planeado y lo ejecutado del presupuesto. Anual: En el presupuesto planeado se logro un porcentaje de avance anual de ejecución del 46.97%.
|  |  |  | Unidad de Gestión Administrativa Distrito Cancún | 320371.18 | 150744.5 | 169626.68 |  |  | 150744.5 | 169626.68 |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | Dirección General de Comunicación Social | 120500000 | 29952898 | 29765234 | 31200909 | 29580959 | 29952898 | 29765234 | 31200909 |  | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% |  |  | Justificacion Trimestral: Se cumplio al 100% con la meta programada para este segundo trimestre alcanzando el avance de cumplimiento acumulado al 50% anual.
Dirección General de Planeación Municipal
|  |  |  | UVOD | 100000 | 32247 | 21112 | 25087 | 21554 | 0 | 0 | - |  | 0% | 0% | 100% |  | 0% | 0% | 100% |  | NO SE EJERCIÓ PRESUPUESTO PORQUE ACTUALMENTE SE NOS PRESTA UN ESPACIO ,ADEMAS DE QUE EL MAYOR PORCENTAJE ESTA DESTINADO A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, SE REALIZARÁ UNA TRANSFERENCIA PARA EL SIGUIENTE MES
|  |  |  | Dirección de Relaciones Públicas | 1400000 | 389800 | 327600 | 393400 | 289200 | 482195.2 | 524590.87 | 419389.84 |  | 123.7% | 160.1% | 106.6% |  | 123.7% | 140.3% | 128.4% |  | Durante este tercer trimestre del 2023, se ocupo un 106.61% del presupuesto que se tenia planeado, esto debido a los distintos eventos que se tuvieron durantes el periodo julio-septiembre.
|  |  |  | Dirección de Gestión Social | 1600000 | 314500 | 561500 | 360500 | 363500 | 229298.71 | 376722.88 | 599145.24 |  | 72.91% | 67.09% | 166.2% |  | 72.91% | 69.18% | 97.47% |  | Ampliación presupuestal en la adecuación de las oficinas administrativa de la Dirección de Gestión Social, asi como la adquisición del mobiliario y equipo de Jefatura de Atención Médica con No. De Oficio MBJ/PM/SP/DGS/0480/2023
|  |  |  | Coordinación General de Asesores | 465523 | 162037.92 | 107043.8 | 113484.1 | 82957.18 | 154444.65 | 114637.07 | 108559.86 |  | 95.31% | 107.1% | 95.66% |  | 95.31% | 100% | 98.71% |  | Justificación trimestral: Se ejerció el recurso presuestal en 95.66%, contemplando las modificaciones efectuadas del trimestre dos al presente en lo que refiere a la transferencia de las partidas 3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte y a la partida 3292 Arrendamiento de Equipo y Bienes de Tecnología Justificación anual: Se obtuvo un avance anual del 98.71% en el trimestre reportado. Corte al 30/09/2023
|  |  |  | Unidad de Transparencia | 7152315 | 1691166 | 1641085 | 1646409 | 2173655 | 1536507 | 1394403.41 | 1443914.66 |  | 90.85% | 84.97% | 87.7% |  | 90.85% | 87.96% | 87.87% |  | SE LOGRA UNA META TRIMESTRAL DEL 87.70% Y UNA METAL ANUAL ACUMULADO DEL 87.87%
|  |  |  | Delegación Municipal Alfredo V. Bonfil | 13226826.07 | 2840360.07 | 3139697 | 3293565 | 3953204 | 3282184.47 | 3031468.66 | 3225855.23 |  | 115.6% | 96.55% | 97.94% |  | 115.6% | 100% | 102.9% |  | SE LOGRA UNA META TRIMESTRAL DEL 97.94 Y UNA METAL ANUAL ACUMULADO DEL 102.87
|  |  |  | Subdelegación Puerto Juárez | 250000 | 27000 | 66000 | 90000 | 67000 | 13020.96 | 71444.53 | 30977.94 |  | 48.23% | 108.2% | 34.42% |  | 48.23% | 90.82% | 63.08% |  | Justificacion Trimestral: Este periodo no se alcanzo la meta trazada al llegar al 34.42% del presupuesto llevando la ejecusion del gasto de acuerdo a lo programado. Justificación Anual: En este periodo se cumplio el 63.08% del presupuesto acumulado anual programanado

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO