## CEDULA EJE4 T1
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  | E-PP 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
4.18.1. Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justica mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Descendente | Anual | 79.27% | NO | 80.2% | - | - | - | 1.173% | 0% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta obtenida en 202, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2021 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada.
|  | Descendente |  |  |  | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27%
4.18.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Descendente | Anual | 535000 | SI | 14090 | - | - | - | 8.806% | 2.634% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de personas beneficiadas en las actividades artisticas y culturales, durante este periodo se logro una cantidad de 14.090, lo que representa un avance del 8.81% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de beneficiados se vio afectado debido a que para el primer trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las personas beneficiadas con las actividades artisticas y cultutales que realiza el instituto fue del 2.63%.
4.18.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas | PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. | Descendente | Anual | 1637 |  | 160000 | 125000 | 125000 | 125000
4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas. | PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 1637 | SI | 136 | - | - | - | 48.4% | 8.308% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de las actividades artisticas y culturales, durante este periodo se logro una cantidad de 136, lo que representa un avance del 48.40% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades artisticas y cultutales realizadas por el instituto fue del 8.31%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 281 | 466 | 464 | 426
4.18.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. | Ascendente | Trimestral | 6 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta trimestral: Durante este primer trimestre no existen eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz programados. Meta anual: Durante este primer trimestre no existen eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz programados.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 0 | 1 | 3 | 2
4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio. | PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 952 | SI | 99 | - | - | - | 54.7% | 10.4% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de proyectos artisticos y culturales realizados, durante este periodo se logró una cantidad de 99, lo que representa un avance del 54.70% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de los proyectos artisticos y culturales realizados fue del 10.40%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 181 | 271 | 271 | 229
4.18.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural. | PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | Ascendente | Trimestral | 87 | SI | 3 | - | - | - | 20% | 3.448% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales, durante este periodo se logró una cantidad de 3, lo que representa un avance del 20% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades de fomento de las identidades sociales y culturales fue del 3.45%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 15 | 25 | 23 | 24
4.18.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes. | PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. | Ascendente | Trimestral | 81 | SI | 1 | - | - | - | 5.556% | 1.235% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes durante este periodo se logró una cantidad de 1, lo que representa un avance del 5.56% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje se vio afectado ya que dicho Centro Cultural se encuentra cerrado por la construcción del Teatro de la Ciudad, la actividad realizada se llevó a cabo en una sede distinta. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Centro Cultura de las Artes fue del 1.23%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 18 | 21 | 21 | 21
4.18.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT8O: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre. | Ascendente | Trimestral | 73 | SI | 13 | - | - | - | 72.22% | 17.81% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre durante este periodo se logró una cantidad de 13, lo que representa un avance del 72.22% con respecto a la meta trimestral. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre fue del 17.81%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 18 | 18 | 18 | 19
4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na´at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at. | Ascendente | Trimestral | 48 | SI | 4 | - | - | - | 33.33% | 8.333% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at durante este periodo se logró una cantidad de 4, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades realizadas en el Foro Cultural Na´at fue del 8.33%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
4.18.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz. | PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. | Ascendente | Trimestral | 45 | SI | 16 | - | - | - | 160% | 35.56% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades en los espacios públicos de Cancún, durante este periodo se logró una cantidad de 16 , lo que representa un avance del 160% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio elevado debido que a partir del segundo mes del trimestre se realizaron más actividades en distintas zonas de la ciudad en beneficio de habitantes del Municipio. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las ctividades en los espacios públicos de Cancún fue del 35.56%.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 10 | 12 | 10 | 13
4.18.1.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos. | PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. | Ascendente | Trimestral | 196 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales. Meta anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 25 | 57 | 57 | 57
4.18.1.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Ascendente | Trimestral | 144 | SI | 0 | - | - | - | ND | 0% | Meta Trimestral: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas. Meta anual: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 0 | 48 | 48 | 48
4.18.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Ascendente | Trimestral | 150000 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante este trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Meta anual: Durante este trimestre se tenia programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a los restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones se las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0
4.18.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas. | Ascendente | Trimestral | 4 | SI | 0 | - | - | - | 0% | 0% | Meta Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural. Meta anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural.
|  | Ascendente | Trimestral |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4.18.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos. | PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. | Ascendente | Trimestral | 491 | SI | 108 | - | - | - | 55.67% | 22% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 108, lo que representa un avance del 55.67% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fue del 22%.
[6 empty] | 194 | 110 | 119 | 68
4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 131 | SI | 15 | - | - | - | 30% | 11.45% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 15, lo que representa un avance del 30% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas fue del 11.45%.
[6 empty] | 50 | 41 | 26 | 14
4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Ascendente | Trimestral | 20 | SI | 1 | - | - | - | 33.33% | 5% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una acción realizada, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas fue del 5%.
[6 empty] | 3 | 7 | 5 | 5
4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Ascendente | Trimestral | 216 | SI | 74 | - | - | - | 137% | 34.26% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 74, lo que representa un avance del 137.04% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de mantenimiento se vió elevado debido a las necesidades que se presentan los centros culturales. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas fue del 34.26%.
[6 empty] | 54 | 57 | 56 | 49
4.18.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez | PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. | Ascendente | Trimestral | 124 | SI | 18 | - | - | - | 20.69% | 14.52% | Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 18, lo que representa un avance del 20.69% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, se vió afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre y por los procesos electorales no fue posible realizar convocatorias. Meta anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez fue del 14.52%.
[6 empty] | 87 | 5 | 32 | 0
_________________________
Elaboró
Lic. Paola Anais Colorado Hernández
Coordinadora Técnica del Instituto de la Cultura y las Artes
_________________________
Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Dirección de Planeación
_________________________
Autorizó
Lic. Valentín Franco Colín
Encargado del Despacho de la Dirección General
del Instituto de la Cultura y las Artes