## CEDULA EJE 1 T1.
CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL: |  |  | M-PPA 1.04 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR (ascendente, descendente, regular o nominal) | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | METAS-AVANCE | [7 empty] | JUSTIFICACIONES
|  |  |  | META ANUAL PROGRAMADA | ACUMULABLE SI/NO | PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO |  |  |  | AVANCE DE LA META PROGRAMADA
[6 empty] | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | TRIM | ANUAL
F. 1.04.1. Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la correcta optimización de los recursos, logrando con ello una administración eficiente que impacte en los tres ordenes de gobierno. | PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas. | Ascendente Regular | Bienal | 37.01% | NO | 37% | 34.7% | - | - | 93.76% | 0% | Meta Trimestral: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a los grados de satisfacción de la población de 18 años y más. El úlimo periodo del levantamiento de la información fue del 01 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y safisfecha. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
[6 empty] | 37.01% | 37.01% | 37.01% | 37.01%
| IBG: Índice de Buen Gobierno. | Ascendente Regular | Bienal | 70.5 | NO | 66 | 66 | - | - | 93.62% | 0% | Meta Trimestral: El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 59 puntos, Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
[6 empty] | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5
| CDCOP18GM: Calificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal | Ascendente Regular | Bienal | 5.8 | NO | 4.4 | 5 | - | - | 86.21% | 0% | Meta Trimestral: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bienal con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Calificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2022, en indicadores NO acumulativos, se registra 0% en el avance de la meta anual programada. programada.
[6 empty] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
P.1.04.1.1 Las dependencias e instituciones municipales optimizan los recursos para una administración eficiente impactando en los tres ordenes de gobierno. | PSAA: Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 54700 | SI | 14457 | 17150 | - | - | 119.9% | 57.78% | Meta Trimestral: Se obtuvo un 119.93% de logro en la meta trimestral al atenderse 17,150 solicitudes administrativas de un total de 14,300 programadas en el período. Meta Anual: Al término del primer semestre del año se han atendido un total de 31,607 solicitudes administrativas de 54,700; por lo que el logro representa un avance del 57.78%.
[6 empty] | 13277.85 | 14300.4 | 14217.1 | 12923.4
C.1.04.1.1.1 Gestiones de apoyos para las diversas dependencias de la administración pública realizados. | PGER: Porcentaje de gestiones realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 5240 | SI | 1515 | 1610 | - | - | 120% | 59.64% | Meta Trimestral: Se obtuvo un 119.97% de logro en el trimestre al realizarse 1,610 gestiones de apoyos de un total de 1,342 programadas. Meta Anual: Se tiene un avance al término del primer semestre del 59.64% , ya que se realizaron un total de 3,125 gestiones de apoyos de 5,240 programados.
[6 empty] | 1270 | 1342 | 1348 | 1280
A.1.04.1.1.1.1 Realización de los eventos especiales oficiales municipales. | PEEOMA: Porcentaje de eventos especiales oficiales municipales atendidos | Ascendente Regular | Trimestral | 3 | SI | 0 | 1 | - | - | 100% | 33.33% | Meta Trimestral: En este trimestre se logra el 100% de la meta al realizar 1 evento especial oficial de 1 programado para este período. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 33.33%, al haberse realizado 1 evento especiale oficial de un total de 3 programados durante 2022.
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 0
A.1.04.1.1.1.2 Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la administración pública municipal e instituciones externas. | PCAE: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 68 | SI | 18 | 18 | - | - | 100% | 52.94% | Meta Trimestral: Se obtiene el 100% de logro en el trimestre al cumplir con la atención de 18 acuerdos establecidos de un total de 18 programados. Meta Anual: En el transcurso del primer semestre del año se ha dado cumplimiento a 36 acuerdos de 68 programados en 2022; por lo que el logro representa un 52.94 de avance% respecto a la meta anual.
[6 empty] | 16 | 18 | 17 | 17
C.1.04.1.1.2 Recursos materiales y servicios solicitados por las dependencias municipales suministrados | PRMS: Porcentaje de los recursos materiales y servicios suministrados. | Ascendente Regular | Trimestral | 8815 | SI | 1766 | 1680 | - | - | 76.5% | 39.09% | Meta Trimestral: Se logra el 76.50% de la meta trimestral al cumplir con el suministro de 1,680 de 2,196 recursos materiales y servicios solicitados por las dependencias municipales. Meta Anual: Se logra un avance del 39.09% de la meta anual al cumplir con el suministro de 3,446 recursos materiales y servicios de 8,815 programados.
[6 empty] | 2171 | 2196 | 2288 | 2160
A.1.04.1.1.2.1 Atención a las solicitudes administrativas y de logística en los tiempos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales. | PSAL: Porcentaje de Solicitudes Administrativas y de Logística Atendidas | Ascendente Regular | Trimestral | 2400 | SI | 620 | 581 | - | - | 99.83% | 50.04% | Meta Trimestral: Se logra el 99.83% al atender 581 solicitudes administrativas y de logística de un total de 582 programadas. Meta Anual: Al término del primer trimestre se tiene un avance del 50.04% de la meta anual al atender 1,201 solicitudes administrativas y de logística de un total de 2,400 programadas.
[6 empty] | 600 | 582 | 620 | 598
A.1.04.1.1.2.2 Integración de los expedientes. | PIE: Porcentaje de Integración de Expedientes realizados | Ascendente Regular | Trimestral | 165 | SI | 47 | 50 | - | - | 119% | 58.79% | Meta Trimestral: Se logra el 119.05% de la meta al integrar 50 expedientes de un total de 42 programados. Meta Anual: En lo que va del año se tiene un avance del 58.79% de la meta al integrar 97 expedientes de un total de 165 programados.
[6 empty] | 40 | 42 | 43 | 40
A.1.04.1.1.2.3 Atención a las requisiciones de los diferentes eventos públicos y privados celebrados por el Municipio de Benito Juárez. | PRRE: Porcentaje de Requisiciones para Eventos Atendidos | Ascendente Regular | Trimestral | 165 | SI | 34 | 34 | - | - | 80.95% | 41.21% | Meta Trimestral: Se alcanza el 80.95% de la meta al atender 34 requisiciones para eventos de un total de 42 programados. Meta Anual: Se han atendido 68 requisiciones para eventos de un total de 165 programados durante todo el año.
[6 empty] | 40 | 42 | 43 | 40
A.1.04.1.1.2.4 Elaboración de Solicitudes de Pago de los materiales por el Almacén Municipal. | PSP: Porcentaje de las Solicitudes de Pago elaboradas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1080 | SI | 200 | 215 | - | - | 78.47% | 38.43% | Meta Trimestral: Se logra el 78.47% de la meta al elaborar 215 solicitudes de pago de un total de 274 programados. Meta Anual: Se tiene un alcance de la meta anual del 78.47% al elaborar 415 solicitudes de pago de un total de 1,080 programados en 2022.
[6 empty] | 265 | 274 | 280 | 261
A.1.04.1.1.2.5 Atención a los siniestros reportados por las diferentes dependencias del Municipio de Benito Juárez. | PASA: Porcentaje de Asistencia de los Siniestros Atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 520 | SI | 93 | 65 | - | - | 47.79% | 30.38% | Meta Trimestral: Se logra el 47.79% de la meta al dar atención a 65 siniestros reportados de un total de 136 programados. Meta Anual: Se han atendido en lo que va del año 158 siniestros reportados de un total de 520 programados en 2022 para un avance del 30.38%.
[6 empty] | 130 | 136 | 134 | 120
A.1.04.1.1.2.6 Revisión del Sistema "Gasto y Control de Combustible". | PRCR: Porcentaje de revisión del Sistema de Combustible realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 3840 | SI | 660 | 650 | - | - | 68.06% | 34.11% | Meta Trimestral: Al término del primer trimestre se tiene un logro del 68.06% de la meta al realizar 650 revisiones del sistema de combustible de un total de 955 programados. Meta Anual: Se tiene un alcance de la meta anual del 34.11% al realizar 1,310 revisiones del sistema de combustible de un total de 3,840 programadas en 2022.
[6 empty] | 940 | 955 | 1000 | 945
A.1.04.1.1.2.7 Atención a las solicitudes de reparaciones de los vehículos del municipio de Benito Juárez. | PSVA: Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas | Ascendente Regular | Trimestral | 645 | SI | 112 | 85 | - | - | 51.52% | 30.54% | Meta Trimestral: Se logra el 51.52% de la meta trimestral al dar atención a 85 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 165 programados en el primer trimestre. Meta Anual: En lo que va del año se tiene un avance del 30.54% de la meta al al dar atención a 197 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 645 programadas durante 2022.
[6 empty] | 156 | 165 | 168 | 156
C.1.04.1.1.3 Operaciones de resguardo y control de los bienes municipales realizados | PAORC: Porcentaje de Avance en las operaciones de resguardo y control. | Ascendente Regular | Trimestral | 10017 | SI | 2504 | 2504 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta trimestral al realizar 2,504 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 2,504 operaciones programadas. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 50% de la meta al realizar 5,008 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 10,017 operaciones programadas en 2022.
[6 empty] | 2504 | 2504 | 2504 | 2505
A.1.04.1.1.3.1 Mantenimiento del área de trabajo y mercados de Patrimonio Municipal | PAMA: Porcentaje de Avance en el Mantenimiento de las Áreas. | Ascendente Regular | Trimestral | 8 | SI | 1 | 2 | - | - | 100% | 37.5% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizarse 2 actividades de mantenimiento de 2 programados en el trimestre. Meta Anual: Se tiene un 37.50% de avance en la meta anual al realizarse 3 actividades de mantenimiento de un total de 8 programadas durante 2022.
[6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
A.1.04.1.1.3.2 Verificación y actualización de expedientes de los Bienes Inmuebles, Arqueológicos, Históricos e Inealineables que son propiedad del H. Ayuntamiento. | PEABA: Porcentaje de Avance en Expedientes Actualizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2832 | SI | 708 | 708 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% en el cumplimiento de la meta al realizar la actualización de 708 expedientes de bienes de un total de 708 programados durante este período. Meta Anual: Se logra un avance del 50% de la meta anual al concluir la actualización de 1,416 expedientes de bienes de un total de 2,832 programados durante 2022.
[6 empty] | 708 | 708 | 708 | 708
A.1.04.1.1.3.3 Regulación de Bienes Inmuebles, recuperando la plusvalía alineados al Control Contable del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PARB: porcentaje de avance en regulacion de bienes | Ascendente Regular | Trimestral | 2832 | SI | 708 | 708 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta trimestral al poder regularizar 708 bienes inmuebles de un total de 708 programados. Meta Anual: En el transcurso del primer trimestre del año se han regularizado 1,416 bienes inmuebles de un total de 2,832 programados en 2022 ; por lo que se obtiene un avance del 50%.
[6 empty] | 708 | 708 | 708 | 708
A.1.04.1.1.3.4 Generacion de claves para el registro y control de los bienes conforme a las reglas de la CONAC. | PACB: Porcentaje de Avance en Claves de Bienes | Ascendente Regular | Trimestral | 6360 | SI | 1590 | 1590 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al generar 1,590 claves a bienes muebles de un total de 1,590 programados en el trimestre. Meta Anual: Se han podido generar 3,180 claves a bienes muebles de un total de 6,360 programadas en 2022, logrando así un avance del 50%.
[6 empty] | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
A.1.04.1.1.3.5 Elaboración de resguardos e inventarios de los bienes adquiridos por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PARI: Porcentaje de Avance en los Resguardos e Inventarios | Ascendente Regular | Trimestral | 6360 | SI | 1590 | 1590 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizarse 1,590 actividades de registro y control de resguardos e inventarios de bienes de 1,590 programados en el trimestre. Meta Anual: Se logra un avance del 50% de la meta anual al realizarse 3,180 actividades de registro y control de resguardos e inventarios de bienes de un total de 6,360 programadas.
[6 empty] | 1590 | 1590 | 1590 | 1590
A.1.04.1.1.3.6 Evaluación conforme las auditorías físicas de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PAEBA: Porcentaje de avance en evaluaciones basadas en las auditorias | Ascendente Regular | Trimestral | 125 | SI | 31 | 31 | - | - | 100% | 49.6% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizarse 31 auditorias físicas de bienes muebles de 31 programadas durante el primer trimestre. Meta Anual: Se avanza a un 49.60% de la meta anual al realizarse 62 auditorias físicas de bienes muebles de un total de 125 programadas en 2022.
[6 empty] | 31 | 31 | 31 | 32
C.1.04.1.1.4 Capacitación para la profesionalización del personal municipal realizada. | PPMP: Porcentaje de integrantes del personal municipal profesionalizado. | Ascendente Regular | Trimestral | 1500 | SI | 343 | 4299 | - | - | 1146% | 309.5% | Meta trimestral: Se capacitaron a 4,299 servidores públicos de los 375 que estaban programados a capacitar, el porcentaje de logro fue de 1,146.40% , este incremento sustancial es por la impartición de cursos obligatorios al personal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Meta anual: Se capacitaron a 4,642 servidores públicos de 1,500 que estaban programados capacitar durante el año y obteniendo un logro de 309.47%, esto igualmente por la impartición de cursos obligatorios al personal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.
[6 empty] | 375 | 375 | 375 | 375
A.1.04.1.1.4.1. Impartición de Cursos de Capacitación Integral Institucional | PPCI: Porcentaje de Cursos de Capacitación Integral Institucional impartidos | Ascendente Regular | Trimestral | 150 | SI | 33 | 48 | - | - | 123.1% | 54% | Meta trimestral: Se impartieron 48 cursos de capacitación a los servidores públicos de los 39 que estaban programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 123.08%. por la impartición de cursos obligatorios al personal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Meta anual: Se impartieron un total de 81 cursos para los servidores públicos de los 150 que estaban programados en el año, para un logro del 54% de la meta anual.
[6 empty] | 37 | 39 | 37 | 37
A.1.04.1.1.4.2 Celebración de convenios de colaboración para la capacitación. | PCC: Porcentaje de convenios de colaboración para la capacitación celebrados | Ascendente Regular | Trimestral | 10 | SI | 5 | 4 | - | - | 133.3% | 90% | Meta trimestral: en este trimestre se superó la meta del trimestre, al celebrarse 4 convenios de colaboración firmados con Instituciones educativas, de un total de 3 que se tenian programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 133.33%. Meta anual: Se firmaron 9 covenios de colaboración con Instituciones educativas de las 10 programadas tieniendo un avance de 90% en el año, los convenios de colaboración se encontraban en tramite desde el trimestre pasado y se concreto la firma en este trimestre (Abril-Junio).
[6 empty] | 4 | 3 | 3 | 0
A.1.04.1.1.4.3 Evaluación al desempeño laboral hacia servidores(as) públicos(as). | PSPE: Porcentaje de servidores(as) públicos(as) evaluados(as) | Ascendente Regular | Trimestral | 1200 | SI | 305 | 250 | - | - | 83.33% | 46.25% | Meta trimestral: Se aplicaron 250 evaluaciones a los servidores públicos de los 300 que se tenian programados, para un logro del 83.33%, no se logro alcanzar la meta puesto que hay personal de vacaciones o se encuentran en descanso por contagios de covid-19. Meta anual: Se aplicaron un total de 555 evaluaciones a los servidores públicos de los 1,200 que se tenian programados en el año, teniendo un porcentaje de avance de 46.25% respecto a la metra anual.
[6 empty] | 300 | 300 | 300 | 300
C.1.04.1.1.5 Servicios de sistemas de información de las dependencias municipales brindados. | PSIB: Porcentaje de servicios de sistemas de información brindados. | Ascendente Regular | Trimestral | 2806 | SI | 1029 | 808 | - | - | 115.1% | 65.47% | Meta Trimestral: Se logra el 115.10% en la meta trimestral al brindar 808 Servicios de sistemas de información de un total de 702 programados; esto debido a remodelaciones realizadas en las oficinas de cada Dirección. Meta Anual: Se realizaron un total de 1,837, Servicios de sistemas de información de 2,806 programados en el 2022 ; por lo que se obtiene un logro del 65.47%
[6 empty] | 701 | 702 | 702 | 701
A.1.04.1.1.5.1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para las dependencias municipales. | PSI: Porcentaje de sistemas informáticos. | Ascendente Regular | Trimestral | 260 | SI | 70 | 66 | - | - | 101.5% | 52.31% | Meta Trimestral: Se logra el 101.54% en la meta trimestral al desarrollar 66 de 65 Sistemas Informáticos programados. Meta Anual: Se han desarrollado un total de 136 Sistemas Informáticos de 260 programados en 2022; por lo que se obtiene un avance del 52.31%.
[6 empty] | 65 | 65 | 65 | 65
A.1.04.1.1.5.2 Atención de servicios de telecomunicaciones para las dependencias municipales. | PSTC: Porcentaje de servicios de telecomunicaciones atendidas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1000 | SI | 278 | 204 | - | - | 81.6% | 48.2% | Meta Trimestral: Se proporcionaron 204 servicios de Telecomunicaciones de un total de 250 programados, logrando así el 81.60% en la meta trimestral. Meta Anual: Se han realizado 482 servicios de Telecomunicaciones de un total de 1,000 programados en el año ; por lo que se obtiene avance del 48.20%.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 250
A.1.04.1.1.5.3 Atención de servicios de soporte técnico para las dependencias municipales. | PSTA: Porcentaje de servicios técnicos atendidos. | Ascendente Regular | Trimestral | 1800 | SI | 750 | 538 | - | - | 119.6% | 71.56% | Meta Trimestral: Se logra el 119.56% en la meta trimestral al proporcionar 538 servicios de soporte técnico de un total de 450 programados. Meta Anual: Se han realizado un total de 1,288 servicios de soporte técnico de un total de 1,800 programados durante el año; por lo que el avance es del 71.56%.
[6 empty] | 450 | 450 | 450 | 450
C.1.04.1.1.6 Servicios de mantenimiento y logística de eventos brindados. | PSML:Porcentaje de Servicios de mantenimiento y logística realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1200 | SI | 300 | 300 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta trimestral. Meta Anual: Se realizaron un total de 600 Servicios de mantenimiento y logística de 1,200 programados en todo el año; por lo que se obtiene un avance del 50%.
[6 empty] | 300 | 300 | 300 | 300
A.1.04.1.1.6.1 Realización del mantenimiento del Edificio del Palacio Municipal y áreas comúnes. | PSMR:Porcentaje de servicios de mantenimiento municipal realizados. | Ascendente Regular | Trimestral | 1200 | SI | 215 | 250 | - | - | 83.33% | 38.75% | Meta Trimestral: Se logra el 83.33% en la meta trimestral al realizarse 250 servicios de mantenimiento de un total de 300 programados. Meta Anual: Se realizaron un total de 465 servicios de mantenimiento de 1200 programados ; por lo que se obtiene un logro del 38.75%.
[6 empty] | 300 | 300 | 300 | 300
A.1.04.1.1.6.2 Brindar servicios de logística en los eventos oficiales especiales | PLEO: Porcentaje de servicios de logística de los eventos oficiales especiales brindados | Ascendente Regular | Trimestral | 4 | SI | 0 | 1 | - | - | 100% | 25% | Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta trimestral. Meta Anual: Se logra un avance del 25% de la meta anual al realizarse 1 servicio de logistica de evento oficial de un total de 4 programados en 2022.
[6 empty] | 0 | 1 | 2 | 1
A.1.04.1.1.6.3 Atención a las solicitudes de la logística de los eventos | PSLA: Porcentaje de solicitudes de Logística de Eventos atendidas | Ascendente Regular | Trimestral | 1000 | SI | 250 | 280 | - | - | 112% | 53% | Meta Trimestral: Se logra el 112% en la meta trimestral al atender 280 solicitudes de logística de eventos de un total de 250 programados en este trimestre. Meta Anual: Se atendieron un total de 530 solicitudes de logística de eventos de 1000 programados durante el año ; por lo que se obtiene un logro del 53%.
[6 empty] | 250 | 250 | 250 | 250
C.1.04.1.1.7 Eventos Cívicos y Culturales realizados. | PECR: Porcentaje de Eventos Cívicos y Culturales realizados | Ascendente Regular | Anual | 194 | SI | 37 | 59 | - | - | 109.3% | 49.48% | Meta Trimestral: Se realizaron 59 de los 54 eventos civicos - culturales programados para un logro de un 109.26%. Meta Anual: Se realizaron 96 eventos civico - culturales de los 194 programados, obteniendo un avance el 49.48% de acuerdo a lo programado para este 2022.
[6 empty] | 40 | 54 | 49 | 51
A.1.04.1.1.7.1 Realización de conmemoraciones y celebraciones cívicas. | PCCR: Porcentaje de Conmemoraciones y Celebraciones Cívicas realizadas | Ascendente Regular | Trimestral | 47 | SI | 7 | 13 | - | - | 100% | 42.55% | Meta Trimestral: Se realizaron 13 de los 13 eventos civicos programados para un logro del 100%. Meta Anual: Se realizaron 20 eventos civicos de los 47 programados, obteniendo un avance el 42.55% de acuerdo a lo programado para este 2022.
[6 empty] | 10 | 13 | 13 | 11
A.1.04.1.1.7.2 Participación Musical en Eventos. | PMR: Porcentaje de participaciones musicales realizadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 125 | SI | 25 | 40 | - | - | 114.3% | 52% | Meta Trimestral: Se realizaron 40 participaciones de las 35 programadas, para un logro del 114.29%. Meta Anual: Se realizaron 65 participaciones de 60 programadas, obteniendo un avance del 52% respecto a lo programado para este 2022.
[6 empty] | 25 | 35 | 30 | 35
A.1.04.1.1.7.3 Atención a Solicitudes para Eventos hacia Instituciones Externas | PSEA: Porcentaje de solicitudes en Eventos Especiales atendidos | Ascendente Regular | Trimestral | 22 | SI | 5 | 6 | - | - | 100% | 50% | Meta Trimestral: Se proporcionaron los 6 apoyos programadas, cumpliendo así al 100% con lo programado. Meta Anual: Se proporcionaron 11 apoyos de un total de 22 programados, obteniendo un avance del 50% respecto a lo programado para este 2022.
[6 empty] | 5 | 6 | 6 | 5
C.1.04.1.1.8 Reportes de plantillas de personal municipal | PPPME: Porcentaje de plantillas de personal municipal entregadas. | Ascendente Regular | Trimestral | 1272 | SI | 322 | 348 | - | - | 109.4% | 52.67% | Meta Trimestral: Como resultado de las licencias de algunos titulares se logra el 109.43% en la metra trimestral al atenderse 348 solicitudes de un total de 318 programados. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se realizaron un total de 670 solicitudes de plantillas de 1272 programadas; por lo que se obtiene un avance del 52.67%.
[6 empty] | 318 | 318 | 318 | 318
A.1.04.1.1.8.1. Atención de las incidencias enviadas por las Unidades Administrativas para actualizar la plantilla. | PIA: Porcentaje de incidencias (altas, bajas, modificaciones, cambios de puestos o salarios) atendidas | Ascendente Regular | Trimestral | 3576 | SI | 674 | 1323 | - | - | 109.6% | 55.84% | Meta Trimestral: Derivado de la presentación de licencias y algunas renuncias por parte de personal de confianza y eventual se logra el 109.61.%,en la meta trimestral al atenderse 1,323 incidencias de personal de un total de 1,207 programadas. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se atendieron un total de 1,997 incidencias de personal de 3,576 programadas; por lo que se obtiene un avance del 55.84%.
[6 empty] | 750 | 1207 | 1100 | 519
A.1.04.1.1.8.2. Elaboración de reportes de finiquito y/o liquidación, solicitados por las Unidades Administrativas. | PRFLE: Porcentaje de reportes de finiquito y/o liquidación entregados. | Ascendente Regular | Trimestral | 705 | SI | 113 | 134 | - | - | 53.6% | 35.04% | Meta Trimestral: Como resultado de la puesta en marcha de los lineamientos para el trámite de finiquitos y/o liquidaciones, durante el segundo trimestre las Áreas Administrativas no han cumplido con el trámite, y se logra el 53.60% en la meta trimestral al atenderse 134 solicitudes de un total de 250 programados. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se realizaron un total de 247 finiquitos de 705 programados durante el año; por lo que se obtiene un avance del 35.04%.
[6 empty] | 80 | 250 | 250 | 125
A.1.04.1.1.8.3. Actualización de expedientes de personal activo y de baja por incidencias enviadas por las diferentes Unidades Administrativas. | PEPIA: Porcentaje de expedientes de personal por incidencias actualizados | Ascendente Regular | Trimestral | 3600 | SI | 674 | 1323 | - | - | 109.6% | 55.47% | Meta Trimestral: Derivado de la presentación de liciencias y algunas renuncias por parte de personal de confianza y eventual se logra el 109.61.%,en la meta trimestral al actualizarse 1,323 expedientes de personal de un total de 1207 programados. Meta Anual: En el primer trimestre 2022 se actualizaron un total de 1,997 expedientes de personal de 3,600 programados durante el año; por lo que se obtiene un avance del 55.47%.
[6 empty] | 750 | 1207 | 1124 | 519
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ
C.P. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ |  |  |  |  | M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM | [5 empty] | LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM | [5 empty] | OFICIAL MAYOR