## SEGUIMIENTO EJE 2 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA
E-PPA 2.23 PROGRAMA DE IMPULSO TURÍSTICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
[5 empty] | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023 | [15 empty] | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META REALIZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin ( DGPM ) | 2.23.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poner fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante la promoción de la diversidad turística y el trabajo coordinado con el sector hotelero garantizando con ello un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del sector. | IEE: Índice de Economía Estable. | Bienal | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntaje | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bienal. En 2022 se obtuvo un puntaje de 57
|  | CdG: Coeficiente de Gini. | Bienal | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntuación entre 0 y 1 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 | 0.397 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Según datos de la Secretaría Técnica Hacendaria de la SEFIPLAN sitúa al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en Agosto 2021. . El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1; un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito | 2.23.1.1 Coadyuvar al crecimiento económico de la población a través de la promoción de la diversidad turística y el trabajo coordinado con el sector hotelero garantizando un aumento en la afluencia y la ocupación sostenible del sector. | PAT: Porcentaje de la Afluencia Turística. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Turistas | 5745000 | 1945000 | 1000000 | 1900000 | 900000 | 1945777 | 696895 |  |  | 100% | 69.69% |  |  | 89.73% |  |  | Justificacion Trimestral: Este segundo trimestre se obtuvo la información de la Asociación de Hoteles de Cancún, lal cual representa la temporada baja en el sector turístico, en donde se obtuvo una afluencia turística de 696,895 (preliminar).
|  | POH: Porcentaje de Ocupación Hotelera | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje de ocupacion | 81.55% | 83% | 79.7% | 85.5% | 78% | 83.13% | 77.47% |  |  | 100.2% | 97.2% |  |  | 98.71% |  |  | Justificacion Trimestral: Este segundo trimestre se obtuvo la información de la Asociación de Hoteles de Cancún, la cual representa la temporada baja en el sector turístico, en donde se obtuvo una ocupación hotelera del 77.47% (preliminar), en el destino de Cancún.
Componente ( Planeación Turística ) | 2.23.1.1.1 Eventos turísticos que promuevan al sector realizados | PETR: Porcentaje de eventos turísticos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos. | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |  |  | 25% | 100% |  |  | 57.14% |  |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 3 eventos, se cumple con la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 100%.
Actividad | 2.23.1.1.1.1 Difusión de eventos, productos y servicios con potencial turístico. | PETD: Porcentaje de eventos turísticos difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 |  |  | 33.33% | 300% |  |  | 140% |  |  | Justificacion Trimestral: La Sria de Turismo recibió peticiones de apoyo para la realización de 6 eventos para su difusión y colaboración, más de lo estimado en el periodo, alcanzando un avance del 300%. Se realizaron más actividades para la reactivación económica durante la temporada baja.
Actividad | 2.23.1.1.1.2 Participación en las principales ferias y caravanas de promoción turística del destino a nivel nacional e internacional. | PPFCT: Porcentaje de participación en ferias y caravanas turísticas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 300% | 100% |  |  | 200% |  |  | Justificacion Trimestral:Asistió el Secretario a un evento internacional enfocado en sector turístico cumpliendo la meta programada. Con un avance del 100% en este trimestre.
Actividad | 2.23.1.1.1.3 Promoción de las actividades turísticas en redes sociales | PPPTV: Porcentaje de publicaciones de promoción turística visualizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Publicaciones | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48873 | 167079 |  |  | 97.75% | 334.2% |  |  | 216% |  |  | Justificacion Trimestral: Total de reacciones, comentarios, compartidos y guardados en medios de comunciación. Como referencia con el trimestre anterior, el número aumentó esto se debió a la frecuencia de publicaciónes y diferente tipo de contenido que se subió a las redes sociales y medios de difusión, por lo que el avance en el trimestre fue superior a lo programado.
Actividad | 2.23.1.1.1.4 Realización de eventos sociales, culturales e inclusivos en sinergia con el sector hotelero. | PECSIR: Porcentaje de eventos culturales, sociales e inclusivos realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |  |  | 100% | 400% |  |  | 400% |  |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 4 eventos culturales y sociales, 3 que no estaban programados, por ello el avance fue superior al estimado con un avance del 400% en este periodo.
Actividad | 2.23.1.1.1.5 Realización de eventos deportivos con potencial turístico en sinergia con el sector hotelero | PEDRD: Porcentaje de eventos deportivos realizados y difundidos | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  |  | 100% | 400% |  |  | 500% |  |  | Justificacion Trimestral: Se realizaron 4 eventos de turismo-deportivo. 3 eventos no estaban programados pero debido a su importancia y para la reactivación económica se realizaron, teniendo con ello un avance superior a lo programado en el trimestre.
Actividad | 2.23.1.1.1.6 Promoción a través de pláticas sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental en la actividad turística | PPSAI: Porcentaje de pláticas sobre sostenibilidad ambiental en la actividad turística impartidas | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Pláticas | 3 |  | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificacion Trimestral:Se realizaron 2 pláticas dirigidas a niños y padres de familia,cumpliendo con la meta establecida en este periodo con un resultado de avance del 100%.
Componente (Jefaura de atención al Turista) | 2.23.1.1.2 Atenciones a turistas brindadas | PATB: Porcentaje de atenciones a turistas brindadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Atenciones | 338 | 88 | 50 | 100 | 100 | 88 | 62 |  |  | 100% | 124% |  |  | 108.7% |  |  | Justificacion Trimestral: Se atendieron a un total de 62 turistas, sobrepasando la meta estimada de 50 personas atendidas, cumpliendo con un avance del 124%, teniendo con ello un avance superior a lo programado en este periodo.
Actividad | 2.23.1.1.2.1 Resolución a los casos de diversa índole que se presentan, comunican, y generan a/en la Casa Consular. | PCR: Porcentaje de casos con resolución de la casa consular | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Casos | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 102 | 88 |  |  | 204% | 176% |  |  | 190% |  |  | Justificacion Trimestral: Se resolvieron 88 casos en la Casa Consular, con un avance de 176%, teniendo con ello un avance superior a lo programado en este trimestre. Se estableció brindar atenciones a turistas con mejor ubicación y acceso para informes turísticos.
Actividad | 2.23.1.1.2.2 Colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos | PHF: Porcentaje de hermanamientos formalizados | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Hermanamientos | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Justificacion Trimestral: En este periodo no hay programada ninguna colaboración entre ciudades por medio de hermanamientos
[14 empty] | 147% | 241.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 231.8% | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ Eduardo Reza Morán Coordinación de Planeación Turística | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ Juan Pablo De Zulueta Razo Secretaría Municipal de Turismo
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO | 1400000 | 434000 | 296000 | 312000 | 358000 | 652319.84 | 410176.59 |  |  | 150.3% | 138.6% |  |  | 46.59% | 94.51% |  |  | En este segundo trimestre se ocupo el presupuesto para los siguientes eventos: Delegación Integrada por alcaldes y funcionarios de Brasil, en la Cena de Capitanes para los participantes del 11°Torneo de Pesca Copa Capitan Ferrat, CONVOY en Florida y Beach Fit.

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO