## SEGUIMIENTO E4 2023
SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA:E-PPA 4.19 PROGRAMA PIONEROS FÚTBOL CANCÚN
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL PIONEROS A.C
AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023
Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR |  |  | META PROGRAMADA 2023 |  |  |  |  | META REALIZADA 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023 |  |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023 |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
|  | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables. | ANUAL | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Fin (DGPM / DP) | 4.19.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo sea mas seguro, donde la población y visitantes convivan con tranquilidad mediante el desarrollo de habilidades fisicas, recreativas y deportivas a través de la práctica del futbol. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 78.34% | 83.5% | 83.5% | NO APLICA | NO APLICA | 106.6% | 106.6% | NO APLICA | NO APLICA | 106.6% | NO APLICA | NO APLICA | Meta trimestral: . El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Meta Anual: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Ultimo dato 83.5% periodo marzo-abril 2022.
EJEMPLO | [13 empty] | 100% | NO APLICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Propósito PIONEROS | 4.19.1.1 La población de Benito Juárez participa y desarrolla habilidades fisicas, recreativas y deportivas de alto rendimiento mediante la práctica del futbol | PCPAAF: Porcentaje de personas que participan o asisten en actividades futbolísticas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas. | 11700 | 3650 | 2300 | 2400 | 3350 | 3800 | 2450 |  |  | 104.1% | 106.5% |  |  | 105% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 2300 se cumplio con el 106.52% de 2450 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2023 se obtuvo un avance considerable llegando al 106.52 %
Componente ( Dirección General ) | 4.19.1.1.1 Partidos de fútbol a nivel profesional y semiprofesional realizados. | PPPCSP: Porcentaje de partidos de categoría semiprofesional y profesionales realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Partidos de categoría semiprofesional y profesionales. | 60 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 10 eventos se logró al llevar a cabo los partidos programados. Avance trimestral: el avance cumplió con su objetivo.
Actividad | 4.19.1.1.1.1 Participación y realización de partidos de fútbol de Tercera división profesional. | PAPFTP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de la Tercera División profesional | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 6000 | 1600 | 1300 | 1400 | 1700 | 2300 | 2350 |  |  | 143.8% | 180.8% |  |  | 160.3% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 1300 para el segundo trimestre 2023 se vió con buena aceptación con el logro en la meta de 2350 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2023 el porcentaje logrado fué del 180.77 % por la buena asistencia a los partidos.
Actividad | 4.19.1.1.1.2 Participación y realización de partidos de fútbol Semiprofesional. | PAPFS: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol Semiprofesional | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes | 3000 | 850 | 600 | 600 | 950 | 1040 | 1100 |  |  | 122.4% | 183.3% |  |  | 147.6% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de asistencia de 600 persononas para el segumdo trimestre 2023 se vió con buena aceptación con el logro en la meta de 1100 asistentes. Avance trimestral: En el trimestre del 2023 el porcentaje logrado fué del 183.33%
Actividad | 4.19.1.1.1.3 Realización de actividades labor social y cultural con el fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C. | PCAFO: Porcentaje de ciudadanos en actividades de fútbol organizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 510 |  |  | 112.5% | 127.5% |  |  | 120% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 400 asistentes fue lograda pues se superó con 510 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2023 se logró superar la meta
Componente (Dirección Administrativa) | 4.19.1.1.2 Desarrollo y cumplimiento a la normatividad con informes de avances financieros y administrativos. | PIFA: Porcentaje de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Meta trimestral:el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.
Actividad | 4.19.1.1.2.1 Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados. | PEIFA: Porcentaje de ejecución de informes financieros y administrativos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Meta trimestral:el número de reportes administravios oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.
Componente ( Dirección de Centros de Formación ) | 4.19.1.1.3 Actividades deportivas del fútbol para el sector Amateur realizadas. | PADSA: Porcentaje de Actividades deportivas del Sector Amateur realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades deportivas del sector amateur. | 45 | 7 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2023 se obtuvo avance del 100% Avance anual:
Actividad | 4.19.1.1.3.1 Admision de niños(as) y jóvenes para conformar equipos de futbol del sector amateur que provienen de los centros de formacion. | PANJSA: Porcentaje admisiones de niños(as) y jovenes al sector amateur | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Admisiones deportivas | 1100 | 800 | 0 | 0 | 300 | 250 | 249 |  |  | 31.25% | 100% |  |  | 62.38% |  |  | Meta trimestral: Se tuvieron admisiones que no se tenían programadas de 249 niños. Avance trimestral: En el segundo trimestre se se tuvieron admisiones que no se tenían programadas debido a la difusión de los centro de formación en los eventos.
Actividad | 4.19.1.1.3.2 Realización de eventos recreativos en los centros de formación | PERPF: Porcentaje de Eventos Recreativos de la Práctica del Fútbol | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos recreativos. | 45 | 7 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 |  |  | 100% | 100% |  |  | 100% |  |  | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo r trimestre del 2023 se obtuvo el avance del 100%
[14 empty] | 101.4% | 119.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | 109.5% | #DIV/0! | #DIV/0!
| ELABORÓ | [8 empty] | REVISÓ Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez Dirección de Planeación de la DGPM | [8 empty] | AUTORIZÓ
| Gloria Isabel Vela Iñigo - Dirección General | [18 empty] | David Martínez González - Vicepresidencia
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO |  |  |  | AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  |  | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
[5 empty] | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 2023 | TRIMESTRE 2 2023 | TRIMESTRE 3 2023 | TRIMESTRE 4 2023 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
[13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |  |  |  | 90% |  |  |  | 22.5%
|  |  |  | 1500 | 500 | 250 | 550 | 200 | 450 |  |  |  | 90% |  |  |  | 30%

## Instrucciones
INSTRUCTIVO
EJEMPLO PARA REPORTAR SUS AVANCES, SOLO TIENEN QUE REGISTRAR LOS VALORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE Y CONFORME REPORTEN AVANCES REGISTRAR EL AVANCE DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE POSICIONARSE EN LA CELDA DE ARRIBA Y ARRASTRAR LA CON LA CRUZ NEGRITA HACIA ABAJO PARA OBTENER EL AVANCE CORRESPONDIENTE . VERIFICAR DANDO DOBLE CLIC A LA INFORMACION OBTENIDA.
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE PROGRAMÓ ACTIVIDAD EN ESE TRIMESTRE
EL COLOR DE LA CELDA REPRESENTA QUE NO SE HA REPORTADO EL TRIMESTRE O QUE NO SE REALIZÓ POR NO ESTAR PROGRAMADO